## Modificaciones
Fecha de extracción 02-febrero-2026
| MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE EL 1 DE ENERO 2026 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026 | [9 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN P.C.S.P. | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.22/04108.0009 | Servicio de mantenimiento integral en las dependencias administrativas de Adif en el ámbito territorial | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-03-28 | 724202.2 | 6 | 2022-07-23 | 619405.42 | 17 | I T M Instalaciones y Mantenimiento | B39391107 | Prórroga del contrato | 2.22/04108.0009/01.P.03 | 2026-01-15 | 11.5 | 501825.04
2.22/23108.0126 | Servicios de maniobras ferroviarias en el complejo ferroviario de Barcelona, y en las instalaciones técnicas de su ámbito de actuación | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-10-13 | 6878353.53 | 4 | 2022-12-21 | 6594082.5 | 36 | UTE Maniobras Barcelona | U72837750 | Prórroga del contrato | 2.22/23108.0126/01.P.01 | 2026-01-16 | 12 | 2198027.5
2.22/28520.0078 | Prestación de servicios para auscultación de la banqueta de balasto. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-09-19 | 717887.5 | 1 | 2023-01-28 | 717887.5 | 36 | Geofisica Aplicada Consultores SL | B84785559 | Prórroga del contrato | 2.22/28520.0078/01.P.01 | 2026-01-21 | 12 | 239295.83
2.23/21506.0034 | Servicios de análisis, evaluación y mejora de la calidad de los trabajos de control y eliminación de vegetación mediante tren herbicida en vías de alta velocidad en explotación | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-10-08 | 662096.51 | 1 | 2024-01-12 | 662096.51 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 2.23/21506.0034/01.P.01 | 2026-01-13 | 12 | 331048.26
2.23/30108.0147 | Lote 1: Servicio de mantenimiento integral de las estaciones de las divisiones 24 y 30 de la Subdirección Noreste. Ámbito Girona | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-18 | 725723.98 | 3 | 2023-12-19 | 679875.36 | 24 | Moncobra SA | A78990413 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0147/01.P.01 | 2026-01-09 | 24 | 679875.36
2.23/30108.0150 | Lote 4: Servicio de mantenimiento integral de las estaciones de las divisiones 24 y 30 de la Subdirección Noreste. Ámbito Zaragoza-Huesca. | Suministros | LCSP | Abierto | 2023-09-18 | 2156832.08 | 3 | 2023-12-19 | 1715660.12 | 24 | Moncobra SA | A78990413 | Prórroga del contrato | 2.23/30108.0150/01.P.01 | 2026-01-09 | 24 | 1749810.52
2.24/23108.0158 | Servicio de limpieza de las dependencias de la Terminal de Transporte de Mercancías de Irún Mercancías | Suministros | LCSP | Abierto Super Simplificado | 2024-10-28 | 25543.19 | 1 | 2024-12-12 | 22800 | 12 | Garbindu Limpiezas Y Mantenimto SL | B95300190 | Prórroga del contrato | 2.24/23108.0158/01.P.01 | 2026-01-12 | 12 | 22800
2.24/24108.0090 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el apoyo a la gestión del sercivio de ADIF ACERCA | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-05-02 | 440938.27 | 1 | 2024-06-20 | 440938.27 | 12 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.24/24108.0090/01.M.01 | 2026-01-08 | 0 | 116781.28
3.22/27507.0154 | Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo para la supresión de bloqueo telefónico entre Aranda de Duero # Bifurcación Aranda. | Suministros | LCSP | Abierto | 2022-07-26 | 488527.99 | 3 | 2023-02-25 | 411340.57 | 18 | Inse Rail SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.22/27507.0154/01.M.01 | 2026-01-12 | 9 | 204763.38
3.24/06110.0270 | Control y supervisión ambiental de los trabajos de excavación en el sector central de la plataforma multimodal de la Llagosta (Barcelona). Supervisión de la excavación selectiva, muestreo de suelosy aguas subterráneas, análisis y reposición de piezómetros.(AGE 028/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-11-08 | 186660.03 | 1 | 2024-12-15 | 186660.03 | 4 | Empresa Para La Gestion De Resid In | A79433660 | Modificación del Contrato | 3.24/06110.0270/01.M.01 | 2026-01-12 | 2 | 71835.05
3.24/27507.0201 | Ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto constructivo de ampliación de apartaderos a 750 metros en las estaciones de Paracuellos # Sabiñán, Morés y Épila". | Obras | LCSP | Abierto | 2024-11-06 | 18904708.23 | 8 | 2025-04-29 | 17137118.01 | 18 | UTE Paracuellos-epila | U21992615 | Modificación del Contrato | 3.24/27507.0201/01.M.01 | 2026-01-02 | 0 | -688687.13
4.21/06110.0228 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones del pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga | Obras | LCSP | Abierto | 2021-12-16 | 11356511.6 | 6 | 2022-05-30 | 9130635.33 | 26 | UTE Subestaciones Valladolid | U10819217 | Modificación del Contrato | 4.21/06110.0228/01.M.01 | 2026-01-02 | 9 | 380041.71
4.22/28520.0047 | Mantenimiento y actuaciones de mejora de 6 unidades de material rodante auxiliar suministradas por Talleres Alegría | Suministros | LCSP | Negociado sin Publicidad |  | 1798993.68 | 1 | 2022-09-11 | 1798993.68 | 48 | Talleres Alegria SA | A33608563 | Prórroga del contrato | 4.22/28520.0047/01.P.01 | 2026-01-21 | 12 | 449748.42