## Modificaciones
Fecha de extracción 03-enero-2022
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2021 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.17/25820.0030 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 563411.04 | 1 | 2017-11-13 | 563411.04 | 48 | INELCOM INGENIERIA ELECTRONICA | A46146247 | Prórroga del contrato | 2.17/25820.0030/01.P.01 | 2021-08-02 | 23.9 | 281705.52
2.17/90800.0007 | PERITACIONES DE SINIESTROS DE ADIF ALTA VELOCIDAD PRODUCIDOS POR ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS CON COBERTURA DENTRO DEL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, EN REGIMEN DE PEDIDO ABIERTO | Suministros | DA8 | Abierto | 2017-11-28 | 200000 | 1 | 2018-02-20 | 200000 | 24 | ASESORIA JURIDICA Y PREVENCION | B85289502 | Prórroga del contrato | 2.17/90800.0007/01.P.01 | 2021-10-17 | 24 | 200000
2.18/20830.0449 | REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIAJEROS MEDIANTE MÓDULOS PREFABRICADO PREFABRICADOS Y ACCESO EN EL APEADERO DE PORT AVENTURA (SALOU). PROVINCIA DE TARRAGONA (AGE 026/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-11-15 | 398620.18 | 1 | 2018-12-21 | 359880.7 | 7 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 2.18/20830.0449/01.M.02 | 2021-06-03 | 0 | 7049.31
2.19/20830.0130 | SEGURO DE VIDA Y DE UN SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS Y PREJUBILADOS DE ADIF ALTA VELOCIDAD, EN RÉGIMEN DE PEDIDO ABIERTO. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-06-04 | 60000 | 4 | 2019-07-26 | 50820.6 | 24 | GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y RE | A28007268 | Prórroga del contrato | 2.19/20830.0130/01.P.01 | 2021-08-08 | 12 | 30000
2.19/25820.0002 | Servicio de carga de datos de nuevos tramos y modificaciones de la red de fibra óptica | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-07-17 | 118250 | 1 | 2020-01-29 | 104035.7 | 12 | UTE GISUP-IBERLAN DATOS | U88603766 | Prórroga del contrato | 2.19/25820.0002/01.P.01 | 2021-01-19 | 11.9 | 104035.7
2.19/25820.0038 | Servicio de soporte y mantenimiento del concentrador secundario de medidas de puntos frontera con el sistema eléctrico nacional | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 55307.7 | 1 | 2020-01-16 | 55307.7 | 12 | INDRA SOLUC TECNOL DE LA INFO S | B88018098 | Prórroga del contrato | 2.19/25820.0038/01.P.01 | 2021-01-20 | 12 | 55307.7
2.19/25820.0039 | Servicio de soporte y mantenimiento del concentrador de medida embarcada DCS | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 112510 | 1 | 2020-01-21 | 112498 | 12 | INDRA SISTEMAS SA | A28599033 | Prórroga del contrato | 2.19/25820.0039/01.P.01 | 2021-01-20 | 12 | 112498
2.20/25820.0005 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 23159228.28 | 6 | 2021-02-24 | 23159228.28 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0005/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -943130.34
2.20/25820.0006 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 22126152.48 | 6 | 2021-02-24 | 22126152.48 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0006/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -900139.65
2.20/25820.0007 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 27368208.3 | 6 | 2021-02-24 | 27368208.3 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0007/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -1116102.27
2.20/25820.0008 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 15936162.7 | 6 | 2021-02-24 | 15936162.7 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0008/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -648780.12
2.20/25820.0009 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 11697831.7 | 6 | 2021-02-24 | 11697831.7 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0009/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -474157.4
2.20/25820.0010 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 13354227.62 | 6 | 2021-02-24 | 13354227.62 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0010/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -541244.72
2.20/25820.0011 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 12791442.68 | 6 | 2021-02-24 | 12791442.68 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0011/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -521489.26
2.20/25820.0012 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 15672312.98 | 6 | 2021-02-24 | 15672312.98 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0012/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -634824.15
2.20/25820.0013 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 16008696.02 | 6 | 2021-02-24 | 16008696.02 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0013/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -649354.27
2.20/25820.0014 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 11137390.32 | 6 | 2021-02-24 | 11137390.32 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0014/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -455078.9
2.20/25820.0015 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 13932340.26 | 6 | 2021-02-24 | 13932340.26 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0015/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -564620.52
2.20/25820.0016 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 41948849.55 | 6 | 2021-02-24 | 41948849.55 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0016/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -1695423.85
2.20/25820.0017 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 66221677.29 | 6 | 2021-02-24 | 66221677.29 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0017/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -2674828.48
2.20/25820.0018 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 32617277.35 | 6 | 2021-02-24 | 32617277.35 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0018/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -1316408.94
2.20/25820.0019 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 43366505.13 | 6 | 2021-02-24 | 43366505.13 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0019/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -1746514
2.20/25820.0020 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 15588717.3 | 6 | 2021-02-24 | 15588717.3 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0020/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | 0
2.20/25820.0021 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 10352646.18 | 6 | 2021-02-24 | 10352646.18 | 24 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0021/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | 0
2.20/25820.0022 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 6601216.3 | 6 | 2021-02-24 | 6601216.3 | 24 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | A61797536 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0022/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | 0
2.20/25820.0023 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 1196614.92 | 6 | 2021-02-24 | 1196614.92 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0023/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | 0
2.20/25820.0024 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 607399.16 | 6 | 2021-02-24 | 607399.16 | 24 | FACTOR ENERGIA SA | A61893871 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0024/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | 0
2.20/25820.0025 | Lote 21: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Red Ancho Métrico. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 2883845.1 | 6 | 2021-02-24 | 2883845.1 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0025/01.M.01 | 2021-07-13 | 0 | -117563.19
3.13/20505.0058 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS PARA EL TRAMO MONFORTE - MURCIA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALE - REGIÓN DE MURCIA | Obras | L31 | Abierto | 2013-11-29 | 26316667.92 | 8 | 2014-02-28 | 15105773.99 | 16 | UTE EYM-INABENSA | U86971488 | Modificación del Contrato | 3.13/20505.0058/01.M.02 | 2021-02-23 | 12 | 1627152.78
3.14/20830.0032 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR CANTÁBRICO - MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CONEXIÓN DE LA LÍNEA CONVENCIONAL ZARAGOZA/ALSASUA CON LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CASTEJÓN - COMARCA DE PAMPLONA (P 003/14) | Suministros | L31 | Abierto | 2014-07-21 | 393123.14 | 27 | 2014-11-04 | 216217.73 | 18 | UTE SAITEC-PEDELTA | U95783429 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0032/01.M.01 | 2021-06-03 | 0 | 128060
3.14/20830.0050 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL TÚNEL DE LOS ROJALES DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRANEO. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-ZARAGOZA-FRONTERA FRANCESA ON 027/14 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2014-12-11 | 782372.09 | 5 | 2015-04-13 | 546330.04 | 5 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0050/01.M.02 | 2021-01-12 | 2 | 180841.72
3.15/20830.0162 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN ASOCIADA A LA CABECERA NORTE DE LA ESTACIÓN DE SANTS (BARCELONA) Y SALIDAS DE EMERGENCIA EN SU ENTORNO URBANO. | Obras | TRLCSP | Abierto | 2015-12-14 | 27239507 | 18 | 2016-02-26 | 15205406.79 | 19 | CONST SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S | A29029428 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0162/01.M.02 | 2021-02-09 | 6 | -132028.99
3.16/20830.0177 | SERVICIOS DE ASISTENCA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAMO NAVALMORAL DE LA MATA - BADAJOZ | Suministros | L31 | Abierto | 2016-10-03 | 702650 | 14 | 2017-01-24 | 263493.75 | 48 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.16/20830.0177/01.M.01 | 2021-07-11 | 0 | 26241.56
3.16/27507.0227 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS "REHABILITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DEL TRAMO ASTIGARRAGA-IRÚN (SUBESTACIÓN DE ANDOAIN, GAINTXURIZKETA E IRÚN)", "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE MARTUTENE" Y "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉECTRICA DE TOLOSA" | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2016-11-14 | 643033.23 | 1 | 2016-11-14 | 643033.23 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.16/27507.0227/01.M.02 | 2021-04-02 | 0 | 0
3.17/20830.0115 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: SANGONERA-LORCA (AC027/17) | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-07-11 | 1466535.19 | 1 | 2017-07-11 | 1466535.19 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0115/01.M.02 | 2021-05-23 | 0 | 78439.2
3.17/20830.0238 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD, PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA (AC 067/17) | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-09-22 | 1305250 | 1 | 2017-09-22 | 1305250 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0238/01.M.01 | 2021-06-13 | 0 | 652000
3.17/20830.0239 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR ENTRE LAS CALLES NOCHEVIEJA Y ANDRÓMEDA EN EL PK 181+640 DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - CHAMARTÍN- BIF. VENTA DE BAÑOS. TERMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID | Obras | L31 | Abierto | 2017-10-02 | 7121318.81 | 41 | 2018-01-29 | 5080000 | 18 | ECISA COMPAÑIA GRAL DE CONSTRUC | A35009802 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0239/01.M.01 | 2021-08-04 | 6 | 504830.55
3.17/20830.0241 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO: MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 1 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-10-11 | 158940448.11 | 13 | 2018-05-24 | 110781492.33 | 38 | UTE OHL-GEOTUNEL-SOBRINO-GUINOV | U95924494 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0241/01.M.02 | 2021-10-10 | 29 | 131150.5
3.17/20830.0337 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO: MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 2 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-12-27 | 211292628.88 | 11 | 2018-07-16 | 151031971.12 | 30 | UTE DRAGADOS-TECSA-AMENABAR | U95923116 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0337/01.M.01 | 2021-11-10 | 18 | 3833955.37
3.18/20810.0006 | REDACCION DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TECNICA A OBRAS DE RENOVACION DE DESVIOS (FASES 1 Y 2) Y TRAVIESAS EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID- SEVILLA | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2018-04-10 | 1070778.99 | 1 | 2018-04-10 | 1070778.99 | 43 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0006/01.M.01 | 2021-03-11 | 0 | -695413.99
3.18/20810.0033 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMBIADOR DE ANCHO EN GRANADA. | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-02 | 5876140.98 | 10 | 2019-03-29 | 5052000 | 10 | ROVER RAIL SA | A84098219 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0033/01.M.02 | 2021-11-27 | 3 | 635345.02
3.18/20810.0043 | LOTE 3: LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA, CÓRDOBA-MÁLAGA Y MADRID-VALLADOLID | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2018-07-26 | 155799 | 8 | 2019-02-07 | 115939.09 | 5 | INSAMETAL SA | A13427554 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0043/01.M.01 | 2021-05-16 | 2 | 8489.64
3.18/20810.0055 | SUMINISTRO SUSTITUCION DE REMOTAS DE TELEMANDO DE DCO DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA | Servicios | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 2360683.92 | 1 | 2019-02-14 | 2254453.14 | 17 | THALES ESPAÑA GRP SAU | A78634979 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0055/01.M.01 | 2021-03-21 | 0 | 2082.32
3.18/20810.0063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE ELEVACIÓN DE HILO DE CONTACTO | Servicios | L31 | Abierto | 2018-11-06 | 1188779.94 | 2 | 2019-03-21 | 1180000 | 24 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS | A46146387 | Prórroga del contrato | 3.18/20810.0063/01.P.01 | 2021-07-21 | 12 | 590000
3.18/20810.0079 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TREN ERTMS N1 EN ELTRAMO MADRID - PUIGVERD DE LLEIDA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA CON LOS CR 484 Y CR 899 | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 97416.96 | 1 | 2019-09-25 | 97416.96 | 8 | HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA | A84664432 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0079/01.M.01 | 2021-04-27 | 0 | 20896.62
3.18/20810.0090 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL- MURCIA. SUBTRAMO: ESTACIÓN DE CASTELLÓN. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. | Obras | L31 | Abierto | 2018-12-07 | 4939425.01 | 10 | 2019-09-13 | 4050328.51 | 6 | UTE TECSA - DRAGADOS | U88495544 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0090/01.M.01 | 2021-03-24 | 2 | 786999.7
3.18/20830.0036 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 3 | Suministros | L31 | Abierto | 2018-03-08 | 3786202.5 | 24 | 2018-07-23 | 2252790.49 | 40 | UTE APIA XXI - TPF GETINSA | U39866942 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0036/01.M.01 | 2021-09-25 | 0 | 12678.98
3.18/20830.0070 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: PALENCIA - AMUSCO | Suministros | L31 | Abierto | 2018-03-06 | 1951153.3 | 25 | 2018-06-11 | 1160936.27 | 12 | UTE LAV PALENCIA-AMUSCO | U88145891 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0070/01.M.01 | 2021-03-21 | 0 | 93274.19
3.18/20830.0078 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD LEÓN - ASTURIAS. TRAMO: LA ROBLA-CAMPOMANES. FASE I (ON 004/18) | Obras | TRLCSP | Abierto | 2018-03-06 | 29949301.23 | 11 | 2018-11-28 | 21862989 | 15 | FCC CONSTRUCCION SA | A28854727 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0078/01.M.01 | 2021-02-09 | 0 | -2594333.75
3.18/20830.0100 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS PARA LAS OBRAS DEL PASO INFERIOR ENTRE LAS CALLES NOCHEVIEJA Y ANDRÓMEDA. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID (AC 024/18). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-02-20 | 412701.14 | 1 | 2018-03-26 | 412701.14 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0100/01.M.01 | 2021-05-05 | 7.5 | 205134.95
3.18/20830.0105 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA PERMEABILIDAD EN SAN ANDRES DEL RABANEDO:1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR SOBRE LA LÍNEA LEÓN - GIJÓN ENEL P.K. 2+ 067 (FASE 1) Y MEJORA DEL CERRAMIENTO RFIG EN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN) 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PASARELAS PEATONALES CALLE LIMONAR Y AVDA PARROCO PABLO DÍEZ Y DE LAS PASOS INFERIORES DE LA CALLE PRÍNCIPE EN SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN) | Obras | L31 | Abierto | 2018-05-31 | 5217011.45 | 42 | 2018-10-31 | 4001400 | 11 | UTE SAN ANDRES DEL RABANERO | U88240551 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0105/01.M.01 | 2021-04-28 | 0 | 393881.21
3.18/20830.0124 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO: PLASENCIA - BADAJOZ | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 167333.28 | 1 | 2018-07-18 | 138886.63 | 12 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0124/01.P.02 | 2021-07-06 | 3 | 24767.85
3.18/20830.0150 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALTA VELOCIDAD ALICANTE- MURCIA (AV 015/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-05-31 | 388700 | 17 | 2018-10-30 | 230499.1 | 30 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0150/01.P.01 | 2021-01-29 | 15 | 115249.55
3.18/20830.0151 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL TRAYECTO TABOADELA - OURENSE.VIA | Obras | L31 | Abierto | 2018-06-29 | 17554219.95 | 15 | 2018-11-28 | 13478130.08 | 12 | UTE COPASA - COSFESA | U88231360 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0151/01.M.01 | 2021-01-18 | 4 | 296360.15
3.18/20830.0164 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍA. TRAMO: RÍO ANDARAX - EL PUCHE | Obras | L31 | Abierto | 2018-06-01 | 6767133.19 | 26 | 2019-01-30 | 6024101.97 | 10 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0164/01.M.01 | 2021-05-21 | 3 | 887470.25
3.18/20830.0215 | COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LEÓN. FASE I (OC 004/18 - ON 028/15 CO) | Obras | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 3243640.77 | 1 | 2019-07-12 | 3243640.77 | 8 | SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA | A32015844 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0215/01.M.01 | 2021-02-19 | 2 | 156179.95
3.18/20830.0225 | CONTRATO PARA PREMANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y MANTENIMIENTO DE BALSAS DE DECANTACIÓN DE LA LÍNEA DE A.V. MADRID-GALICIA: TRAMO PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA (AGE 013/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-27 | 2673871.46 | 1 | 2018-06-15 | 2592246.3 | 18 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0225/01.M.02 | 2021-02-01 | 5 | 522089.23
3.18/20830.0225 | CONTRATO PARA PREMANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y MANTENIMIENTO DE BALSAS DE DECANTACIÓN DE LA LÍNEA DE A.V. MADRID-GALICIA: TRAMO PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA (AGE 013/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-27 | 2673871.46 | 1 | 2018-06-15 | 2592246.3 | 18 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0225/01.M.03 | 2021-08-11 | 0 | 770077.04
3.18/20830.0236 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE VÍA DEL TRAMO LEÓN-LA ROBLA Y MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO LA ROBLA-CAMPOMANES FASE I (AC 038/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-05-17 | 2221364.69 | 1 | 2018-07-02 | 2221364.69 | 21 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0236/01.P.01 | 2021-01-24 | 10.5 | 1103332.68
3.18/20830.0250 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIADOR DE ANCHO DE CAMPOMANES Y DE MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO: CAMPOMANES - POLA DE LENA | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 15805405.7 | 13 | 2019-01-30 | 13455141.87 | 10 | AZVI SA | A41017088 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0250/01.M.01 | 2021-12-17 | 0 | 853878.79
3.18/20830.0262 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO: CAMPOBECERROS-TABOADELA Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID -ICIA. TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA - OURENSE. FASE I (PEDRALBA DE LA PRADERIA - TABOADELA) (CON 015/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1547723.26 | 21 | 2019-02-21 | 985899.71 | 16 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0262/01.M.02 | 2021-02-07 | 0 | 249345.43
3.18/20830.0262 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO: CAMPOBECERROS-TABOADELA Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID -ICIA. TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA - OURENSE. FASE I (PEDRALBA DE LA PRADERIA - TABOADELA) (CON 015/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1547723.26 | 21 | 2019-02-21 | 985899.71 | 16 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0262/01.M.03 | 2021-05-26 | 0 | 45239.62
3.18/20830.0265 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE VÍA PARA EL TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA- CAMPOBECERROS (CON 018/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1348025.52 | 20 | 2019-02-21 | 849525.84 | 15 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0265/01.M.02 | 2021-02-07 | 2 | 75932.45
3.18/20830.0265 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE VÍA PARA EL TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA- CAMPOBECERROS (CON 018/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1348025.52 | 20 | 2019-02-21 | 849525.84 | 15 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0265/01.M.03 | 2021-03-17 | 0 | 105917.75
3.18/20830.0272 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDRITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN-COMARCA DE PAMPLONA, SUBTRAMO:TAFALLA | Suministros | L31 | Abierto | 2018-08-27 | 1875828.94 | 23 | 2019-01-22 | 1080477.57 | 28 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0272/01.M.01 | 2021-09-24 | 0 | 1130.54
3.18/20830.0273 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDRITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN-COMARCA DE PAMPLONA, SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA (S) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-08-24 | 3010992.1 | 26 | 2019-02-07 | 1779196.36 | 45 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0273/01.M.01 | 2021-12-21 | 24 | 448284.46
3.18/20830.0280 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA. LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-06 | 11996370.87 | 14 | 2019-01-30 | 8517000 | 12 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0280/01.M.01 | 2021-10-22 | 3 | 54242.6
3.18/20830.0289 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUERTA DE GALICIA / PORTA DE GALICIA (OURENSE). CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2018-09-27 | 3382904.16 | 26 | 2019-03-08 | 2667758.22 | 8 | UTE ESTACION PUERTA DE GALICIA | U88310362 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0289/01.M.01 | 2021-03-21 | 4 | 530855.03
3.18/20830.0295 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA- REGIÓN DE MURCISOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EMRCIA. SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-06 | 239880666.44 | 10 | 2019-05-24 | 158801001.18 | 36 | UTE FERROVIAL - ACCIONA | U88410311 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0295/01.M.01 | 2021-03-29 | 0 | 31317565.36
3.18/20830.0330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL NUEVO APARCAMIENTO PARA TURISMOS INTEGRADO EN LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE (CON 025/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-10-05 | 696308.34 | 21 | 2019-03-08 | 420709.5 | 14 | GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTIN | B83341933 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0330/01.M.02 | 2021-02-07 | 2.9 | 120454.37
3.18/20830.0333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDADMADRID-GALICIA. TRAMO: VILARIÑO-TABOADELA (CON 027/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-10-04 | 912511.57 | 14 | 2019-03-08 | 588570.31 | 16 | UTE LRA-LCA TUNELES ADIF | U88319181 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0333/01.M.02 | 2021-10-10 | 2 | 177421.76
3.18/20830.0334 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: PEDRALBA-VILARIÑO (CON 028/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-24 | 912511.57 | 13 | 2019-03-08 | 615945.3 | 16 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0334/01.M.02 | 2021-06-26 | 0 | 121261.52
3.18/20830.0340 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO COMPRENDIDO POR LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LEÓN Y ENLACES (ON 039/18) | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2018-11-08 | 5462049.07 | 7 | 2019-02-28 | 4486305 | 4 | CONTRATAS Y VENTAS SA | A33014218 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0340/01.M.01 | 2021-09-10 | 2 | -594791.14
3.18/20830.0373 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PEDRALBA - TABOADELA - OURENSE DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. | Suministros | L31 | Abierto | 2018-11-05 | 676651.95 | 7 | 2019-02-21 | 554854.6 | 25 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0373/01.M.01 | 2021-02-21 | 2 | 160295.85
3.18/20830.0373 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PEDRALBA - TABOADELA - OURENSE DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. | Suministros | L31 | Abierto | 2018-11-05 | 676651.95 | 7 | 2019-02-21 | 554854.6 | 25 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0373/01.M.02 | 2021-11-14 | 3 | 94439.21
3.18/20830.0377 | SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAMBIO DE ANCHO Y ADAPTACIONES DE XÁTIVA-NUDO DE LA TEJA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA- COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA (P 019/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-02-01 | 228340.42 | 9 | 2019-06-12 | 162375.4 | 6 | INSE RAIL SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0377/01.M.01 | 2021-01-29 | 0 | 79468.06
3.18/20830.0386 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGION DE MURCIA | Suministros | L31 | Abierto | 2018-12-24 | 4415865.45 | 20 | 2019-05-31 | 2679647.92 | 43 | INTECSA INARSA SA | A28139111 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0386/01.M.01 | 2021-03-15 | 0 | 361703.92
3.18/20830.0413 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUERTA DE GALICIA \ PORTA DE GALICIA (OURENSE) EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA (CON035/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-01-18 | 378979.97 | 6 | 2019-05-23 | 238362.58 | 10 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0413/01.M.02 | 2021-03-17 | 0 | 21613.33
3.18/20830.0416 | OBRAS DE EJECUCIOÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES FERROVIARIAS EN FASE PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS LÍNEAS DE RED CONVENCIONAL EN LAS OBRAS DE LA ESTRUCTURA Y LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA (ON 045/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-01-17 | 12957738.61 | 6 | 2019-06-26 | 10068162.9 | 32 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0416/01.M.01 | 2021-11-10 | 0 | 293679.23
3.18/20830.0420 | SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR DEL P.K. 181+640 DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CHAMARTÍN-BIF. VENTA DE BAÑOS. T.M. DE VALLADOLID (VALLADOLID). | Suministros | DA8 L9 | Abierto Simplificado | 2019-02-05 | 27025 | 1 | 2019-04-04 | 21321.81 | 18 | INVESTIGAC Y CONTROL DE CALIDAD | A24036691 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0420/01.M.01 | 2021-03-17 | 0 | 1893.87
3.18/20830.0424 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL-CUARTODE LA JARA (CON 037/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-12-24 | 2786452.85 | 24 | 2019-05-17 | 1667684.46 | 27 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0424/01.M.01 | 2021-11-30 | 0 | 151557.26
3.18/20830.0433 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN E INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE LAS ESTACIONES DE MÉRIDA Y BADAJOZ DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE ALTA VELOCIDAD EN LA LÍNEA DE A. V. MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUES(ON 052/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-02-06 | 8033457.17 | 28 | 2019-06-26 | 5923871.31 | 11 | UTE ESTEL - LANTANIA | U88412358 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0433/01.M.01 | 2021-07-16 | 0 | 511466.77
3.18/20830.0435 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MONTAJE DE VÍA, LÍNEA AÉREA DE CONTACTO E INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO COMPRENDIDO POR LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN FERROCARRIL EN LEÓN Y ENLACES. | Suministros | L31 | Abierto | 2019-03-26 | 462433 | 5 | 2019-09-04 | 323702.58 | 10 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0435/01.M.01 | 2021-02-07 | 3 | 141016.81
3.18/20830.0443 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO: TALAYUELA - CÁCERES. FASE 1 | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-02-14 | 532128.33 | 6 | 2019-07-12 | 426181.58 | 7 | UTE IFMA - COPUVER | U10502219 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0443/01.M.01 | 2021-10-21 | 0 | 53625.45
3.18/20830.0445 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTO BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ALTA VELOCIDAD. CONEXIÓN MURCIA-CARTAGENA. TRAMO: RIQUELME-CARTAGENA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-03-14 | 1779146.3 | 23 | 2019-09-04 | 1168187.13 | 15 | WSP SPAIN-APIA SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0445/01.M.01 | 2021-06-13 | 0 | 400758.23
3.18/40820.0033 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA AL PROCESO DE EXPROPIACIONES DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR OBRAS DERIVADAS DE PROYECTOS FERROVIARIOS ENCOMENDADOS A ADIF-ALTA VELOCIDAD EN EL ÁMBITODE LAS DIRECCIONES DE CONSTRUCCIÓN I | Suministros | L31 | Abierto | 2018-07-16 | 1736160 | 14 | 2018-11-23 | 1131976.32 | 48 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/40820.0033/01.M.01 | 2021-11-26 | 0 | 0
3.19/20830.0003 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PLASENCIA- BIFURCACIÓN PEÑAS BLANCAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID- EXTREMADURA | Obras | L31 | Abierto | 2019-02-07 | 35060222.11 | 7 | 2019-06-26 | 24895501.46 | 18 | UTE AVE PLASENCIA | U88446463 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0003/01.M.01 | 2021-07-16 | 0 | 1413938.99
3.19/20830.0010 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL NUEVO ENLACE DE CONEXIÓN EN LA EX209 EN EL ENTORNO DE NOVELDA (BADAJOZ) (CON 002/19) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-02-01 | 321439.65 | 12 | 2019-06-28 | 205530.58 | 10 | INCO ESTUDIO TECNICO SL | B80596083 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0010/01.M.02 | 2021-05-13 | 6 | 67370.98
3.19/20830.0022 | EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA CORRECCION Y ESTABILIZACION DE LOS ACARCAVAMIENTOS PRODUCIDOS EN EL DESMONTE SITUADO EN EL P.K. 29+500, DE LOS DESLIZAMIENTOS PRODUCIDOS EN ELDESMONTE SITUADO EN EL P.K. 32+600, REFUERZO DE LOS DESMONTES DEL P.K. 32+030 AL P.K. 32+260. ADAPTACION DEL ACCESO AL PASO SUPERIOR PS 24,0 Y ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA ZONA DEL ACOPIO DE BALASTO DEL P.K. 24+500 DE LA LAV MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: CACERES-MERIDA, SUBTRAMO ALDEA DE CANO-MERIDA (ON 002/19) | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-03-15 | 1703252.64 | 17 | 2019-07-12 | 1306224.45 | 7 | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S | A10036424 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0022/01.M.01 | 2021-05-16 | 0 | 312681.13
3.19/20830.0025 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REGULACIÓN DE LA AFECCIÓN DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA A LAS CARRETERAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURAEN EL ENTORNO DE NOVELDA (BADAJOZ). | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-04-11 | 2923365.8 | 17 | 2019-10-11 | 2221486.8 | 8 | GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA | A10206365 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0025/01.M.01 | 2021-10-29 | 0 | 323536.85
3.19/20830.0031 | PROYECTO DE INSTALACIONES NO FERROVIARIAS CORRESPONDIENTES A LOS TÚNELES DE LAS LÍNEAS BARCELONA-GRANOLLERS Y BARCELONA-MATARÓ A SU PASO POR LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA Y SUS ACCESOS EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (ON 006/19) | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-07-18 | 4214788.59 | 9 | 2019-12-13 | 2874649.77 | 6 | UTE COBRA - ATILCOBRA | U88567490 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0031/01.M.01 | 2021-06-29 | 0 | 123999.22
3.19/20830.0050 | Prestación de servicios para realizar mediciones de niveles de vibración y de ruido orientadas a la validación de elementos de superestructura de vía.RES).PRÍDO 2019-2021 (AGE 001/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-01-17 | 2655071.11 | 1 | 2019-02-21 | 2655071.11 | 24 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0050/01.P.01 | 2021-12-06 | 12 | 1034642.35
3.19/20830.0055 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CABECERAS SUR DE LAS VÍAS 18 A 21 DE LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN PARA SU CONEXIÓN AL TÚNEL UIC DE ATOCHA-CHAMARTIN. MADRID | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-02-28 | 555218.45 | 9 | 2019-07-25 | 431960 | 7 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS | A46146387 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0055/01.M.01 | 2021-06-20 | 0 | 26890.88
3.19/20830.0079 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PLASENCIA-BIFURCACIÓN PEÑAS BLANCAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-06-06 | 698983.1 | 8 | 2019-10-23 | 545206.82 | 20 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0079/01.M.01 | 2021-06-28 | 5 | 107066.51
3.19/20830.0079 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PLASENCIA-BIFURCACIÓN PEÑAS BLANCAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-06-06 | 698983.1 | 8 | 2019-10-23 | 545206.82 | 20 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0079/01.M.02 | 2021-11-13 | 7 | 162582.63
3.19/20830.0081 | CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CORRECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS ACARVAMIENTOS PRODUCIDOS EN EL DESMONTE SITUADO EN EL P.K. 29+ 500, DE LOS DESLIZAMIENTOS PRODUCIDOS ENEL DESE SITUADO EN EL P.K.32+ 600, REFUERZO DE LOS DESMONTES DEL P.K. 32+030 AL P.K. 32+260. ADAPTACIÓN DEL ACCESO AL PASO SUPERIOR PS 24,0 Y ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA ZONA DEL ACOPIO DE BALASTO DEL P.K. 24+500 DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDADMADRID-EXTREMAUA RAMO: CÁCERES-MÉRIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MÉRIDA (CON 016/19) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-05-31 | 208250.79 | 13 | 2019-09-05 | 135531 | 8 | PAYMA COTAS EXTREMADURA SL | B06593016 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0081/01.M.01 | 2021-06-26 | 5.5 | 67536.4
3.19/20830.0095 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA LOS SUBSISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA, CMS E INTERFACES DE LOS SUBSISTEMAS, Y SU INTEGRACIÓN SEGURA EN SERVICIO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-06-07 | 116074.01 | 3 | 2019-10-02 | 95936 | 6 | UTE AIRTREN-AKKA PROYECTO ISA E | U88507512 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0095/01.M.01 | 2021-10-29 | 0 | 47352.77
3.19/20830.0128 | SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, CONTROL SISTEMÁTICO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE TÉCNICO EN ADIF ALTA VELOCIDAD PARA EL PERIODO 2019-2021 (AGE 007/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-03-26 | 1194345.46 | 1 | 2019-05-08 | 1194344.02 | 24 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0128/01.P.01 | 2021-09-14 | 24 | 1194344.02
3.19/20830.0133 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA EN LEÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ERTMS DE VALLADOLID-LEÓN, LAV VENTA DE BAÑOS-BURGOS Y LA INTEGRACIÓN FERROVIARIA DE LEÓN (AC 031/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-03-14 | 256674.82 | 1 | 2019-05-07 | 256674.82 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0133/01.M.01 | 2021-05-29 | 0 | -3562.65
3.19/20830.0137 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA . TRAMO CONEXIÓN ENTRE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - LEVANTE Y LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDMADRID BARCELONA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID. FASE 1 | Obras | L31 | Abierto | 2019-05-31 | 5557813.28 | 18 | 2019-10-29 | 4577970.8 | 12 | ACCIONA CONSTRUCCION SA | A81638108 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0137/01.M.02 | 2021-12-24 | 0 | 54510.09
3.19/20830.0141 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DUPLICACIÓN DEL TRAMO CÁCERES - MERIDA. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA- FRONTERA PORTUGUESA (ON 020/19) | Obras | L31 | Abierto | 2019-06-06 | 6651743.96 | 12 | 2019-09-30 | 5131257 | 10 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0141/01.M.01 | 2021-06-10 | 0 | 827.69
3.19/20830.0192 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, TELEMANDO DE ENERGÍA Y DOBLE LÍNEA DE 20KV PARA EL TRAMO LA ROBLA - POLA DE LENA (VARIANTE DE PAJARES). | Suministros | L31 | Abierto | 2019-07-30 | 261572.42 | 7 | 2019-11-09 | 205344 | 10 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0192/01.M.02 | 2021-05-09 | 7 | 99708.64
3.19/20830.0192 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, TELEMANDO DE ENERGÍA Y DOBLE LÍNEA DE 20KV PARA EL TRAMO LA ROBLA - POLA DE LENA (VARIANTE DE PAJARES). | Suministros | L31 | Abierto | 2019-07-30 | 261572.42 | 7 | 2019-11-09 | 205344 | 10 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0192/01.P.01 | 2021-02-12 | 6 | 91908.71
3.19/20830.0193 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE SUS MODIFICADOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN ASOCIADA A LA CABECERA NORTE DE LA ESTACIÓN DE SANTS (BARCELONA) Y PLAZA DE PAISES CATALANES Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEL TÚNELANTS-SAGRERA EN LAS CALLES URGELL, NÁPOLES E INDEPENDENCIA (CON 024/19) | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 521223.07 | 1 | 2019-09-04 | 430002.83 | 15 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0193/01.M.01 | 2021-04-11 | 7 | 151884.52
3.19/20830.0208 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO:CONEXIÓN ENTRE LA L.A.V. MADRID-LEVANTE Y LA L.A.V. M | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-07-18 | 306011.15 | 9 | 2019-11-26 | 194164.07 | 14 | INVESTIGAC Y CONTROL DE CALIDAD | A24036691 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0208/01.M.01 | 2021-06-13 | 8 | 95465.36
3.19/20830.0210 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS DIRECCIONES FACULTATIVAS EN LAS OBRAS DE ADIF-ALTA VELOCIDAD 2019- 2021 (AC 053/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-06-02 | 5729861.76 | 1 | 2019-07-31 | 5729861.76 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0210/01.P.01 | 2021-09-24 | 24 | 5729861.76
3.19/20830.0222 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO TÉCNICO Y A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD 2019-2021 (AC 055/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-06-14 | 7644047.04 | 1 | 2019-07-31 | 7644047.04 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0222/01.P.01 | 2021-11-24 | 24 | 7644047.04
3.19/20830.0250 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTEECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: CHAMARTÍN - TORREJÓN D VELASCO | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-09-30 | 335525.32 | 13 | 2020-03-09 | 212212 | 13 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0250/01.M.02 | 2021-05-29 | 5 | 86854.49
3.19/20830.0260 | OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE BOMBEO PROVISIONAL DE LAS AGUAS DEL PUNTO BAJO UBICADO EN EL PK 630+685 DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PERTENECIENTE AL TRAMO DELAS OBRAS DE PLATAFORMA SAGRERA-NUDO DE LA TRINIDAD (ON 0/19) | Obras | DA8 L9 | Abierto Super Simplificado | 2019-09-19 | 39719.65 | 1 | 2019-10-21 | 37336.47 | 12 | FCC INDUSTRIAL E INFRA ENERGET | A28482024 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0260/01.P.01 | 2021-01-19 | 12 | 37336.47
3.19/20830.0263 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE UNA ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPOSICIONES DE ALTA VELOCIDAD EN SANT ANDREU COMTAL. VÍA, ELECTRIFICACIÓN EINSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-10-09 | 214082.85 | 9 | 2020-02-26 | 141290 | 7 | INGENIERIA Y ESTUD MEDITERRANEO | B03408614 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0263/01.M.01 | 2021-04-20 | 3 | 34543.22
3.19/20830.0269 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA. | Suministros | L31 | Abierto | 2019-11-25 | 755313.05 | 9 | 2020-05-14 | 502653.79 | 16 | UTE URCI CONSULTORES-ARDANUY IN | U88645262 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0269/01.M.01 | 2021-06-20 | 4 | 245603.63
3.19/20830.0286 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y A LA SUPERVISIÓN DINÁMICA DE PROYECTOS DE OBRAS (AC 066/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-09-05 | 2688842.86 | 1 | 2019-10-11 | 2688842.86 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0286/01.M.01 | 2021-04-11 | 0 | -160080
3.19/20830.0286 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y A LA SUPERVISIÓN DINÁMICA DE PROYECTOS DE OBRAS (AC 066/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-09-05 | 2688842.86 | 1 | 2019-10-11 | 2688842.86 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0286/01.M.02 | 2021-11-17 | 6 | 10022.4
3.19/20830.0288 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA DE A.V. CHAMARTIN-ATOCHA-TORREJÓN Y EJECUCIÓN DE LOS REFUERZOS DE PILAS PRECISOS PARA LA MISMA. FASE V. (AC 065/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-08-29 | 242973.66 | 1 | 2019-10-06 | 242973.66 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0288/01.M.01 | 2021-06-20 | 3.7 | 117243.43
3.19/20830.0297 | EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA LAV MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: LA SAGRERA- NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SANT ANDREU (AGE 022/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-02 | 724095.9 | 1 | 2020-01-27 | 724095.9 | 18 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0297/01.M.01 | 2021-09-22 | 8.5 | 361676.57
3.19/20830.0297 | EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA LAV MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: LA SAGRERA- NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SANT ANDREU (AGE 022/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-02 | 724095.9 | 1 | 2020-01-27 | 724095.9 | 18 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0297/01.P.01 | 2021-05-16 | 3.5 | 144583.04
3.19/20830.0313 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ÁREAS DE PROYECTOS EN LAS DIRECCIONES DE CONTRATOS (AC 074/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-03 | 1201159.58 | 1 | 2019-11-21 | 1201159.58 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0313/01.P.01 | 2021-02-19 | 12 | 1201159.58
3.19/20830.0314 | Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de Adif- Alta Velocidad para el control de ejecución de las obras del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociadosdel tramo La Robla-Campomanes de la LAV Leon-Asturias. Vías I y II | Suministros | L31 | Abierto | 2020-01-29 | 603449.5 | 6 | 2020-05-20 | 467673.35 | 18 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0314/01.M.01 | 2021-12-20 | 4 | 101046.44
3.19/20830.0323 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE II.SS Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DUPLICACIÓN DE VÍA DEL TRAMO P.B. RÍO DUERO - ESTACIÓN VALLADOLID CAMPO GRANDE DE LA L.A.V. MADRID-SEGOVIA-VALLADOLID. EXTENSIÓN DE SERVICIOS Nº2 (AC079/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-02 | 369030.09 | 1 | 2019-12-02 | 369030.09 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0323/01.P.01 | 2021-04-28 | 6 | 184515.05
3.19/30820.0028 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS DEL CENTRO VIALIA-VIGO URZAIZ Y DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ENLACE DEL PK 5+000 DE LA AUTOPISTAAP-9V (ACCESOS AL CENTRO VIALIA-VIGO URZAIZ) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-09-10 | 442845.86 | 1 | 2019-10-02 | 442845.86 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/30820.0028/01.M.01 | 2021-05-20 | 0 | 0
3.19/30820.0028 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS DEL CENTRO VIALIA-VIGO URZAIZ Y DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ENLACE DEL PK 5+000 DE LA AUTOPISTAAP-9V (ACCESOS AL CENTRO VIALIA-VIGO URZAIZ) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-09-10 | 442845.86 | 1 | 2019-10-02 | 442845.86 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/30820.0028/01.P.01 | 2021-08-25 | 6 | 123939.1
3.19/40820.0025 | Suministro e instalación de mobiliario para el edificio de oficinas de Paseo del Rey 32 en Madrid | Servicios | L31 | Abierto | 2020-02-20 | 1120166.2 | 5 | 2020-10-19 | 965196.05 | 2 | AF STEELCASE SA | A78939576 | Modificación del Contrato | 3.19/40820.0025/01.M.01 | 2021-06-13 | 0 | 0
3.20/20810.0027 | Ejecución de las obras correspondientes al proyecto constructivo para la Adecuación de vías de estaciones y maniobras para las estaciones de Sevilla Santa Justa y de Majarabique | Obras | DA8 L9 | Abierto Simplificado | 2020-05-13 | 1679121.57 | 6 | 2020-10-02 | 1255143.37 | 4 | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE | A06009104 | Modificación del Contrato | 3.20/20810.0027/01.M.01 | 2021-11-26 | 0 | -152454.03
3.20/20830.0062 | Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la sustitución del puente del p.k. 507+300 l/Ciudad Real-Frontera Portuguesa de red convencional que complementará en su acceso a Badajoz a la línea de A.V. Matremadura - Frontera Portuguesa. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2020-05-08 | 141234.81 | 15 | 2020-09-17 | 92883.36 | 7 | LACER INGENIERIA SL | B10465615 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0062/01.M.01 | 2021-07-11 | 4 | 26628.56
3.20/20830.0062 | Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la sustitución del puente del p.k. 507+300 l/Ciudad Real-Frontera Portuguesa de red convencional que complementará en su acceso a Badajoz a la línea de A.V. Matremadura - Frontera Portuguesa. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2020-05-08 | 141234.81 | 15 | 2020-09-17 | 92883.36 | 7 | LACER INGENIERIA SL | B10465615 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0062/01.M.02 | 2021-10-22 | 0 | 19756.82
3.20/20830.0073 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto complementario y fase final del proyecto de construcción para la integración del ferrocarril en León. Fase I. (AC 030/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-02-28 | 360831.34 | 1 | 2020-03-31 | 360831.34 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0073/01.M.01 | 2021-05-26 | 1.8 | 178600.75
3.20/20830.0097 | Servicios de asistencia técnica para la puesta en servicio del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad. Valladolid - Burgos. Tramo: Venta de Baños - Burgos. Redacción de anejos de riesgos einteroperabilidad y estudio de gálibos (AC 036/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-04-25 | 90851.18 | 1 | 2020-05-25 | 90851.18 | 2 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0097/01.P.01 | 2021-12-23 | 1.2 | 38628
3.20/20830.0145 | Consultoría y asistencia técnica a Adif AV durante la ejecución de las obras de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados para el tramo Monforte del Cid-Murcia del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Manch-Comunidad valenciana-región de Murcia | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 234652.51 | 1 | 2020-09-26 | 231431.87 | 16 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0145/01.M.01 | 2021-11-30 | 10 | 115568.59
3.20/20830.0147 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para redacción de los Proyectos Básico y de Construcción de la conexión del nuevo acceso en ancho estándar al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con la cabecera norte de la estación de Alta Velocida de Madrid - Chamartín (AC 046/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-06-09 | 1967142.69 | 1 | 2020-08-11 | 1967142.69 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0147/01.M.01 | 2021-07-28 | 0 | 94919.68
3.20/20830.0154 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de los centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Pedralba de la Praderia - Orense de la línea de alta velocidad Madrid - Galicia. Fase II. | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 119453.04 | 1 | 2020-10-18 | 119321.04 | 6 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0154/01.P.01 | 2021-02-19 | 3 | 59660.52
3.20/20830.0156 | Servicios de asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián- Túnel de la Canda (CON 010/20) | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 163057.68 | 1 | 2020-09-08 | 162774.25 | 4 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0156/01.M.01 | 2021-02-01 | 1 | 80359.58
3.20/20830.0165 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de montaje de vía y electrificación del tramo Nudo de la Teja - Mogente - Alcudia de Crespins (CON 014/20) | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 408589.55 | 1 | 2020-09-17 | 407646.55 | 9 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0165/01.M.01 | 2021-10-28 | 12 | 203801.86
3.20/20830.0171 | Consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras contempladas entre las estaciones de Monfragúe y Plasencia, así como en los accesos a Cáceres y Mérida, para la adaptación de la línea de convencional y la nueva Línea deAlta Velocidad Madrid-Extremadura- Frontera Portuguesa | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2020-09-28 | 409519.99 | 12 | 2021-03-14 | 270192.5 | 13 | UTE MONFRAGUE ADIF | U42967737 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0171/01.M.01 | 2021-11-21 | 3 | 131790
3.20/20830.0180 | Servicios de asistencia técnica para caracterización ambiental, redacción y supervisión de la ejecución del plan de excavación de los terrenos afectados por la construcción del vertedero 4.7, comprendido en el tramo Arxondo Abadiño, de la lne datveocidad Vitoria-Bilbao- San Sebastián. T.M Abadiño (Bizkaia) (AGE 016/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-07-13 | 19624.46 | 1 | 2020-09-29 | 19624.46 | 1 | EMPRESA PARA LA GESTION DE RESI | A79433660 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0180/01.M.01 | 2021-02-05 | 0 | 4402.98
3.20/20830.0196 | Asistencia Técnica para el control de la finalización de las obras de ejecución de los Proyectos Constructivos de actuaciones de mejora de la permeabilidad en San Andrés de Rabanedo. (AC 059/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-09 | 136410.55 | 1 | 2020-11-01 | 136410.55 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0196/01.M.01 | 2021-11-14 | 1.9 | 60570.51
3.20/20830.0196 | Asistencia Técnica para el control de la finalización de las obras de ejecución de los Proyectos Constructivos de actuaciones de mejora de la permeabilidad en San Andrés de Rabanedo. (AC 059/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-09 | 136410.55 | 1 | 2020-11-01 | 136410.55 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0196/01.P.01 | 2021-07-18 | 3 | 67978.86
3.20/20830.0225 | Servicios de Asistencia Técnica para el control ambiental del vertedero de Orozketa afectado por las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Durango-Amorebieta/Etxano.2021 (AGE 019/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-11-12 | 117205.1 | 1 | 2020-12-05 | 117205.1 | 9 | EMPRESA PARA LA GESTION DE RESI | A79433660 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0225/01.M.01 | 2021-10-05 | 0 | 41757.78
3.21/20830.0029 | Premantenimiento de la plataforma del tramo León - Pola de Lena (AGE 003/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-09 | 5780357.39 | 1 | 2021-03-30 | 5780357.39 | 24 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0029/01.M.01 | 2021-11-27 | 0 | 845058.93
3.6/5500.0259/3-00000 | CYA REALIZACION AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO CALIDAD OBRAS LAV VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN.TRAMO VITORIA-BILBAO | Suministros | L48 | Abierto | 2006-05-09 | 3620075 | 2 | 2006-10-16 | 2700000 | 60 | UTE INYPSA-INCOSA-GTT INGENIERI | U84880087 | Modificación del Contrato | 3.6/5500.0259/01.M.01 | 2021-07-11 | 0 | -116612.65
3.7/5500.0640/2-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAF LINEA VITORIA-B-SAN SEBASTIAN.TRAMO:DURANGO- AMOREBIETA/ETXANO | Suministros | L48 | Abierto | 2007-03-05 | 4383287.65 | 2 | 2007-07-11 | 3748149.27 | 36 | UTE APIA XXI SA-PAYMACOTAS SAU | U39667118 | Modificación del Contrato | 3.7/5500.0640/01.M.06 | 2021-10-22 | 6.1 | 370790.84
3.8/5500.0714/3-00000 | OBRAS CONSTRUCCION PLATAFORMA NAF LEVANTE. TRAMO: ORIHUELA-COLADA DE LA BUENA VIDA | Obras | L30 | Abierto | 2008-09-26 | 161328659.35 | 19 | 2008-12-23 | 103321101.15 | 36 | UTE SACYR SAU Y NEOPUL SOC DE E | U85605665 | Modificación del Contrato | 3.8/5500.0714/01.M.01 | 2021-05-12 | 0 | -3696265.35
3.9/5500.0307/4-00000 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTACION DE LA SAGRERA | Obras | L30 | Abierto | 2009-12-21 | 360039688.44 | 6 | 2010-03-29 | 315898822.64 | 52 | UTE ESTRUCTURA SAGRERA AVE | U65321267 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0307/01.M.02 | 2021-05-18 | 0 | -13910796.6
4.1/0810.1001/0-00000 | /CPP - REDACCIÓN DE PROYECTO/S,EJECUCIÓN OBRAS Y MANTO.DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, TELECOMUNICACIONES FIJAS, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO , PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TREN, TELEFONÍA MÓVIL GSM-R E INFR. PARAO PE AOESPÚBLICOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-LEVANTE TRAMO ALBACETE- ALICANTE Y REDACCIÓN DE PROYECTO, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS AFECCIONES A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD DE LA LÍNEA DE RED CONVENCIONAL LA ENCINA - A LICANTE IANCICIÓN DE PARTE DE LAS INVERSIONES | Obras | L31 | Encargo a Medios Propios | 2011-01-28 | 378692231.02 | 5 | 2011-10-28 | 237980682.36 | 264 | ALBALI SEÑALIZACION SA | A86338357 | Modificación del Contrato | 4.1/0810.1001/01.M.03 | 2021-09-10 | 0 | -7707.41
4.11/03105.1010 | EXPEDIENTE: 4.1/0810.1004/0-00000. LOTE Nº 1. INSTALACIONES DE ENERGÍA. TRAMO: OLMEDO - ZAMORA - PEDRALBA DE LA PRADERÍA. /CPP | Obras | L31 | Encargo a Medios Propios | 2011-04-29 | 200385175.97 | 4 | 2012-03-30 | 153234878 | 339 | ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE 1 S | A86496197 | Modificación del Contrato | 4.11/03105.1010/01.M.01 | 2021-09-24 | 0 | -2760989.67
4.13/20505.0042 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, TELEMANDO DE ENERGÍA Y DOBLE LÍNEA DE 20 KV PARAEL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES DEL TRAMO LA - POLA DE LENA (VARIANTE DE PAJARES). LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LEÓN - ASTURIAS | Obras | L31 | Abierto | 2013-10-25 | 32221461.1 | 8 | 2014-01-31 | 17296058 | 42 | UTE SUBESTACION PAJARES | U86946357 | Modificación del Contrato | 4.13/20505.0042/01.M.02 | 2021-07-27 | 0 | 74321
4.14/06800.0103 | "CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION, TECIONES FIJAS, GSM- R E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL TRAMO OLMEDO- OURENSE; Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO OURENSE-SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD" | Obras | L31 | Abierto | 2014-02-28 | 529582405.55 | 4 | 2014-09-26 | 423079331.39 | 302 | UTE THALSI OLMEDO - ORENSE | U87119442 | Modificación del Contrato | 4.14/06800.0103/01.M.04 | 2021-12-17 | 0 | 18399157.59
4.14/20830.0003 | REDACCION DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, EJECUCION DE LAS OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO,SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION, TELECOMUNICACIONES MOVIL TELECOMUNICACIONES FIJAS E INSTALACIONES DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA / FRONTERA PORTUGUESA. TRAMOS: CACERES - BADAJOZ Y PLASENCIA - CACERES (PIM 004/14) | Suministros | L31 | Encargo a Medios Propios | 2014-12-18 | 259321332.56 | 4 | 2015-06-26 | 164452638.54 | 256 | UTE BOMBARDIER-ALSTOM-INDRA | U87335857 | Modificación del Contrato | 4.14/20830.0003/01.M.02 | 2021-11-14 | 0 | 6579669.24
4.15/20830.0037 | PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD DE LOS TUNELES DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID- GALICIA. TRAMO: ZAMORA-PEDRALBA DE LA PRADERIA (OM 001/15)LOCIDAD MADRID- GALICIA. TRAMO: ZAMORA-PEDRALBADE LA RDERIA (OM 001/15) | Obras | L31 | Abierto | 2015-09-03 | 5493764.48 | 13 | 2016-07-29 | 2310683.05 | 42 | UTE TELICE-ELECOR | U24694929 | Modificación del Contrato | 4.15/20830.0037/01.M.02 | 2021-10-28 | 0 | 193355.49
4.15/20830.0214 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNCIACIOENS FIJAS, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Y GSM-R DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA/ FRONTERA PORTUGUESA,TRMO | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2016-01-22 | 1981477.6 | 1 | 2016-01-22 | 1981477.6 | 55 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.15/20830.0214/01.M.01 | 2021-10-17 | 0 | 0
4.16/20810.0100 | VERIFICACIONES <CE> INTEROPERABILIDAD LOTE 8: VIGO - SANTIAGO - A CORUÑA /SANTIAGO - A CORUÑA / ORENSE SANTIAGO | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 630257.38 | 1 | 2016-09-13 | 567000 | 12 | ASOCIACION DE ACCION FERROVIARI | G28688331 | Modificación del Contrato | 4.16/20810.0100/01.M.01 | 2021-09-12 | 0 | 43400
4.18/20830.0360 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE ENERGÍA. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-15 | 886059.68 | 1 | 2018-09-24 | 886059.68 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0360/01.M.01 | 2021-02-07 | 0 | -56.19
4.18/20830.0360 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE ENERGÍA. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-15 | 886059.68 | 1 | 2018-09-24 | 886059.68 | 30 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.18/20830.0360/01.P.01 | 2021-05-05 | 15 | 443001.74
4.18/20830.0381 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO Y SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION DEL TRAMO PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA-OURENSE DEL CORREDOR NORTE DE ALTA VELOCIDAD (AC 078/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-14 | 3428694.4 | 1 | 2018-10-22 | 3428694.4 | 56 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0381/01.M.01 | 2021-08-19 | 0 | 0
4.18/20830.0405 | SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE REFORMA DEL VESTÍBULO DE CERCANÍAS BAJO VÍAS DE LA CABECERA NORTE DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN Y REMODELACIÓN DE VÍAS Y ANDENES DE LA ESTACIÓN DEIBÉRICO DE CHAMARTÍN (MADRID) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-12-26 | 543254.71 | 5 | 2019-05-17 | 407266.12 | 50 | CENTRO ESTUD MATERIALES CONTROL | A29021334 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0405/01.M.01 | 2021-10-29 | 36 | 198184.49
4.21/20830.0137 | Encomienda de gestión para la asistencia técnica en el proceso de aplicación de los métodos comunes de seguridad, vigilancia de la seguridad ferroviaria y el análisis de los efectos del cambio climático de las obras (AC 039/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-28 | 1396680.24 | 1 | 2021-07-16 | 1396680.24 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.21/20830.0137/01.M.01 | 2021-11-07 | 0 | 0