## Modificaciones
Fecha de extracción 02-febrero-2026
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2026 HASTA 31 DE ENERO DE 2026 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
3.22/20830.0064 | Contrato de servicios de maniobras de inversión de marcha en el Reguerón y San Gabriel por las obras del soterramiento de Murcia | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-08-01 | 2281250 | 1 | 2022-12-22 | 2281250 | 24 | Renfe Mercancias Sme SA | A86868114 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0064/01.P.01 | 2026-01-13 | 12 | 1141250
3.23/20830.0016 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de "Construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia: Tramo: Soterramiento de estación y Barriomar. Tramo: Soterramiento de Nonduermas" y expedientes asociados (AC 004/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-12-21 | 4294296.29 | 1 | 2023-02-22 | 4294296.29 | 27 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0016/01.M.02 | 2026-01-06 | 5 | 858859.26
3.24/30830.0036 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Plataforma del Ramal de Conexión entre las Líneas de Alta Velocidad Monforte del Cid # Murcia y Murcia# Cartagena. | Suministros | LCSE | Abierto | 2024-04-10 | 1005618.45 | 12 | 2024-10-15 | 803488.47 | 30 | Ingerop T3 SL | B63819064 | Modificación del Contrato | 3.24/30830.0036/01.M.01 | 2026-01-12 | 6 | 329779.26