## Modificaciones
Fecha de extracción 01-abril-2025
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.22/20830.0175 | Servicio para la gestión de los residuos especiales históricos de Adif y Adif Alta Velocidad (AGE 021/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-17 | 7000000 | 1 | 2022-07-26 | 7000000 | 24 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Prórroga del contrato | 2.22/20830.0175/01.P.01 | 2025-02-21 | 12 | 3500000
3.18/20810.0068 | EJECUCION DE OBRA DE SEÑALIZACION DEL TRAMO LEON-LA ROBLA (BIFURCACION GALICIA - SANTIBAÑEZ) | Obras | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 5334609.82 | 1 | 2018-12-20 | 5334609.82 | 10 | Alstom Transporte SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0068/01.M.01 | 2025-03-21 | 0 | 732123.56
3.18/20830.0180 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ZARAGOZA - PAMPLONA EN NAVARRA. TRAMO:CASTEJÓN - COMARCA DE PAMPLONA. SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA (S) | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-30 | 58275856.07 | 23 | 2019-01-30 | 45104092.4 | 42 | UTE Puentes-murias | U75211532 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0180/01.M.02 | 2025-03-06 | 0 | 153878.93
3.18/20830.0385 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NONDUERMAS-SANGONERA (CON 031/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-12-24 | 3815858.7 | 20 | 2019-05-31 | 2281883.43 | 43 | UTE Geocisa - Curva - Inse Rail | U88407457 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0385/01.M.02 | 2025-01-19 | 3.8 | 187688.69
3.18/20830.0415 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO: ATXONDO-ABADIÑO. 2018 (ON 046/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-01-17 | 95403246.55 | 14 | 2019-07-31 | 77050251 | 30 | UTE Dragados - Tecsa | U88418918 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0415/01.M.03 | 2025-03-06 | 10 | 4642275.48
3.19/20810.0022 | ADECUACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE EVACUACIÓN Y ACCESOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA-MÁLAGA | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-03-19 | 1806069.16 | 34 | 2019-11-15 | 1240700 | 10 | Cia General De Construccion Abaldo | A45589595 | Modificación del Contrato | 3.19/20810.0022/01.M.01 | 2025-02-23 | 10 | 199012.98
3.19/20830.0295 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA - ESTACIÓN DE PLASENCIA /FUENTIDUEÑAS | Suministros | L31 | Abierto | 2019-11-14 | 3510693.69 | 20 | 2021-02-09 | 2074871.27 | 35 | UTE Aco Malpartida Estacion | U42951764 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0295/01.M.01 | 2025-01-19 | 8.5 | 569140.45
3.20/20830.0131 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del sistema de suministro de energía de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo de red convencional Plasencia-Casar de Cáceres | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2020-07-30 | 2928512.32 | 12 | 2021-03-11 | 1991388.38 | 12 | Sistemas Y Montajes Industriales SA | A28407468 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0131/01.M.01 | 2025-03-14 | 0 | 597979.1
3.20/30830.0034 | Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado para la contratación de los "Servicios para la transformación de la Estación de Madrid-Chamartín y su Integración Urbana. Redacción de Anteproyectos,Proyectos Básicos y Constructivos" | Suministros | L31 | Restringido | 2020-02-24 | 3802396.62 | 10 | 2023-01-17 | 3688324.72 | 72 | UTE Chamartin Ecosistema Abierto | U44583961 | Modificación del Contrato | 3.20/30830.0034/01.M.01 | 2025-01-08 | 0 | 0
3.21/20810.0052 | Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo c: Guadalmez-Córdoba | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-02 | 50620884.01 | 5 | 2022-03-29 | 43382101 | 15 | UTE Guadalmez Cordoba | U10571305 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0052/01.M.01 | 2025-02-05 | 12 | 5201642.25
3.21/20810.0066 | Redacción de Proyectos de mejora de accesos en las Líneas de Alta Velocidad (4 Lotes): Lote 4-Eje Sur | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-01-31 | 407500 | 14 | 2022-11-07 | 301142.5 | 15 | UTE Cemosa-antea2 | U72756646 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0066/01.M.01 | 2025-02-17 | 3 | 57490.84
3.21/20810.0096 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de energía en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-12-20 | 2282800 | 3 | 2022-05-29 | 1803412 | 48 | UTE Ardanuy Ayesa Proyectos De Ener | U10862803 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0096/01.M.01 | 2025-03-03 | 8 | 360240
3.21/20830.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el análisis, desarrollo e implantación del modelo de negocio de la gestión energética de Adif-Alta Velocidad y Adif (AGE 001/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-01-07 | 1398315 | 1 | 2021-01-14 | 1398315 | 24 | Ingenieria De Sistemas Para La Defe | A78085719 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0002/01.P.02 | 2025-02-09 | 11.8 | 685660.5
3.21/20830.0020 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte-Amusco | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-12 | 79443492.04 | 21 | 2021-07-26 | 63864339.32 | 36 | Sacyr Construccion SAU | A78366382 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0020/01.M.02 | 2025-02-21 | 0 | 5733683
3.21/20830.0205 | Obras de ejecución del Proyecto de Construcción de actuaciones adicionales en el ámbito de la pantalla 1. Línea de Alta Velocidad León- Asturias. Variante de Pajares. Tramo: Sotiello-Campomanes | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-17 | 14256441.34 | 3 | 2022-04-26 | 13241688.77 | 12 | UTE Pantalla 1 | U10667426 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0205/01.M.01 | 2025-03-21 | 12 | 2313722.75
3.22/20810.0006 | Ejecución de obras del proyecto constructivo de protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:línea de ancho UIC. Nudo de La Encina-Xátiva-Valencia. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 97153883.18 | 14 | 2022-11-29 | 84961070.84 | 72 | UTE Azvi-chm | U72872898 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0006/01.M.01 | 2025-02-13 | 0 | 1767009.27
3.22/20810.0012 | Proyecto constructivo de la reforma y ampliación de la subestación eléctrica de tracción de El Hornillo | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2022-03-30 | 4528478.14 | 4 | 2022-10-21 | 4229832.94 | 9 | Soc Esp Montajes Industriales SA | A28018083 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0012/01.M.01 | 2025-02-02 | 3 | 1844848.55
3.22/20810.0034 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de señalización en los tramos: Castelló de la Plana-LäAmetlla de Mar y en elramal: Tortosa-LäAldea-Amposta. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-26 | 1548018.17 | 3 | 2023-01-20 | 1277114.92 | 27 | UTE Meta Inse Rail Amposta | U72902406 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0034/01.M.01 | 2025-02-23 | 0 | 138679.92
3.22/20830.0019 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de protección acústica del eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Padrón - A Coruña. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 794070.19 | 10 | 2022-09-10 | 610719.38 | 23 | Esteyco SA | A28344083 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0019/01.P.01 | 2025-02-09 | 12 | 331772.06
3.22/20830.0021 | Intervención del contrato de consultoría y asistencia para la evaluación independiente para los subsistemas de infraestructura, energía, cms e interfaces de los subsistemas, y su integración seguraen servicio de la línea de alta velocidad Madrid -Extrema - frontera portuguesa | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 235075.99 | 1 | 2022-04-21 | 234605.87 | 20 | UTE Airtren - Akka Isa Lavex 2 | U10760403 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0021/01.M.01 | 2025-02-23 | 0 | 96157.59
3.22/20830.0114 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera. Barcelona. Fase A. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-06-03 | 23119599.75 | 7 | 2022-09-27 | 19750000 | 15 | UTE Arqu E Instalac Zttt Sagrera | U72579428 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0114/01.M.01 | 2025-02-05 | 0 | 1211896.38
3.22/20830.0207 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera,Barcelona. Fase A. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-09-16 | 1259891.02 | 6 | 2023-01-30 | 976280.95 | 19 | UTE Trenes La Sagrera | U44687978 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0207/01.M.02 | 2025-01-09 | 4 | 190006.13
3.22/20830.0308 | Consultoría y asistencia para el control de las obras de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la Línea de Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-03 | 2420061.15 | 13 | 2023-06-24 | 1887647.7 | 48 | UTE Castejon | U56163041 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0308/01.M.02 | 2025-03-12 | 0 | 71181.99
3.22/30820.0015 | Dirección Facultativa y Asistencia para el Control de Obras de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid): "Proyecto constructivo de la fase 2. Accesos a la marquesina histórica desde la glorieta Carlos V" y "Proyecto cctivo de la fase 2. Acondicionamiento de la marquesina histórica" | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-06-20 | 4394193.67 | 3 | 2022-12-05 | 3283780.93 | 40 | UTE Do Marquesina Historica Atocha | U72892946 | Modificación del Contrato | 3.22/30820.0015/01.M.02 | 2025-01-13 | 5 | 619159.9
3.22/30830.0148 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid- País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Lote 1:Variante Ferroviaria de Burgos - Piérnigas. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4557606.22 | 16 | 2023-02-28 | 3459127.75 | 34 | UTE Burgos-vitoria L1 | U44877546 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0148/01.M.02 | 2025-03-12 | 0 | 275012.51
3.23/20830.0075 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del sistema de protección del tren ERTMS y telecomunicaciones fijas en fase provisional y definitiva de la L.A.V. Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. Tramo: La Sagrera - Nudo de la Trinidad. stación de La Sagrera | Obras | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 6989586.26 | 1 | 2023-07-20 | 6961627.91 | 31 | Hitachi Rail Gts Spain SA | A09827593 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0075/01.M.01 | 2025-02-21 | 0 | 301527.97
3.23/20830.0182 | Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de duplicación del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad, Tramo RAF Palencia - Bifurcación Vilecha Alta Velocidad y del Proyecto constructivo de electrificación de la Línea Palencia - León. Línea aérea de contacto, tramos de nueva duplicación. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-09-15 | 1860678.73 | 9 | 2024-01-12 | 1479240.12 | 42 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0182/01.M.02 | 2025-03-04 | 0 | 56356.21
3.23/20830.0288 | Redacción del proyecto y ejecución de las obras del proyecto de ampliación de drenaje superficial, afectado por la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región deMurcia en el término municipal de Monforte del Cid (AGE 40/23) | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-10-27 | 1957724.42 | 1 | 2023-12-15 | 1957724.42 | 11 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0288/01.M.01 | 2025-03-27 | 0 | 12317.86
3.23/20830.0299 | Consultoría y asistencia tecnica para el control de las obras del: proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo bifurcación Peñas Blancas-Mérida-Badajoz- Frontera portuguesa de la línea de altavelocidad Madrid-Extremadura | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 377120.06 | 1 | 2024-03-15 | 376365.84 | 9 | UTE Peñas Blancas - Frontera Portug | U16391567 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0299/01.M.01 | 2025-03-27 | 0 | 186672.52
3.23/30820.0047 | Servicio de Dirección Facultativa y asistencia técnica para el control de las obras del "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la Estación de Barcelona Sants". | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-05-19 | 1404819.68 | 1 | 2023-09-08 | 1404819.68 | 29 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/30820.0047/01.M.01 | 2025-01-08 | 0 | 50835.83
3.24/20830.0189 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para la evaluación de los daños en los edificios desalojados por causa de las obras del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario. | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 175953.8 | 2 | 2024-08-29 | 166574.95 | 2 | Inst Tecn Materiales Y Constr SA | A28184661 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0189/01.M.01 | 2025-01-23 | 2 | 24150
4.13/20505.0062 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTOS CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, TELECOMUNICACIONES FIJAS, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES Y DE PROTEGURIDAD PARA EL TRAMO LA ROBLA - POLA DE LENA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD | Obras | L31 | Abierto | 2013-11-29 | 56576207.6 | 5 | 2014-06-27 | 47136575.38 | 40 | UTE Hitachi Rail-inabensa | U87062857 | Prórroga del contrato | 4.13/20505.0062/01.P.01 | 2025-02-21 | 10 | 1935550.53