## Modificaciones
Fecha de extracción 02-diciembre-2024
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2024 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.20/25820.0007 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 27368208.3 | 6 | 2021-02-24 | 27368208.3 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0007/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -16407566.27
2.20/25820.0009 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 11697831.7 | 6 | 2021-02-24 | 11697831.7 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0009/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -99573.05
2.20/25820.0010 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 13354227.62 | 6 | 2021-02-24 | 13354227.62 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0010/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -8008114.31
2.20/25820.0011 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 12791442.68 | 6 | 2021-02-24 | 12791442.68 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0011/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -109512.74
2.20/25820.0013 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 16008696.02 | 6 | 2021-02-24 | 16008696.02 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0013/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -136364.4
2.20/25820.0014 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 11137390.32 | 6 | 2021-02-24 | 11137390.32 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0014/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -6676444.64
2.20/25820.0016 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 41948849.55 | 6 | 2021-02-24 | 41948849.55 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0016/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -356039.01
2.20/25820.0018 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | Servicios | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-10 | 32617277.35 | 6 | 2021-02-24 | 32617277.35 | 24 | EDP CLIENTES SA | A74472911 | Modificación del Contrato | 2.20/25820.0018/01.M.03 | 2024-06-12 | 0 | -276445.88
2.21/20830.0109 | Asistencia técnica para la elaboración de las memorias ambientales de ADIF y ADIF-Alta Velocidad de 2021 a 2024 | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2021-10-21 | 120000 | 1 | 2022-01-10 | 92000 | 48 | CONSULNIMA SL | B84076009 | Modificación del Contrato | 2.21/20830.0109/01.M.01 | 2024-06-07 | 0 | 25000
2.22/25820.0003 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los parques de telecomunicaciones de ADIF-AV | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-02-25 | 421209.16 | 1 | 2022-06-17 | 362871.64 | 24 | UTE MANTO PARQUES TELECOM 2 | U10895092 | Prórroga del contrato | 2.22/25820.0003/01.P.01 | 2024-06-05 | 24 | 362871.64
3.0/5500.0085/5-00000 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: LA SAGRERA-NUDO DE LA TRINIDAD. PROYECTO DECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTACION DE LA SAGRERA | Suministros | L31 | Abierto | 2010-03-30 | 9091513.86 | 10 | 2010-07-23 | 7336695.1 | 56 | UTE DO SAGRERS | U65396749 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0085/01.M.04 | 2024-03-21 | 26 | 3113314.46
3.15/20810.0034 | REMODELACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLA DE LENA Y MONTAJE DE L.A.C. PARA ENLACE CON TRAZADO AVE VARIANTE DE PAJARES | Obras | DA8 | Abierto | 2015-05-07 | 2123821.44 | 7 | 2015-09-14 | 1298720 | 3 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | A46146387 | Modificación del Contrato | 3.15/20810.0034/01.M.02 | 2024-03-25 | 0 | 111451.86
3.17/20830.0241 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO: MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 1 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-10-11 | 158940448.11 | 13 | 2018-05-24 | 110781492.33 | 38 | UTE OHL-GEOTUNEL-SOBRINO-GUINOVART | U95924494 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0241/01.M.03 | 2024-06-03 | 10.6 | -3579166.46
3.17/20830.0289 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO MONDRAGÓN- ELORRIO-BERGARA. SECTOR 1 (CON 018/17) | Suministros | L31 | Abierto | 2017-12-22 | 3931656.8 | 21 | 2018-04-10 | 2368823.22 | 40 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0289/01.M.03 | 2024-06-04 | 10.7 | 442047.91
3.17/20830.0348 | SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA- BILBAO-SAN SEBASTIÁN (AV 022/17) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-02-05 | 1168418.42 | 7 | 2018-07-12 | 847221.2 | 42 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0348/01.M.02 | 2024-05-27 | 0 | 332293.53
3.18/20810.0114 | REFUERZO DE PANTALLAS ACÚSTICAS ENTRE LOS PP.K. 316+600 Y 374+494 DE LA L.A.V. ESTE | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2018-12-20 | 632068.34 | 4 | 2019-05-17 | 449400 | 7 | VILOR INFRAESTRUCTURAS SL | B97400626 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0114/01.M.01 | 2024-03-03 | 5 | 60666.76
3.18/20830.0036 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 3 | Suministros | L31 | Abierto | 2018-03-08 | 3786202.5 | 24 | 2018-07-23 | 2252790.49 | 40 | UTE APIA XXI - TPF GETINSA | U39866942 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0036/01.M.03 | 2024-09-10 | 2 | 607216.06
3.18/20830.0229 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA E INSPECCIONES DE PUENTES EN VARIAS LÍNEAS FERROVIARIAS CONSTRUIDAS POR ADIF ALTA VELOCIDAD (AC 051/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-25 | 410452.09 | 1 | 2018-06-24 | 410452.09 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0229/01.M.01 | 2024-01-26 | 0 | -1972.58
3.18/20830.0241 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍA. TRAMO: LOS AREJOS - NIJAR (ON 019/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-10-11 | 142561171.9 | 18 | 2019-03-28 | 97953676.7 | 32 | SACYR CONSTRUCCION SAU | A78366382 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0241/01.M.02 | 2024-03-13 | 0 | 341783.42
3.18/20830.0260 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALLADOLID CAMPO GRANDE. TERMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID (P 018/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-11 | 2850000 | 19 | 2019-09-27 | 1916625.01 | 18 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0260/01.M.02 | 2024-09-10 | 0 | 258575.78
3.18/20830.0269 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍA. TRAMO: NIJAR- RIO ANDARAX (ON 027/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-10-11 | 121407106.89 | 19 | 2019-03-28 | 88141560 | 32 | CONTRATAS Y VENTAS SA | A33014218 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0269/01.M.02 | 2024-04-17 | 0 | 2830033.23
3.18/20830.0273 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDRITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN-COMARCA DE PAMPLONA, SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA (S) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-08-24 | 3010992.1 | 26 | 2019-02-07 | 1779196.36 | 45 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0273/01.M.02 | 2024-10-15 | 11 | 439169.81
3.18/20830.0419 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: TORIL - RÍO TIÉTAR (ON 047/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-01-17 | 37934072.59 | 34 | 2019-06-26 | 29266137 | 22 | UTE TORIL | U88395272 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0419/01.M.03 | 2024-11-20 | 0 | 1319689.66
3.18/20830.0423 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CASATEJADA - TORIL (CON 036/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-02-13 | 2457108.52 | 27 | 2019-07-12 | 1488940.65 | 27 | UTE AVE CASATEJADA | U88452321 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0423/01.M.02 | 2024-01-19 | 16 | 601033.7
3.18/20830.0429 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA TRAMO: SANGONERA- TOTANA (ON 049/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-01-17 | 146473210.48 | 13 | 2019-06-26 | 99572488.48 | 32 | UTE COPASA-SAN JOSE- RUBAU | U94189560 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0429/01.M.02 | 2024-10-23 | 0 | 5138473.51
3.19/20810.0035 | REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA BASE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MORA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-09-20 | 1307919.45 | 7 | 2020-03-03 | 1006631.89 | 9 | UTE COTODISA-SAGLAS | U88584529 | Modificación del Contrato | 3.19/20810.0035/01.M.01 | 2024-02-25 | 0 | 199714.86
3.19/20830.0009 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: TORIL-RÍO TIETAR (CON 001/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-06-07 | 2876549.49 | 20 | 2019-11-08 | 1720751.9 | 29 | UTE INCOSA-GOC-NYOS | U47800941 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0009/01.M.02 | 2024-02-20 | 0 | 290876.43
3.19/20830.0019 | Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras de construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad. tramo Murcia-Almería. Subtramo: Sangonera-Lorca | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-11 | 788851.19 | 9 | 2019-09-04 | 584070.25 | 32 | UTE APPLUS-LAB SURESTE | U40611147 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0019/01.M.01 | 2024-08-10 | 0 | 284110.11
3.19/20830.0053 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: TOTANA-LORCA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-15 | 3517817.8 | 19 | 2019-09-13 | 2161264 | 39 | UTE SEG-PEYCO | U88494844 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0053/01.M.01 | 2024-03-06 | 6.4 | 389027.46
3.19/20830.0064 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 (ESTACIÓN PASANTE, MARQUESINA HISTÓRICA Y EDIFICIO DE SERVICIOS) Y DE LOS PROYECTOSBÁSICOS Y DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES A LASACTUACONS NECESARIAS PARA DESARROLLAR POR COMPLETO EL ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE ATOCHA (MADRID) (AC015/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-12-04 | 13445877.97 | 1 | 2019-09-30 | 13445877.97 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0064/01.M.02 | 2024-07-03 | 0 | 146452.4
3.19/20830.0067 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MONFORTE DEL CID - MURCIA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-11 | 2467578 | 14 | 2019-09-13 | 1512638.85 | 48 | UTE CEMOSA-EPTISA | U88483169 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0067/01.M.01 | 2024-03-10 | 8 | 125509.3
3.19/20830.0086 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: RÍO TIÉTAR-MALPARTIDA DE PLASENCIA (ON 010/19) | Obras | L31 | Abierto | 2019-04-04 | 77166349.88 | 22 | 2019-10-29 | 59027252 | 36 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0086/01.M.01 | 2024-01-12 | 0 | 11791023.93
3.19/20830.0110 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DUPLICACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA. TRAMO BIFURCACIÓN ARCHIDONA - BIFURCACIÓN CHANA. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-07-05 | 205636.63 | 8 | 2020-03-18 | 150000 | 6 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0110/01.M.01 | 2024-02-07 | 0 | -1150
3.19/20830.0110 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DUPLICACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA. TRAMO BIFURCACIÓN ARCHIDONA - BIFURCACIÓN CHANA. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-07-05 | 205636.63 | 8 | 2020-03-18 | 150000 | 6 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0110/01.M.02 | 2024-11-04 | 0 | 18112.5
3.19/20830.0149 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA - ESTACIÓN DE PLASENCIA /FUENTIDUEÑAS | Obras | L31 | Abierto | 2019-06-06 | 70426549.94 | 21 | 2020-12-22 | 52186073.51 | 28 | UTE AVINTIA-LURPEKO-GYOCIVIL-VIUDA | U42772202 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0149/01.M.02 | 2024-01-29 | 0 | 4430274.61
3.19/20830.0195 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: RÍO TIÉTAR- MALPARTIDA DE PLASENCIA (CON 025/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-07-18 | 4421920.71 | 21 | 2019-12-13 | 2635762.61 | 43 | UTE WSP SPAIN-APIA-LACER INGENIERIA | U39884069 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0195/01.M.02 | 2024-07-07 | 19 | -509.7
3.19/20830.0312 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN CIUDADES CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A LA RED ACTUAL DE ALTA VELOCIDAD (AC 072/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-03 | 501472 | 1 | 2019-11-08 | 501472 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0312/01.M.01 | 2024-04-09 | 0 | -11339.63
3.19/20830.0312 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN CIUDADES CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A LA RED ACTUAL DE ALTA VELOCIDAD (AC 072/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-03 | 501472 | 1 | 2019-11-08 | 501472 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0312/01.M.02 | 2024-09-11 | 0 | -237685.2
3.19/20830.0321 | Obra de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Amusco-Osorno. | Obras | L31 | Abierto | 2019-12-19 | 86300663.98 | 21 | 2021-04-27 | 65502203.96 | 40 | UTE TORRESCAMARA-SAN JOSE-OPR | U05338330 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0321/01.M.02 | 2024-11-25 | 0 | 5950143.09
3.19/20830.0322 | Servicio de asistencia técnica a la redacción de los proyectos constructivos y ejecución de las obras de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, sistema de suistro de energía, telecomunicaciones fijas, telecomunicaciones móviles, instalaciones de protección y seguridad y afecciones del tramo Nudode la Encina-Xàtiva-Valencia del Corredor Mediterráneo | Suministros | L31 | Abierto | 2019-12-18 | 3416308 | 5 | 2020-05-14 | 2500737.46 | 40 | UTE INSERAIL-AIRTREN-TEKIA | U88647243 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0322/01.M.02 | 2024-05-23 | 6 | 533416.45
3.19/20830.0330 | Asistencia para la caracterización geoquímica y mineralógica de los litotipos atravesados durante la construcción de las obras de plataforma de líneas de Alta Velocidad del norte de España (AV 031/19) | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 288880 | 1 | 2020-04-26 | 264000 | 48 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO | G33532912 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0330/01.M.01 | 2024-06-10 | 10 | 51917.2
3.20/20810.0081 | Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos (fase 1) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla | Obras | LCSE | Abierto | 2021-03-22 | 18077132.87 | 3 | 2021-09-14 | 17375740.11 | 15 | UTE RENOVACION DESVIOS FASE 1 | U16952434 | Modificación del Contrato | 3.20/20810.0081/01.M.01 | 2024-02-08 | 6 | 3395701.68
3.20/20830.0060 | Servicios para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes en la Línea de Alta Velocidad, a Galicia. Tramo: Pedralba de la Pradería - Accesos a Orense y otras líneas de Alta Velocidad (AC 026/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-03-01 | 1614684 | 1 | 2020-03-22 | 1614684 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0060/01.M.01 | 2024-01-25 | 0 | -2316.99
3.20/20830.0078 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del telemando de energía del tramo Plasencia - Badajoz de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2020-06-10 | 3774945.81 | 6 | 2020-10-19 | 2650011.96 | 9 | TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA | A28337129 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0078/01.M.01 | 2024-11-05 | 0 | 526422.21
3.20/20830.0103 | Ejecución de las obras de modificación en las instalaciones de control de tráfico y telecomunicaciones de la estación de Granada motivada por la instalación de un cambiador de ancho. Línea de A.V. Antequera-Granada | Obras | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 6692246.07 | 1 | 2020-12-22 | 6591862.38 | 10 | HITACHI RAIL GTS SPAIN SA | A09827593 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0103/01.M.01 | 2024-05-12 | 0 | -633399.67
3.20/20830.0141 | Tratamiento de materiales ferroviarios en la Red de ADIF-AV (AGE 011/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-06-18 | 1000000 | 1 | 2020-07-17 | 1000000 | 12 | ENAJENACION MATERIALES FERROVIARIOS | A78041332 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0141/01.P.01 | 2024-02-27 | 12 | 1000000
3.20/20830.0147 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para redacción de los Proyectos Básico y de Construcción de la conexión del nuevo acceso en ancho estándar al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con la cabecera norte de la estación de Alta Velocida de Madrid - Chamartín (AC 046/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-06-09 | 1967142.69 | 1 | 2020-08-11 | 1967142.69 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0147/01.M.04 | 2024-07-12 | 0 | 7783.12
3.20/20830.0201 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía de los accesos y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y renovación de vía del tramo Badajoz-frontera portuguesa. Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-09 | 21432280.48 | 14 | 2021-09-28 | 17652886.48 | 0 | UTE SACYR CONST SACYR NEOPUL | U16806044 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0201/01.M.02 | 2024-03-13 | 0 | 1160176.2
3.20/20830.0218 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la Dirección Ambiental de Obra en las líneas sometidas a D.I.A. encomendadas a ADIF- Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-02-15 | 952898.4 | 10 | 2021-06-28 | 619200 | 36 | ALVENTIA TECNOLOGIA Y CONSULTOR SL | B87933172 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0218/01.P.01 | 2024-04-22 | 12 | 206400
3.20/25830.0173 | Desarrollo e implementación de la arquitectura del Railway Smart Grid e implantación sobre una línea piloto. Suministro de plataforma IOT y vertical del Railway Smart Grid | Suministros | LCSE | Encargo a Medios Propios | 2020-10-13 | 2292790.34 | 5 | 2022-03-07 | 1910513.78 | 39 | UTE RAILWAY SMART GRIND | U09917949 | Modificación del Contrato | 3.20/25830.0173/01.M.01 | 2024-03-10 | 0 | 26473.92
3.21/20810.0018 | Actualización del software de los enclavamientos para permitir la repercusión automática en la señalización del estado de los detectores de caída de objetos a la vía de las Líneas de Alta Velocidadde Madrid- Valladolid y Lleida-Barcelona | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 989516 | 1 | 2021-10-10 | 964778.1 | 10 | SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | A28512598 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0018/01.M.01 | 2024-10-06 | 0 | 49417.88
3.21/20810.0029 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de renovación y mejora de la superestructura en la LAV Madrid-Sevilla | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-06-29 | 3635789.5 | 8 | 2022-02-07 | 2602864.73 | 53 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0029/01.M.01 | 2024-07-02 | 5 | 514460.35
3.21/20810.0053 | Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras de los proyectos constructivos (Vía y Catenaria) para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramos: Castellón-Vinarós, Vinarós-Vandellos y Vandellos-Cambiador dela Boel | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-02-04 | 2124764.91 | 9 | 2022-05-23 | 1568076.5 | 22 | UTE CONSULTRANS-PROINTEC-E2F | U10743318 | Prórroga del contrato | 3.21/20810.0053/01.P.01 | 2024-06-18 | 12 | 596917.23
3.21/20810.0054 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de protecciones acústicas del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: línea de ancho ibérico. Nudo de La Encina-Xàtva. | Obras | LCSE | Abierto | 2021-10-08 | 15605245.88 | 24 | 2022-05-30 | 12204862.8 | 14 | COALVI SA | A50060029 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0054/01.M.01 | 2024-07-04 | 5 | 1685052.76
3.21/20810.0085 | Sustitución de los apoyos en las pilas 1, 3 y 7 del viaducto del Itsmo en el P.K. 294+970 de la L.A.V. Madrid-Valencia | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2021-12-17 | 618106.21 | 2 | 2022-05-23 | 534661.87 | 3 | FREYSSINET SA | A48037592 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0085/01.M.01 | 2024-04-15 | 0 | 77736.89
3.21/20810.0099 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el seguimiento y control de las obras del Proyecto de construcción de actuaciones complementarias de la estación de Xátiva (Valencia). Nuevo accesoferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Albacete-Valencia | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2022-01-13 | 355352.58 | 11 | 2022-07-20 | 261172.37 | 9 | INVESTIGAC Y CONTROL DE CALIDAD SA | A24036691 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0099/01.M.01 | 2024-11-12 | 6 | 130080.04
3.21/20830.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el análisis, desarrollo e implantación del modelo de negocio de la gestión energética de Adif-Alta Velocidad y Adif (AGE 001/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-01-07 | 1398315 | 1 | 2021-01-14 | 1398315 | 24 | INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFE | A78085719 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0002/01.M.01 | 2024-01-14 | 0 | 0
3.21/20830.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el análisis, desarrollo e implantación del modelo de negocio de la gestión energética de Adif-Alta Velocidad y Adif (AGE 001/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-01-07 | 1398315 | 1 | 2021-01-14 | 1398315 | 24 | INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFE | A78085719 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0002/01.P.01 | 2024-03-10 | 12 | 685660.5
3.21/20830.0012 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de Rante-Conexión Seixalbo (ON 003/21) | Obras | LCSE | Abierto | 2021-07-19 | 24652046.04 | 14 | 2021-11-29 | 22684812.77 | 26 | ROVER INFRAESTRUCTURAS SA | A28111607 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0012/01.M.02 | 2024-11-26 | 0 | 1951067.86
3.21/20830.0020 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte-Amusco | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-12 | 79443492.04 | 21 | 2021-07-26 | 63864339.32 | 36 | SACYR CONSTRUCCION SAU | A78366382 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0020/01.M.01 | 2024-01-23 | 0 | 3704862.27
3.21/20830.0022 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante | Obras | LCSE | Abierto | 2021-07-19 | 80422119.45 | 14 | 2021-11-29 | 68961967.43 | 34 | UTE TUNEL DE RANTE | U67848051 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0022/01.M.01 | 2024-05-09 | 0 | 9504399.29
3.21/20830.0025 | Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto constructivo de las obras de refuerzos estructurales y sistemas de contención y protección de varias estructuras en la línea L-130 Gijón- Sanz Crespo a Venta de Baños. Tramo: León Clasificación-La Robla y en la L.A.V. Madrid-Asturias. Tramo: Palencia-León (AC 008/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-01-12 | 350811.52 | 1 | 2021-02-19 | 350811.52 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0025/01.M.04 | 2024-04-16 | 0 | 4068.6
3.21/20830.0030 | Consultoria y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de las Portas y de la línea eléctrica de alta tensión desde la subestación eléctrica de Conso de Ree hasta la subestación eléctrica de tracción de las Portas de Adif-AV. Tramo: Predalba de la Pradería-Orense. | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-05-28 | 643755.4 | 20 | 2021-11-10 | 495688.48 | 20 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0030/01.M.01 | 2024-01-17 | 3 | 93610.78
3.21/20830.0030 | Consultoria y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de las Portas y de la línea eléctrica de alta tensión desde la subestación eléctrica de Conso de Ree hasta la subestación eléctrica de tracción de las Portas de Adif-AV. Tramo: Predalba de la Pradería-Orense. | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-05-28 | 643755.4 | 20 | 2021-11-10 | 495688.48 | 20 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0030/01.M.02 | 2024-06-04 | 0 | 96520.76
3.21/20830.0034 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Lorca- Pulpí (ON 006/21) | Obras | LCSE | Abierto | 2021-09-06 | 197491467.82 | 9 | 2022-01-25 | 171441775 | 34 | UTE LORCA - PULPI | U09739624 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0034/01.M.01 | 2024-10-10 | 0 | 34161150.75
3.21/20830.0046 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Palencia- Aguilar de Campoo. Tramo: Amusco-Osorno. | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-04-23 | 3366756.92 | 23 | 2021-08-02 | 2225427.57 | 45 | INVESTIGAC Y CONTROL DE CALIDAD SA | A24036691 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0046/01.M.01 | 2024-03-20 | 0 | 162861
3.21/20830.0055 | Premantenimiento de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid- Extremadura - Frontera Portuguesa. Tramo: Talayuela - Frontera Portuguesa (AGE 006/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-03-16 | 4634599.47 | 1 | 2021-04-28 | 4634599.47 | 33 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0055/01.M.01 | 2024-05-28 | 18.8 | 2209277.82
3.21/20830.0066 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Verificación y Revisión de la Redacción de los Proyectos de Construcción Encomendados a la Sociedad BSAV y la Coordinación BIM en el Ámbito de La Sagrera Barcelona (AC 014/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-12 | 399891.1 | 1 | 2021-05-09 | 399891.1 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0066/01.M.04 | 2024-06-12 | 0 | 0
3.21/20830.0070 | Servicios para la redacción del proyecto de renovación de vía y actuaciones asociadas en la línea León - Gijón. Tramo: León - La Robla. Fase 2 (AC 017/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-13 | 115000 | 1 | 2021-05-13 | 115000 | 5 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0070/01.M.04 | 2024-01-22 | 0 | 3165.16
3.21/20830.0082 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-30 | 3340324.71 | 14 | 2021-11-10 | 2304824.04 | 39 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0082/01.M.01 | 2024-09-25 | 0 | 108415.06
3.21/20830.0083 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de Rante- Conexión Seixalbo | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-06-25 | 1851676.75 | 19 | 2021-11-19 | 1300000 | 31 | UTE SEIXALBO | U67810853 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0083/01.M.01 | 2024-10-15 | 7 | 257502.86
3.21/20830.0086 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación de Salou-Port Aventura (Tarragona) | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-26 | 1105683.6 | 18 | 2022-03-14 | 765486.79 | 27 | META ENGINEERING SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0086/01.M.01 | 2024-02-05 | 1 | 150984.03
3.21/20830.0086 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación de Salou-Port Aventura (Tarragona) | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-26 | 1105683.6 | 18 | 2022-03-14 | 765486.79 | 27 | META ENGINEERING SA | A08646226 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0086/01.P.01 | 2024-07-18 | 14 | 396919.04
3.21/20830.0104 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía de los accesos y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y renovación de vía del tramoBadajoz-frontera portuguesa. linea de alta velocidad MadriExtremadura | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-23 | 1281235.57 | 18 | 2021-11-10 | 919317.6 | 0 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0104/01.M.02 | 2024-10-02 | 0 | 183553.39
3.21/20830.0104 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía de los accesos y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y renovación de vía del tramoBadajoz-frontera portuguesa. linea de alta velocidad MadriExtremadura | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-23 | 1281235.57 | 18 | 2021-11-10 | 919317.6 | 0 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0104/01.P.01 | 2024-01-25 | 8 | 320826.58
3.21/20830.0111 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo edificio de viajeros de la Estación de Santiago de Compostela | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-23 | 1819110.83 | 11 | 2021-11-10 | 1273741.41 | 35 | TYLIN GPO SL | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0111/01.M.01 | 2024-10-26 | 17 | 247906.99
3.21/20830.0112 | Encomienda de gestión de consultoría y asistencia para el apoyo técnico a la Subdirección de Estudios Funcionales y redacción de estudios e infomes de funcionalidad en redes ferroviarias (AC 033/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-12 | 6098742 | 1 | 2021-06-29 | 6098742 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0112/01.M.03 | 2024-02-27 | 0 | 0
3.21/20830.0112 | Encomienda de gestión de consultoría y asistencia para el apoyo técnico a la Subdirección de Estudios Funcionales y redacción de estudios e infomes de funcionalidad en redes ferroviarias (AC 033/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-05-12 | 6098742 | 1 | 2021-06-29 | 6098742 | 36 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0112/01.M.04 | 2024-05-12 | 24 | 0
3.21/20830.0114 | Asistencia Técnica de Direcciones Facultativas, de Apoyo Técnico y de Soporte Administrativo de las obras incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el ámbito de la Dirección General (AC 034/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-04-06 | 9914342.4 | 1 | 2021-06-29 | 9914342.4 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0114/01.P.01 | 2024-04-26 | 24 | 11043299.28
3.21/20830.0118 | Premantenimieto y actuaciones de reparación en la infraestructura ferroviaria del tramo: Venta de Baños - Burgos. Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad (AGE 017/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-10 | 752232.53 | 1 | 2021-07-16 | 752232.53 | 8 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0118/01.M.01 | 2024-10-15 | 0 | 37326.65
3.21/20830.0125 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados, y telemando de energía del tramo Plasencia-Badajoz dela línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Fase II. | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 460162.05 | 1 | 2022-01-17 | 459972.05 | 18 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0125/01.P.01 | 2024-02-11 | 9 | 229986.02
3.21/20830.0159 | Ejecución de las obras del Proyecto de Protecciones Acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vigo-Padrón | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-24 | 21295167.21 | 28 | 2022-04-26 | 17781464.62 | 24 | UTE PVP | U10668978 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0159/01.M.01 | 2024-03-25 | 0 | 32979.79
3.21/20830.0159 | Ejecución de las obras del Proyecto de Protecciones Acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vigo-Padrón | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-24 | 21295167.21 | 28 | 2022-04-26 | 17781464.62 | 24 | UTE PVP | U10668978 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0159/01.M.02 | 2024-09-27 | 0 | -275224.85
3.21/20830.0173 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la adaptación del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera - Granada. Tramo: Variante de Loja. A-92 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-15 | 985579.47 | 1 | 2021-09-10 | 985579.47 | 42 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0173/01.M.02 | 2024-04-10 | 0 | 69993.61
3.21/20830.0174 | Servicios para la redacción del proyecto constructivo de remodelación de la playa de vías y electrificación de la estación de Alacant Terminal. Fase A (AC 051/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-07-23 | 668560.46 | 1 | 2021-09-21 | 668560.46 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0174/01.M.01 | 2024-01-12 | 0 | 32747.21
3.21/20830.0207 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo: Conexión entre la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante y la Línea de Alta Velocidad rid-Barcelona en el término municipal de Madrid. Fase 2 | Obras | LCSE | Abierto | 2021-11-22 | 92349453.92 | 15 | 2022-04-26 | 78866433.66 | 36 | UTE CONEX LEVANTE FASE 2 | U10642791 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0207/01.M.01 | 2024-08-11 | 8 | 11995156.65
3.21/20830.0219 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la conexión de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria con la Integración del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-07 | 27577694.84 | 16 | 2022-05-30 | 22747678.57 | 12 | CONST SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA | A29029428 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0219/01.M.01 | 2024-04-26 | 3 | 4150222.98
3.21/20830.0239 | Servicios de asistencia técnica para la inspección de edificios y seguimiento de reclamaciones en el entorno de las obras del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia - Almería. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2022-01-31 | 314341 | 9 | 2022-06-17 | 238816.13 | 60 | INST TECN MATERIALES Y CONSTR SA | A28184661 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0239/01.M.01 | 2024-03-03 | 0 | 42898.02
3.21/20830.0242 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de acceso a Valencia (AC 071/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-19 | 603000 | 1 | 2021-12-23 | 603000 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0242/01.M.01 | 2024-07-17 | 0 | 31434.26
3.21/20830.0242 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de acceso a Valencia (AC 071/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-10-19 | 603000 | 1 | 2021-12-23 | 603000 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0242/01.M.02 | 2024-07-16 | 0 | 102702.45
3.21/20830.0249 | Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento, coordinación y asesoramiento especializado de la línea de alta velocidad Murcia-Almería. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-02-11 | 3518939.51 | 10 | 2022-05-29 | 2709600 | 48 | UTE INTEF-INGEMED AV MURCIA-ALMERIA | U10813590 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0249/01.M.01 | 2024-02-11 | 0 | 513413.38
3.21/30820.0028 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el apoyo plan de movilidad sostenible, Proyecto Ecomilla | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-10 | 535000 | 1 | 2021-08-04 | 485540.99 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/30820.0028/01.M.04 | 2024-02-25 | 9 | 0
3.21/30820.0031 | Servicio de Consultoría Y Asistencia Técnica para el apoyo a la renovación de grandes formatos digitales en las estaciones | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-10 | 420000 | 1 | 2021-08-05 | 378568.64 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/30820.0031/01.M.04 | 2024-01-10 | 5 | 0
3.21/30820.0055 | Obras De Ejecución De Los Proyectos Del Nuevo Complejo Ferroviario De La Estación De Atocha (Madrid): Proyecto Constructivo De La Fase 2. Accesos A La Marquesina Histórica Desde La Glorieta De Carlos V Y Proyecto Constructivo De La Fase 2. AcondicionamienDe La Marquesina Histórica | Obras | LCSE | Abierto | 2022-01-31 | 57464750.6 | 13 | 2022-09-27 | 46713095.76 | 36 | DRAGADOS SA | A15139314 | Modificación del Contrato | 3.21/30820.0055/01.M.01 | 2024-06-20 | 0 | 2466550.11
3.21/30830.0151 | Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica para la Coordinación y Control de las Actuaciones en el Ámbito de la Estación Madrid Chamartin- Clara Campoamor | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-10-01 | 3903006.99 | 5 | 2022-02-19 | 2887896.35 | 48 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.21/30830.0151/01.M.01 | 2024-05-06 | 0 | 576050.93
3.21/30830.0158 | Contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Adaptación del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada Tramo: Variante de Loja. Valledel Genil | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 1533343.33 | 1 | 2022-01-17 | 1472009.28 | 48 | UTE GENIL II | U09696063 | Modificación del Contrato | 3.21/30830.0158/01.M.01 | 2024-07-12 | 0 | 285698.42
3.21/40830.0133 | Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en líneas de alta velocidad en el Norte y Noroeste de España.Tramo de Alta Velocidad Valladolid-Asturias (Lote 2) | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-08-06 | 355810 | 11 | 2022-02-07 | 257072.73 | 24 | UTE SEGURID Y SALUD ALTA VELOCIDAD | U09631094 | Prórroga del contrato | 3.21/40830.0133/01.P.01 | 2024-02-05 | 12 | 128536.36
3.22/20810.0005 | Redacción de proyectos y el seguimiento de la infraestructura de las líneas de Alta Velocidad gestionadas por la SOAV | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-01-26 | 6112017.18 | 1 | 2022-03-29 | 6112017.18 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/20810.0005/01.P.01 | 2024-03-15 | 6 | 1528345.43
3.22/20810.0008 | servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras del proyecto de protecciones acústicas del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de levante.tramo: líneade ancho ibérico. nudo de la encina - xàtiva. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-03-14 | 814580.42 | 13 | 2022-07-23 | 640000 | 16 | INGENIERIA Y ESTUD MEDITERRANEO SLP | B03408614 | Prórroga del contrato | 3.22/20810.0008/01.P.01 | 2024-03-25 | 6 | 264698.69
3.22/20810.0023 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-05-17 | 31862006.27 | 13 | 2022-10-25 | 26518906 | 16 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0023/01.M.01 | 2024-08-05 | 0 | 3343654.16
3.22/20810.0042 | Suministro y transporte de traviesas para la renovación, cambio de ancho y adaptaciones de Xátiva-nudo de la teja del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-región de Murcia | Servicios | LCSE | Abierto | 2022-09-26 | 14360640 | 3 | 2022-11-29 | 13772625 | 16 | UTE XATIVA | U72903750 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0042/01.M.01 | 2024-05-12 | 0 | 265927.5
3.22/20810.0071 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera ( Valencia ). | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-10-21 | 770750.79 | 12 | 2023-03-25 | 584999.85 | 15 | TUV SUD IBERIA SA | A81670614 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0071/01.M.01 | 2024-09-08 | 10 | 291901.7
3.22/20830.0016 | Obras de ejecución del Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Totana- Totana | Obras | LCSE | Abierto | 2022-03-25 | 178838554.74 | 11 | 2022-07-26 | 152475000 | 30 | UTE TOTANA-TOTANA | U10939130 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0016/01.M.01 | 2024-04-04 | 0 | 25965879
3.22/20830.0024 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de construcción del proyecto de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: conexión entre la L.A.V. Madrid-Levy la L.A.V. Madrid- Barcelona en el término municipal de Madrid. Fase 2. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-02-26 | 3184388.87 | 18 | 2022-07-09 | 2340527.48 | 40 | UTE CEMOSA CYGSA PLATAFORMA | U10942746 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0024/01.M.01 | 2024-10-10 | 4 | 465892.71
3.22/20830.0029 | Servicio de apoyo técnico para la aplicación de directivas de interoperabilidad, autorización de entrada en servicio de subsistemas y puesta en servicio de líneas y especificaciones comunes del registro de infraestructura (RINF) de Adif y Adif AV (AC 007/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-17 | 1662008.44 | 1 | 2022-02-07 | 1662008.44 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0029/01.M.02 | 2024-09-12 | 0 | -88155.1
3.22/20830.0029 | Servicio de apoyo técnico para la aplicación de directivas de interoperabilidad, autorización de entrada en servicio de subsistemas y puesta en servicio de líneas y especificaciones comunes del registro de infraestructura (RINF) de Adif y Adif AV (AC 007/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-12-17 | 1662008.44 | 1 | 2022-02-07 | 1662008.44 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0029/01.P.01 | 2024-04-24 | 24 | 1788433.44
3.22/20830.0040 | Ejecución de las obras del Proyecto Constructivo del Acceso Ferroviario al Puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira | Obras | LCSE | Abierto | 2022-02-25 | 115459266.24 | 11 | 2022-07-26 | 102128555.45 | 48 | UTE ACCESO PUERTO EXTERIOR A CORUÑA | U72417116 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0040/01.M.01 | 2024-03-06 | 0 | 991809.88
3.22/20830.0051 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de montaje de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. By-pass de Mérida | Obras | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 9351684.86 | 12 | 2022-09-27 | 8229500 | 13 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0051/01.M.01 | 2024-06-03 | 0 | 132473.84
3.22/20830.0077 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Proyectos Básico y de Construcción de plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. Tramo: Acceso Norte-Grijota (AC 020/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-04 | 1760625.18 | 1 | 2022-04-22 | 1760625.18 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0077/01.M.02 | 2024-05-27 | 0 | 46401.2
3.22/20830.0078 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de montaje de vía de la LAV Madrid-Extremadura. By-Pass de Mérida. (AC 019/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-25 | 682817.41 | 1 | 2022-04-22 | 682817.41 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0078/01.M.02 | 2024-09-12 | 0 | 266859.71
3.22/20830.0080 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del "proyecto constructivo de línea aérea de contacto AV estación La Sagrera" y "proyecto constructivo de montaje de vía de la estación de Sagrera AV" | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-04-29 | 1514196.54 | 7 | 2022-09-10 | 1198032.69 | 36 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0080/01.M.01 | 2024-06-04 | 0 | 95386
3.22/20830.0102 | Servicios para la redacción del proyecto básico y constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Madrid - Extremadura - Frontera Portuguesa. Tramo: Talayuela - Plasencia | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-13 | 696469.43 | 7 | 2022-11-07 | 628702.95 | 12 | ESTEYCO SA | A28344083 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0102/01.M.01 | 2024-05-17 | 0 | 6597.15
3.22/20830.0115 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del cambiador de Fuente San Luis en Valencia (AC 030/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-10 | 463683 | 1 | 2022-05-23 | 463683 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0115/01.M.03 | 2024-10-14 | 0 | 17834.32
3.22/20830.0134 | Servicios de Apoyo Técnico y Administrativo a la Dirección de Proyectos de AV y Estaciones en la Gestión de Contratos (AC 035/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-03-31 | 3552167.87 | 1 | 2022-06-12 | 3552167.87 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0134/01.M.02 | 2024-03-15 | 0 | 586727.52
3.22/20830.0156 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de la base de mantenimiento en el Término Municipal de A Mezquita para el tramo: Pedralba de la Pradería - Taboadela | Obras | LCSE | Abierto | 2022-08-04 | 5514953.14 | 5 | 2023-01-31 | 5007846.84 | 8 | UTE BASE MANTENIMIENTO A MEZQUITA | U44706687 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0156/01.M.01 | 2024-10-04 | 0 | 414312.68
3.22/20830.0161 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la LAV Madrid-Barcelona- Frontera Francesa en los accesos a la Estación de la Sagrera y en la zona de tratamiento técnico de trenes. Barcelona. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-10-07 | 8404985.29 | 10 | 2023-01-31 | 7140034.99 | 16 | VILOR INFRAESTRUCTURAS SL | B97400626 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0161/01.M.01 | 2024-11-14 | 0 | 1019246.42
3.22/20830.0193 | Vigilancia provisional de la nueva estación de Sant Andreu Comtal hasta su entrada en servicio y vigilancia y mantenimiento general del sector Sant Andreu(AGE 023/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-17 | 1478107.45 | 1 | 2022-07-15 | 1478107.45 | 18 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0193/01.M.01 | 2024-06-05 | 9 | 737909.78
3.22/20830.0207 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera,Barcelona. Fase A. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-09-16 | 1259891.02 | 6 | 2023-01-30 | 976280.95 | 19 | UTE TRENES LA SAGRERA | U44687978 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0207/01.M.01 | 2024-06-30 | 10 | 193495.68
3.22/20830.0226 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras de los proyectos relativos a la instalación eléctrica de suministro en 25 kv incluyendo la acometida eléctrica exterior desde la subestación de Sant Martí y el tendido del anillo deconexión y la construcción de los centros de transformación de las instalaciones ferroviarias y de protección civil de la estación de La Sagrera ysu ZTTT; la supervisión de los respectivos trabajos de conexión de la línea principal y la línea desocorro con la red de distribución; y del proyecto relativo a la instalación de un CMRT en el paseo de Santa Coloma y la supervisión de los respectivos trabajos de conexión de la línea principal y la línea de socorro con la red de distribución | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2022-09-14 | 203495.62 | 2 | 2022-12-05 | 199425.71 | 12 | META ENGINEERING SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0226/01.M.01 | 2024-01-31 | 2 | 29914.63
3.22/20830.0226 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras de los proyectos relativos a la instalación eléctrica de suministro en 25 kv incluyendo la acometida eléctrica exterior desde la subestación de Sant Martí y el tendido del anillo deconexión y la construcción de los centros de transformación de las instalaciones ferroviarias y de protección civil de la estación de La Sagrera ysu ZTTT; la supervisión de los respectivos trabajos de conexión de la línea principal y la línea desocorro con la red de distribución; y del proyecto relativo a la instalación de un CMRT en el paseo de Santa Coloma y la supervisión de los respectivos trabajos de conexión de la línea principal y la línea de socorro con la red de distribución | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2022-09-14 | 203495.62 | 2 | 2022-12-05 | 199425.71 | 12 | META ENGINEERING SA | A08646226 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0226/01.M.02 | 2024-05-13 | 3 | 68855.8
3.22/20830.0262 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la nueva estación ferroviaria de Totana (Murcia) en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería (AC 052/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-09-07 | 642410.57 | 1 | 2022-10-21 | 642410.57 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0262/01.M.01 | 2024-02-11 | 0 | 26540.41
3.22/20830.0265 | Servicios para la redacción de los proyectos básico y constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de la vía de la LAV Murcia-Almería. Tramo: Lorca-Almería en Almería | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-11-24 | 502424.28 | 4 | 2023-04-16 | 418519.43 | 12 | ESTEYCO SA | A28344083 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0265/01.M.01 | 2024-07-07 | 0 | 9564.03
3.22/20830.0272 | Contrato de consultoría y asistencia tecnica para el control de las obras del: proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo Plasencia-bifurcación Peñas Blancas de la línea de alta velocidad Madrid-Exemadura | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 135873 | 1 | 2023-01-31 | 135057.83 | 7 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0272/01.M.01 | 2024-01-03 | 0 | 67321.38
3.22/20830.0274 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, en los accesos a la Estación de la Sagreray en l ratamiento técnico de trenes. Barcelona. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-01-19 | 604229.8 | 3 | 2023-04-22 | 467673.9 | 20 | UTE PROTECCION Y SEGURIDAD TUNELES | U13749023 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0274/01.M.01 | 2024-06-26 | 0 | 15156.66
3.22/20830.0275 | Consultoría y asistencia técnica para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de obras civiles exteriores de la variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad Madrid -Asturias. La Robla - Pola de Lena (Variante de Pajares)(AC 057/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-06 | 439778.87 | 1 | 2022-11-11 | 439778.87 | 13 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0275/01.P.01 | 2024-02-28 | 6.4 | 225175.95
3.22/20830.0301 | Obras de ejecución del proyecto de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón-Pamplona. Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad | Obras | LCSE | Abierto | 2022-12-29 | 56457296.54 | 14 | 2023-05-30 | 48581146.1 | 42 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0301/01.M.01 | 2024-11-26 | 0 | -2189545
3.22/20830.0308 | Consultoría y asistencia para el control de las obras de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la Línea de Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-03 | 2420061.15 | 13 | 2023-06-24 | 1887647.7 | 48 | UTE CASTEJON | U56163041 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0308/01.M.01 | 2024-10-26 | 0 | 581813.87
3.22/20830.0313 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la base de mantenimiento en el término municipal de A Mezquita para el tramo: Pedralba de la Pradería - Taboadela (AC 066/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-24 | 375889.59 | 1 | 2022-12-29 | 375889.59 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0313/01.M.02 | 2024-05-23 | 0 | 82176.24
3.22/20830.0313 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la base de mantenimiento en el término municipal de A Mezquita para el tramo: Pedralba de la Pradería - Taboadela (AC 066/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-24 | 375889.59 | 1 | 2022-12-29 | 375889.59 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0313/01.M.03 | 2024-07-02 | 0 | 95321.08
3.22/20830.0314 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la línea de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: Murcia - Nonduermas (AC 067/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-17 | 280051.64 | 1 | 2022-12-22 | 280051.64 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0314/01.M.01 | 2024-02-11 | 0 | 15552.41
3.22/30820.0029 | Servicio de dirección facultativa y asistencia técnica en las obras de ejecución del proyecto de construcción para la reordenación y transformación del edificio de viajeros de la estación de Barcelona Sants. Fase 0 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-14 | 188765.05 | 1 | 2022-11-02 | 188765.05 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/30820.0029/01.M.03 | 2024-02-20 | 3 | 38437.27
3.22/30830.0148 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid- País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Lote 1:Variante Ferroviaria de Burgos - Piérnigas. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4557606.22 | 16 | 2023-02-28 | 3459127.75 | 34 | UTE BURGOS-VITORIA L1 | U44877546 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0148/01.M.01 | 2024-04-09 | 0 | 185769.04
3.22/30830.0149 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid- País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Lote 2:Piérnigas - Pancorbo. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4518090.6 | 18 | 2023-02-28 | 3366038.46 | 34 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0149/01.M.01 | 2024-05-04 | 0 | 161750.42
3.22/30830.0150 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa. Tramo: Burgos - Vitoria. Lote 3: Pancorbo-Ameyugo. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 3290330.63 | 13 | 2023-02-28 | 2566559.14 | 32 | UTE PANCORBO AMEYUGO | U44900090 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0150/01.M.01 | 2024-01-30 | 0 | 159230.82
3.22/30830.0151 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa. Tramo: Burgos - Vitoria. Lote 4: Ameyugo - Manzanos | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 5992945.3 | 12 | 2023-02-28 | 4509691.34 | 36 | UTE BURGOS-VITORIA LOTE 4 | U44846392 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0151/01.M.01 | 2024-05-12 | 0 | 116730.75
3.22/30830.0152 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa. Tramo: Burgos - Vitoria. Lote 5: Manzanos - Iruña de Oca | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4469877.73 | 28 | 2023-02-28 | 3408282.48 | 32 | UTE MANZANOS- IRUÑA DE OCA | U44587228 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0152/01.M.01 | 2024-03-08 | 0 | 167695.6
3.22/30830.0152 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa. Tramo: Burgos - Vitoria. Lote 5: Manzanos - Iruña de Oca | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4469877.73 | 28 | 2023-02-28 | 3408282.48 | 32 | UTE MANZANOS- IRUÑA DE OCA | U44587228 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0152/01.M.02 | 2024-07-18 | 0 | 338950.2
3.22/30830.0250 | Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba-Vilavella. Vía izquierda. Obra civil, vía y electrificación y acondicionamientodel túnl de Padornelo existente. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-27 | 4010807.76 | 9 | 2023-07-24 | 3044261.65 | 36 | UTE PEDRALBA VILAVELLA | U56279722 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0250/01.M.02 | 2024-11-14 | 0 | -243504.41
3.22/40830.0067 | Consultoría y asistencia técnica para la obtención de autorización administrativa y de construcción, tramitación ambiental y redacción de proyecto constructivo de la planta solar fotovoltaica de 15MW Miraflores-Túnel Guadarrama (AC 016/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-02-27 | 447021.55 | 1 | 2022-04-07 | 447021.55 | 27 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.22/40830.0067/01.M.01 | 2024-01-21 | 0 | 21504.25
3.23/20810.0047 | Servicios de carga, integración y actualización de datos de los activos físicos de infraestructura y vía de Alta Velocidad en los sistemas de Adif. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-06-16 | 1226140.18 | 1 | 2023-09-08 | 1226140.18 | 48 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20810.0047/01.M.01 | 2024-07-23 | 0 | 0
3.23/20830.0017 | Contrato de consultoria y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de las instalaciones de la lac y ssaa para el tramo Monforte del Cid - Murcia del nuevo accesoferroviario de Alta Velocidad Madrid - Castilla laMancha-Comunidad Valenciana - región de Murcia | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 148472.66 | 1 | 2023-04-09 | 148178.72 | 12 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0017/01.M.01 | 2024-09-12 | 6 | 72248.22
3.23/20830.0031 | Proyecto de I+D+i 3dpilot: digitalización de la infraestructura lineal en formato BIM a partir de la captura masiva de datos y procesamiento con un sistema automático de inventariado de los activos de la red ferroviaria y proyecto asbuilt (AC 007/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-13 | 206635.6 | 1 | 2023-02-16 | 206635.6 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0031/01.M.02 | 2024-05-05 | 0 | 4640.09
3.23/20830.0040 | Servicios de control geométrico en la L.A.V. Monforte - Murcia. Tramo: Beniel - Murcia (AGE 007/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-01-24 | 99693.37 | 1 | 2023-02-20 | 99693.37 | 36 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0040/01.M.01 | 2024-03-22 | 0 | 49478.63
3.23/20830.0044 | 1ª Ampliación de los servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de las instalaciones de telecomunicaciones fijas, protección y seguridad y GSM-R en los tramos de Alta Velocidad León-La Robla y La Robla-Pola deLea(AC 014/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-04-09 | 538924.37 | 1 | 2023-05-19 | 538924.37 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.23/20830.0044/01.P.01 | 2024-04-25 | 6 | 269462.18
3.23/20830.0046 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la ejecución de Trabajos Complementarios asociados a los proyectos de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera - Granada. Tramo: Variantede Loja (AC 015/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-02-08 | 583186.33 | 1 | 2023-03-09 | 583186.33 | 15 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0046/01.M.02 | 2024-07-12 | 0 | 422305.6
3.23/20830.0083 | Servicios para la redacción del proyecto constructivo de montaje de vía y electrificación de la modificación del enlace entre el tramo Zamora- Pedralba y Pedralba-Ourense y levante del cambiador dePedralba | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2023-05-08 | 168813.61 | 2 | 2023-08-24 | 144757.66 | 9 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0083/01.M.02 | 2024-11-14 | 0 | 11340.45
3.23/20830.0087 | Servicios para la redacción del proyecto constructivo de montaje de vía de la LAV Murcia-Almería. Tramo: Lorca Almeria | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-05-25 | 526091.28 | 6 | 2023-09-22 | 443231.93 | 12 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0087/01.M.01 | 2024-10-15 | 0 | 193337.28
3.23/20830.0123 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de la finalización de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (s) - Tafalla | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 775985.67 | 1 | 2023-09-08 | 771329.76 | 14 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0123/01.M.01 | 2024-10-23 | 12 | 385054.82
3.23/20830.0158 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga y del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 115165.32 | 1 | 2023-08-09 | 114965 | 6 | BETANCOURT INGENIEROS SL | B18496877 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0158/01.M.01 | 2024-05-07 | 1 | 18570.82
3.23/20830.0162 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción para la mejora de capacidad mediante la instalación de dos vías mango y la renovación del sistema deelectrificación de la plataforma de vías entre Puerta de Aocha y las instalaciones de mantenimiento de Cerro Negro (AC 038/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-04-18 | 673511.88 | 1 | 2023-07-24 | 673511.88 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0162/01.M.01 | 2024-04-02 | 0 | 19756.77
3.23/20830.0182 | Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de duplicación del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad, Tramo RAF Palencia - Bifurcación Vilecha Alta Velocidad y del Proyecto constructivo de electrificación de la Línea Palencia - León. Línea aérea de contacto, tramos de nueva duplicación. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-09-15 | 1860678.73 | 9 | 2024-01-12 | 1479240.12 | 42 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0182/01.M.01 | 2024-03-19 | 0 | -2521.5
3.23/20830.0224 | Servicios para la redacción del proyecto de sustitución del aparato número 11 del paet de Campomanes del tipo DMMH-B1-60-190-0,11-CR-D | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2023-11-29 | 113987.13 | 2 | 2024-03-15 | 95179.25 | 8 | INSE RAIL SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0224/01.M.01 | 2024-11-19 | 0 | 9506.48
3.23/30820.0002 | Servicios de consultoria y asistencia tecnica para la redacción del proyecto para la optimización del alumbrado y la telegestión en la estación de Sevilla Santa Justa | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-13 | 124462.95 | 1 | 2023-02-12 | 124462.95 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/30820.0002/01.M.01 | 2024-01-17 | 0 | 7842.02
3.24/20830.0071 | Contrato de consultoría y asistencia tecnica para el control de finalización de las obras del: proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo Plasencia-bifurcación Peñas Blancas de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 131357.97 | 1 | 2024-06-07 | 131226.64 | 4 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0071/01.M.01 | 2024-11-19 | 0 | 65533.29
3.6/5500.0294/0-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAFORMA LINEA AV VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN.TRAMO:LEGUTIANO-ESCORIATZA. SUBTRAMOS I-II | Suministros | L48 | Abierto | 2006-06-26 | 4280473.45 | 1 | 2006-10-16 | 3642616.35 | 47 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.6/5500.0294/01.M.07 | 2024-10-26 | 6 | 250526.26
4.13/20505.0042 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, TELEMANDO DE ENERGÍA Y DOBLE LÍNEA DE 20 KV PARAEL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES DEL TRAMO LA - POLA DE LENA (VARIANTE DE PAJARES). LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LEÓN - ASTURIAS | Obras | L31 | Abierto | 2013-10-25 | 32221461.1 | 8 | 2014-01-31 | 17296058 | 42 | UTE SUBESTACION PAJARES | U86946357 | Modificación del Contrato | 4.13/20505.0042/01.M.03 | 2024-07-12 | 0 | 201241.56
4.18/20830.0281 | OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA.TRAMO. VILARIÑO-TABOADELA | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 38613825.54 | 24 | 2019-01-30 | 27512350.69 | 50 | UTE TUNELES VILARIÑO-TABOADELA | U88320288 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0281/01.M.02 | 2024-06-03 | 0 | 870406.26
4.18/20830.0281 | OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA.TRAMO. VILARIÑO-TABOADELA | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 38613825.54 | 24 | 2019-01-30 | 27512350.69 | 50 | UTE TUNELES VILARIÑO-TABOADELA | U88320288 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0281/01.M.03 | 2024-09-27 | 0 | 0
4.20/20830.0206 | Consultoria y asistencia para la realización de estudios de demanda de viajeros en distintas estaciones y/o apeaderos de cercanías de la Red Ferroviaria de interés general. (AC 060/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-09-24 | 328165 | 1 | 2020-11-15 | 328165 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.20/20830.0206/01.M.01 | 2024-04-09 | 0 | -5455.76
4.20/40820.0043 | Servicio de consultoría y asistencia para la coordinación, control y apoyo del procedimiento expropiatorio, en la subdirección de expropiaciones de Adif-Alta Velocidad en los expedientes en los queAdif y Adif-Alta Velocidad ostenten la condición de entidad beneficiaria | Suministros | LCSE | Abierto | 2020-11-18 | 1678928.97 | 8 | 2021-04-20 | 1234013.11 | 36 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU | A41015322 | Prórroga del contrato | 4.20/40820.0043/01.P.01 | 2024-01-31 | 18 | 617006.56
4.21/20830.0043 | Suministro y despliegue e implantación en la nube del entorno común de datos de proyectos y obras (PIM-CDE) que permita soportar la metodología BIM (Building Information Modelling) de Adif. | Servicios | LCSE | Abierto | 2021-05-17 | 2831940 | 2 | 2021-09-10 | 2699776.8 | 36 | SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA | A08747388 | Prórroga del contrato | 4.21/20830.0043/01.P.01 | 2024-07-24 | 12 | 899925.6
4.21/20830.0137 | Encomienda de gestión para la asistencia técnica en el proceso de aplicación de los métodos comunes de seguridad, vigilancia de la seguridad ferroviaria y el análisis de los efectos del cambio climático de las obras (AC 039/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-06-28 | 1396680.24 | 1 | 2021-07-16 | 1396680.24 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.21/20830.0137/01.P.01 | 2024-11-11 | 24 | 1263167.79
4.21/30830.0091 | Ejecución de las obras de los proyectos: Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela- Cáceres. Tramo:Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata y el Proyecto de Construcción para la remodelación e inación sostenible de la Estación de Navalmoral de la Mata (Cáceres) dentro de las nuevas estaciones de alta velocidad en la Línea de Alta Velocidad Madrid- Extremadura- Frontera Portuguesa | Obras | LCSE | Abierto | 2021-10-04 | 68232813.87 | 19 | 2022-02-22 | 58427759 | 36 | UTE OHL-OGENSA | U09846635 | Modificación del Contrato | 4.21/30830.0091/01.M.01 | 2024-03-15 | 0 | 8683172.22
4.22/20830.0005 | Redacción del proyecto constructivo, tramitaciones administrativas de permisos, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de veinticinco (25) instalaciones solares fotovoltaicas acogidas ala modalidad de autoconsumo con excedentes | Obras | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 6233502.55 | 3 | 2022-07-26 | 5476131.99 | 42 | GRUPO RENDER INDUST Y MONTAJE SL | B10298081 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0005/01.M.01 | 2024-01-12 | 15 | 0
4.22/20830.0063 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la integración ambiental de los proyectos y de las obras encomendadas a Adif y Adif-AV | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-04-29 | 6452245.2 | 5 | 2022-09-27 | 4806922.68 | 48 | PROINTEC SA | A28246122 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0063/01.M.01 | 2024-05-12 | 0 | 339865.19
4.22/30820.0030 | Servicios de evaluación independiente de los proyectos (diseño seguro) y para los subsistemas estructurales para la puesta en servicio de las obras (integración segura) de ADIF-Alta Velocidad, en elámbito de la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-07-05 | 335521 | 1 | 2022-10-04 | 335521 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/30820.0030/01.M.01 | 2024-03-19 | 0 | 26027.1
4.23/20830.0006 | Redacción de Proyecto constructivo, suministro, obra, instalación, mantenimiento y operación de infraestructura de red para dar soporte a la cobertura 5G de operadores públicos de telefonía móvilen líneas ferroviarias de ADIF-ALTA VELOCIDAD. Lote 1 | Servicios | LCSE | Abierto | 2023-01-20 | 28939456.24 | 3 | 2023-05-30 | 28707940.59 | 65 | ORANGE ESPAGNE SA | A82009812 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0006/01.M.01 | 2024-07-16 | 0 | 3913441.43
4.23/20830.0007 | Redacción de Proyecto constructivo, suministro, obra, instalación, mantenimiento y operación de infraestructura de red para dar soporte a la cobertura 5G de operadores públicos de telefonía móvil enlíneas ferroviarias de ADIF-ALTA VELOCIDAD. Lote2 | Servicios | LCSE | Abierto | 2023-01-20 | 42745832.7 | 2 | 2023-05-30 | 42745832.7 | 65 | ORANGE ESPAGNE SA | A82009812 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0007/01.M.01 | 2024-06-20 | 0 | 1616686.82
4.23/20830.0008 | Redacción de Proyecto constructivo, suministro, obra, instalación, mantenimiento y operación de infraestructura de red para dar soporte a la cobertura 5G de operadores públicos de telefonía móvil enlíneas ferroviarias de ADIF-ALTA VELOCIDAD. Lote 3 | Servicios | LCSE | Abierto | 2023-01-20 | 27162612.89 | 2 | 2023-05-30 | 25530035.52 | 65 | UTE VODAFONE - SEMI | U13892989 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0008/01.M.01 | 2024-07-16 | 0 | 3261921.02
4.23/20830.0143 | Servicios de puesta a disposición, gestión y mantenimiento de instalaciones de la variante de Pajares 2023 linea de Alta Velocidad Madrid-Asturias (AGE 023/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-06-04 | 2917010.23 | 1 | 2023-07-07 | 2917010.23 | 6 | EMP DE TRANSFORM AGRARIA SA SME MP | A28476208 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0143/01.M.01 | 2024-09-15 | 0 | 560841.33
4.23/20830.0196 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la Redacción de los proyectos básicos y de construcción para el refuerzo de apoyos frente a impacto en los ámbitos de la Cabecera Sur de Chamartín(vías 16 y 21), Atocha- Torrejón de Velasco (LAV Madrid-Levante) y Castellbisbal -Nudo Vilaseca (Corredor Mediterráneo). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-07-27 | 2824692.51 | 1 | 2023-09-08 | 2824692.51 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0196/01.M.01 | 2024-07-07 | 0 | 181852.96
4.23/20830.0196 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la Redacción de los proyectos básicos y de construcción para el refuerzo de apoyos frente a impacto en los ámbitos de la Cabecera Sur de Chamartín(vías 16 y 21), Atocha- Torrejón de Velasco (LAV Madrid-Levante) y Castellbisbal -Nudo Vilaseca (Corredor Mediterráneo). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-07-27 | 2824692.51 | 1 | 2023-09-08 | 2824692.51 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME MP SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0196/01.M.02 | 2024-09-12 | 3 | 1232315.1