## Modificaciones
Fecha de extracción 03-noviembre-2025
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente principal.
Expediente principal | Título | Tipo contrato | Régimen jurídico | Procedimiento de licitación | F. publicación licitación en PLACE | Importe licitado sin IVA | Ofertas presentadas | F. de adjudicación | Importe adjudicado sin IVA | Plazo contrato (meses) | Adjudicatario | NIF | Tipo incidencia | Nº Incidencia | F. aprobación incidencia | Plazo adicional (meses) | Importe adicional sin IVA
2.22/20830.0175 | Servicio para la gestión de los residuos especiales históricos de Adif y Adif Alta Velocidad (AGE 021/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-17 | 7000000 | 1 | 2022-07-26 | 7000000 | 24 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Prórroga del contrato | 2.22/20830.0175/01.P.01 | 2025-02-21 | 12 | 3500000
2.23/20830.0284 | Servicios para el traslado, archivo y custodia de la documentación de la Dirección General de Adif Alta Velocidad, al Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA) de la Segipsa(AGE 039/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-11-03 | 412134.15 | 1 | 2023-11-29 | 412134.15 | 30 | Sdad M E Gestion Inmobil Patrim SA | A28464725 | Modificación del Contrato | 2.23/20830.0284/01.M.01 | 2025-07-21 | 0 | 205033
3.0/5500.0084/8-00000 | CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS DEL PROYECTO LAV M-Z-B-FF. TRAMO: LA SAGRERA-NUDO DE LA TRINIDAD. ACCESOS A LA ESTA | Suministros | L31 | Abierto | 2010-03-30 | 7038039.75 | 11 | 2010-07-23 | 5774711.62 | 56 | UTE Accesos Sagrera | U65394595 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0084/01.M.03 | 2025-05-09 | 18 | 1301286.33
3.13/27507.0147 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL # MURCIA. SUBTRAMO ALMUSSAFES # VALENCIA # CASTELLÓ DE LA PLANA. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACION | Obras | L31 | Abierto | 2013-10-25 | 58015393.65 | 4 | 2014-02-28 | 43531446.92 | 15 | UTE Bombthal Almussafes-castellon | U86971116 | Modificación del Contrato | 3.13/27507.0147/01.M.02 | 2025-07-09 | 6 | 2867436.76
3.17/20830.0289 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO MONDRAGÓN- ELORRIO-BERGARA. SECTOR 1 (CON 018/17) | Suministros | L31 | Abierto | 2017-12-22 | 3931656.8 | 21 | 2018-04-10 | 2368823.22 | 40 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0289/01.M.04 | 2025-06-30 | 15 | 596971.51
3.17/20830.0337 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. TRAMO: MONDRAGÓN - ELORRIO - BERGARA. SECTOR 2 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-12-27 | 211292628.88 | 11 | 2018-07-16 | 151031971.12 | 30 | UTE Sector 2 | U95923116 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0337/01.M.03 | 2025-10-17 | 12 | 1287560.21
3.18/20810.0068 | EJECUCION DE OBRA DE SEÑALIZACION DEL TRAMO LEON-LA ROBLA (BIFURCACION GALICIA - SANTIBAÑEZ) | Obras | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 5334609.82 | 1 | 2018-12-20 | 5334609.82 | 10 | Alstom Transporte SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0068/01.M.01 | 2025-03-21 | 0 | 732123.56
3.18/20830.0180 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ZARAGOZA - PAMPLONA EN NAVARRA. TRAMO:CASTEJÓN - COMARCA DE PAMPLONA. SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA (S) | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-30 | 58275856.07 | 23 | 2019-01-30 | 45104092.4 | 42 | UTE Puentes-murias | U75211532 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0180/01.M.02 | 2025-03-06 | 0 | 153878.93
3.18/20830.0244 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ZARAGOZA - PAMPLONA EN NAVARRA. TRAMO:CASTEJÓN - COMARCA DE PAMPLONA. SUBTRAMO: TAFALLA (S) - TAFALLA | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-07 | 40806435.04 | 22 | 2019-02-28 | 30400794.1 | 25 | Rover Infraestructuras SA | A28111607 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0244/01.M.02 | 2025-04-11 | 12 | 8343548.19
3.18/20830.0295 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA- REGIÓN DE MURCIOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID # CASTILLA LA MANCHA # COMUNIDAD VALENCIANA # REGIÓN EMRIA. SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-06 | 239880666.44 | 10 | 2019-05-24 | 158801001.18 | 36 | UTE Ferrovial - Acciona | U88410311 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0295/01.M.03 | 2025-07-18 | 0 | 349145.76
3.18/20830.0385 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA#ALMERÍA. TRAMO: NONDUERMAS-SANGONERA (CON 031/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-12-24 | 3815858.7 | 20 | 2019-05-31 | 2281883.43 | 43 | UTE Geocisa - Curva - Inse Rail | U88407457 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0385/01.M.02 | 2025-01-19 | 3.8 | 187688.69
3.18/20830.0415 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA#BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO: ATXONDO#ABADIÑO. 2018 (ON 046/18) | Obras | L31 | Abierto | 2019-01-17 | 95403246.55 | 14 | 2019-07-31 | 77050251 | 30 | UTE Dragados - Tecsa | U88418918 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0415/01.M.03 | 2025-03-06 | 10 | 4642275.48
3.19/20810.0022 | ADECUACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE EVACUACIÓN Y ACCESOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA-MÁLAGA | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2019-03-19 | 1806069.16 | 34 | 2019-11-15 | 1240700 | 10 | Cia General De Construccion Abaldo | A45589595 | Modificación del Contrato | 3.19/20810.0022/01.M.01 | 2025-02-23 | 10 | 199012.98
3.19/20830.0015 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE MOVILIDAD DE VIAJEROS DEL CORREDOR MADRID - SEVILLA/MÁLAGA | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-11 | 499400 | 7 | 2019-09-04 | 369556 | 24 | UTE Sener-tema-ctym | U88462940 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0015/01.M.01 | 2025-08-21 | 0 | 82206.6
3.19/20830.0019 | Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras de construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad. tramo Murcia-Almería. Subtramo: Sangonera-Lorca | Suministros | L31 | Abierto | 2019-04-11 | 788851.19 | 9 | 2019-09-04 | 584070.25 | 32 | UTE Applus-lab Sureste | U40611147 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0019/01.M.02 | 2025-05-27 | 0 | 56533.85
3.19/20830.0020 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA # ALMERÍA. TRAMO: SANGONERA-TOTANA (CON 003/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-03-22 | 4605000.2 | 19 | 2019-09-04 | 2767475 | 39 | UTE Ave Alhama De Murcia | U88479381 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0020/01.M.02 | 2025-07-14 | 7 | 216092.43
3.19/20830.0149 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA - ESTACIÓN DE PLASENCIA /FUENTIDUEÑAS | Obras | L31 | Abierto | 2019-06-06 | 70426549.94 | 21 | 2020-12-22 | 52186073.51 | 28 | UTE Avintia-lurpeko-gyocivil-viuda | U42772202 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0149/01.M.03 | 2025-09-15 | 0 | 4780110.15
3.19/20830.0295 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA - ESTACIÓN DE PLASENCIA /FUENTIDUEÑAS | Suministros | L31 | Abierto | 2019-11-14 | 3510693.69 | 40 | 2021-02-09 | 2074871.27 | 35 | UTE Aco Malpartida Estacion | U42951764 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0295/01.M.01 | 2025-01-19 | 8.5 | 569140.45
3.19/20830.0295 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA - ESTACIÓN DE PLASENCIA /FUENTIDUEÑAS | Suministros | L31 | Abierto | 2019-11-14 | 3510693.69 | 40 | 2021-02-09 | 2074871.27 | 35 | UTE Aco Malpartida Estacion | U42951764 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0295/01.M.02 | 2025-10-29 | 5 | 331593.05
3.20/20810.0058 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal- Murcia. Subtramo: Castellón - Vinaroz. Vía y Electrificación. | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-15 | 39701410.6 | 12 | 2021-11-29 | 32436052.46 | 18 | UTE Castellon-vinaroz | U67921403 | Modificación del Contrato | 3.20/20810.0058/01.M.01 | 2025-07-09 | 0 | 5267155.65
3.20/20810.0059 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal- Murcia. Subtramo: Vinaroz - Vandellós. Vía y Electrificación. | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-12 | 27901013.54 | 12 | 2021-11-29 | 22616561.58 | 18 | UTE Rover Rail-cobra Instalac Y Ss | U67907360 | Modificación del Contrato | 3.20/20810.0059/01.M.01 | 2025-07-11 | 0 | 3524097.17
3.20/20830.0131 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del sistema de suministro de energía de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo de red convencional Plasencia-Casar de Cáceres | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2020-07-30 | 2928512.32 | 12 | 2021-03-11 | 1991388.38 | 12 | Sistemas Y Montajes Industriales SA | A28407468 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0131/01.M.01 | 2025-03-14 | 0 | 597979.1
3.20/20830.0212 | Consultoria y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete - la Encina # Alicante (área de Montesa) de la línea de alta velodrid # Castilla la Mancha # Comunidad valenciana # región de Murcia | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-01-28 | 547271.38 | 7 | 2021-06-10 | 401149.92 | 18 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0212/01.M.01 | 2025-08-27 | 3 | 200391.89
3.20/20830.0218 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la Dirección Ambiental de Obra en las líneas sometidas a D.I.A. encomendadas a ADIF- Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-02-15 | 952898.4 | 10 | 2021-06-28 | 619200 | 36 | Alventia Tecnologia Y Consultor SL | B87933172 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0218/01.M.01 | 2025-09-08 | 4 | 68800
3.20/30830.0034 | Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado para la contratación de los "Servicios para la transformación de la Estación de Madrid-Chamartín y su Integración Urbana. Redacción de Anteproyectos,Proyectos Básicos y Constructivos" | Suministros | L31 | Restringido | 2020-02-24 | 3802396.62 | 10 | 2023-01-17 | 3688324.72 | 72 | UTE Chamartin Ecosistema Abierto | U44583961 | Modificación del Contrato | 3.20/30830.0034/01.M.01 | 2025-01-08 | 0 | 0
3.21/20810.0040 | Proyecto de renovación de placas de asiento para traviesas en Líneas de Alta Velocidad | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2021-07-21 | 3154900.63 | 3 | 2021-11-27 | 2700590.57 | 24 | Asch Infraestructuras Y Servics SA | A73998346 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0040/01.M.01 | 2025-06-10 | 6 | 1143615.01
3.21/20810.0052 | Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo c: Guadalmez-Córdoba | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-02 | 50620884.01 | 5 | 2022-03-29 | 43382101 | 15 | UTE Guadalmez Cordoba | U10571305 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0052/01.M.01 | 2025-02-05 | 12 | 5201642.25
3.21/20810.0059 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de construcción de mejora integral de la infraestructura en la LAV Madrid-Sevilla | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-10-06 | 5523235 | 7 | 2022-03-29 | 4141414 | 41 | UTE Tpf-ines | U10564599 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0059/01.M.02 | 2025-07-17 | 6 | 526048.93
3.21/20810.0062 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para las actuaciones necesarias para la puesta en servicio de la línea de Alta Velocidad València- La Encina del nuevo acceso ferroviario de la línea deAlta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valengión de Murcia y la redacción del proyecto " Actuaciones complementarias al tramo de la línea de Alta Velocidad València-La Encina del nuevoacceso ferroviario de la línea de Alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murca | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-10-25 | 1211077.36 | 2 | 2022-04-07 | 1137201.64 | 12 | UTE Sgs-infrakonsult-la Encina | U10701597 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0062/01.M.01 | 2025-07-14 | 0 | -1009.82
3.21/20810.0066 | Redacción de Proyectos de mejora de accesos en las Líneas de Alta Velocidad (4 Lotes): Lote 4-Eje Sur | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-01-31 | 407500 | 14 | 2022-11-07 | 301142.5 | 15 | UTE Cemosa-antea2 | U72756646 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0066/01.M.01 | 2025-02-17 | 3 | 57490.84
3.21/20810.0096 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de energía en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-12-20 | 2282800 | 3 | 2022-05-29 | 1803412 | 48 | UTE Ardanuy Ayesa Proyectos De Ener | U10862803 | Modificación del Contrato | 3.21/20810.0096/01.M.01 | 2025-03-03 | 8 | 360240
3.21/20830.0002 | Servicios de Asistencia Técnica para el análisis, desarrollo e implantación del modelo de negocio de la gestión energética de Adif-Alta Velocidad y Adif (AGE 001/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-01-07 | 1398315 | 1 | 2021-01-14 | 1398315 | 24 | Ingenieria De Sistemas Para La Defe | A78085719 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0002/01.P.02 | 2025-02-09 | 11.8 | 685660.5
3.21/20830.0020 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte-Amusco | Obras | LCSE | Abierto | 2021-04-12 | 79443492.04 | 21 | 2021-07-26 | 63864339.32 | 36 | Sacyr Construccion SAU | A78366382 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0020/01.M.02 | 2025-02-21 | 0 | 5733683
3.21/20830.0022 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante | Obras | LCSE | Abierto | 2021-07-19 | 80422119.45 | 14 | 2021-11-29 | 68961967.43 | 34 | UTE Tunel De Rante | U67848051 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0022/01.M.02 | 2025-10-10 | 0 | 3676722.51
3.21/20830.0059 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación de Salou-Port Aventura(Tarragona). | Obras | LCSE | Abierto | 2021-06-14 | 11985957.75 | 22 | 2021-11-29 | 10255176.9 | 24 | Copcisa SA | A08190696 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0059/01.M.02 | 2025-05-22 | 2.5 | 707450.36
3.21/20830.0066 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Verificación y Revisión de la Redacción de los Proyectos de Construcción Encomendados a la Sociedad BSAV y la Coordinación BIM en el Ámbito de La Sagrera Barcelona (AC 014/21) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2021-02-12 | 399891.1 | 1 | 2021-05-09 | 399891.1 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0066/01.M.05 | 2025-10-17 | 6 | 0
3.21/20830.0082 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-30 | 3340324.71 | 14 | 2021-11-10 | 2304824.04 | 39 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0082/01.P.01 | 2025-03-21 | 16 | 1180593.99
3.21/20830.0084 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia- Aguilar de Campoo. Tramo:Palencia Norte- Amusco | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-06-26 | 3198464.92 | 18 | 2021-10-10 | 2206940.85 | 41 | Oficina Tecnica De Estudios Y Contr | A28270122 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0084/01.P.01 | 2025-07-23 | 16 | 883838.39
3.21/20830.0111 | Consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo edificio de viajeros de la Estación de Santiago de Compostela | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-23 | 1819110.83 | 11 | 2021-11-10 | 1273741.41 | 35 | Tylin Spain SL | B66186479 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0111/01.P.01 | 2025-03-25 | 18 | 598138.14
3.21/20830.0135 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto: "Proyecto Constructivo para la implantación del ancho estándar en el trayecto entre Astigarraga e Irún. Infraestructura y Vía". | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-07-30 | 3260454.79 | 7 | 2021-11-10 | 2281220 | 41 | Esteyco SA | A28344083 | Prórroga del contrato | 3.21/20830.0135/01.P.01 | 2025-05-29 | 18 | 1134109.73
3.21/20830.0160 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Lorca - Pulpí | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-09-27 | 4049732.27 | 15 | 2022-02-07 | 2824687.92 | 39 | UTE Lorca | U09754763 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0160/01.M.01 | 2025-09-05 | 0 | 562856.29
3.21/20830.0166 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de: - Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta velocidad y del edificio de viajeros de la estación de Chamartín (Madrid), - Nuevo edio técnico de alta velocidad en la cabecera norte de la estación De Madrid-Chamartín, - Conexión del vestíbulo de cercanías bajo vías con metro y el futuro paso inferior de alta velocidad de la estación de Madrid-Chamartín, - Cimentaciones ypilas del ltl este (C/ Hiedra) del cubrimiento de la cabecera sur de la estación de Chamartín. ámbitos APE 05.31 centro de negocios y APR 05.10 estación de Chamartín - Demolición del edificio 23 de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y la reordenaciónde eacio liberado. Fase I" | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-09-20 | 12979100.1 | 4 | 2022-01-25 | 9734326.17 | 65 | UTE Sener-typsa-ardanuy Chamartin | U09766254 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0166/01.M.02 | 2025-05-16 | 0 | 1040916.65
3.21/20830.0205 | Obras de ejecución del Proyecto de Construcción de actuaciones adicionales en el ámbito de la pantalla 1. Línea de Alta Velocidad León- Asturias. Variante de Pajares. Tramo: Sotiello-Campomanes | Obras | LCSE | Abierto | 2021-12-17 | 14256441.34 | 3 | 2022-04-26 | 13241688.77 | 12 | UTE Pantalla 1 | U10667426 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0205/01.M.01 | 2025-03-21 | 12 | 2313722.75
3.21/20830.0239 | Servicios de asistencia técnica para la inspección de edificios y seguimiento de reclamaciones en el entorno de las obras del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia - Almería. | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2022-01-31 | 314341 | 9 | 2022-06-17 | 238816.13 | 60 | Inst Tecn Materiales Y Constr SA | A28184661 | Modificación del Contrato | 3.21/20830.0239/01.M.02 | 2025-07-07 | 0 | 12075
3.21/30820.0055 | Obras De Ejecución De Los Proyectos Del Nuevo Complejo Ferroviario De La Estación De Atocha (Madrid): Proyecto Constructivo De La Fase 2. Accesos A La Marquesina Histórica Desde La Glorieta De Carlos V Y Proyecto Constructivo De La Fase 2. AcondicionamienDe La Marquesina Histórica | Obras | LCSE | Abierto | 2022-01-31 | 57464750.6 | 13 | 2022-09-27 | 46713095.76 | 36 | Dragados SA | A15139314 | Modificación del Contrato | 3.21/30820.0055/01.M.02 | 2025-07-01 | 4.6 | 2082326.26
3.21/40830.0206 | Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-01-03 | 1156900 | 9 | 2022-04-22 | 850321.5 | 40 | Control Y Geologia SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.21/40830.0206/01.P.01 | 2025-07-07 | 10 | 212580.38
3.22/20810.0006 | Ejecución de obras del proyecto constructivo de protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:línea de ancho UIC. Nudo de La Encina-Xátiva-Valencia. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 97153883.18 | 14 | 2022-11-29 | 84961070.84 | 72 | UTE Azvi-chm | U72872898 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0006/01.M.01 | 2025-02-13 | 0 | 1767009.27
3.22/20810.0012 | Proyecto constructivo de la reforma y ampliación de la subestación eléctrica de tracción de El Hornillo | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2022-03-30 | 4528478.14 | 4 | 2022-10-21 | 4229832.94 | 9 | Soc Esp Montajes Industriales SA | A28018083 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0012/01.M.01 | 2025-02-02 | 3 | 1844848.55
3.22/20810.0034 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de señalización en los tramos: Castelló de la Plana-L´Ametlla de Mar y en elramal: Tortosa-L´Aldea-Amposta. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-26 | 1548018.17 | 3 | 2023-01-20 | 1277114.92 | 27 | UTE Meta Inse Rail Amposta | U72902406 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0034/01.M.01 | 2025-02-23 | 0 | 127354.88
3.22/20810.0067 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de las actuaciones de mejora del drenaje en la plataforma en el entorno del túnel de Font de la Figuera (Valencia) | Obras | LCSE | Abierto | 2022-08-16 | 10035957.08 | 14 | 2023-03-28 | 8425185 | 12 | UTE Dren Tunel Font De La Figuera | U44992501 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0067/01.M.01 | 2025-04-04 | 5 | 1679269.01
3.22/20810.0082 | Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción del acceso a la terminal T4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-12-23 | 1408143.39 | 11 | 2023-05-25 | 1072301.19 | 17 | Eurocontrol SA | A28318012 | Modificación del Contrato | 3.22/20810.0082/01.M.01 | 2025-03-05 | 6 | 71618.29
3.22/20830.0018 | Ejecución de las obras del proyecto de protección acústica del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Padrón - A Coruña | Obras | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 10187282.72 | 9 | 2022-07-26 | 9015745.21 | 18 | UTE Proteccion Acustica Padron - A | U72413461 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0018/01.M.01 | 2025-06-24 | 6 | 1233874.91
3.22/20830.0019 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de protección acústica del eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Padrón - A Coruña. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-04-04 | 794070.19 | 10 | 2022-09-10 | 610719.38 | 23 | Esteyco SA | A28344083 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0019/01.P.01 | 2025-02-09 | 12 | 331772.06
3.22/20830.0021 | Intervención del contrato de consultoría y asistencia para la evaluación independiente para los subsistemas de infraestructura, energía, cms e interfaces de los subsistemas, y su integración seguraen servicio de la línea de alta velocidad Madrid #Extrema # frontera portuguesa | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 235075.99 | 1 | 2022-04-21 | 234605.87 | 20 | UTE Airtren - Akka Isa Lavex 2 | U10760403 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0021/01.M.01 | 2025-02-23 | 0 | 96157.59
3.22/20830.0024 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de construcción del proyecto de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: conexión entre la L.A.V. Madrid-Levy la L.A.V. Madrid- Barcelona en el término municipal de Madrid. Fase 2. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-02-26 | 3184388.87 | 18 | 2022-07-09 | 2340527.48 | 40 | UTE Cemosa Cygsa Plataforma | U10942746 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0024/01.P.01 | 2025-09-22 | 10 | 619762.14
3.22/20830.0030 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de montaje de vía de la estación de Sagrera AV. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-02-28 | 6875363.1 | 7 | 2022-07-26 | 6119000 | 18 | UTE Montaje Via Sagrera Av | U72402506 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0030/01.M.01 | 2025-02-21 | 10 | 963067.41
3.22/20830.0114 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera. Barcelona. Fase A. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-06-03 | 23119599.75 | 7 | 2022-09-27 | 19750000 | 15 | UTE Arqu E Instalac Zttt Sagrera | U72579428 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0114/01.M.01 | 2025-02-05 | 0 | 1211896.38
3.22/20830.0117 | Prestación de servicios de asistencia técnica a la Subdirección de Programación Técnica de montaje de vía y suministros para la Dirección de Proyectos, elaboración de dossieres de trazado, esquemasde vía y trabajos asociados (AC 033/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-12 | 1029724.12 | 1 | 2022-05-23 | 1029724.12 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0117/01.P.01 | 2025-05-22 | 6 | 276136.49
3.22/20830.0139 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Palencia - Aguilar del Campoo. Tramo: Palencia - Palencia Norte. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-07-04 | 25565187.86 | 20 | 2022-12-21 | 22209525.23 | 30 | Lantania SA | A87268116 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0139/01.M.01 | 2025-08-12 | 0 | -1232254.71
3.22/20830.0153 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de la redacción del Proyecto constructivo y ejecución de las obras de conexión de las Líneas de AV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba). Instalaciones de controld táfico, señalización y telecomunicaciones (AC 036/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-04-25 | 485377.68 | 1 | 2022-06-17 | 485377.68 | 20 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0153/01.P.01 | 2025-06-18 | 20 | 475214.06
3.22/20830.0167 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma. Conexión Murcia-Cartagena.Tramo: Riquelme-Cartagena. T1: Riquelme- Torre Pacheco. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-07-04 | 128634834.79 | 12 | 2023-01-31 | 109981605.59 | 36 | UTE Riquelme - Torre Pacheco | U44677730 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0167/01.M.01 | 2025-08-12 | 0 | 19598602
3.22/20830.0193 | Vigilancia provisional de la nueva estación de Sant Andreu Comtal hasta su entrada en servicio y vigilancia y mantenimiento general del sector Sant Andreu(AGE 023/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-06-17 | 1478107.45 | 1 | 2022-07-15 | 1478107.45 | 18 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.22/20830.0193/01.P.01 | 2025-07-11 | 4.8 | 294896.88
3.22/20830.0207 | Contrato de consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera,Barcelona. Fase A. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-09-16 | 1259891.02 | 6 | 2023-01-30 | 976280.95 | 19 | UTE Trenes La Sagrera | U44687978 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0207/01.M.02 | 2025-01-09 | 4 | 190006.13
3.22/20830.0236 | Obras de ejecución del Proyecto de construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Osorno-Calahorra de Boedo | Obras | LCSE | Abierto | 2022-10-24 | 88114868.66 | 18 | 2023-03-28 | 77276739.81 | 48 | UTE Ave Osorno Calahorra De Boedo | U13673330 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0236/01.M.01 | 2025-04-11 | 0 | 3504171.1
3.22/20830.0242 | Servicios de oficina de gestión de proyectos, dirección de obras y asistencia técnica para control y vigilancia de las obras del despliegue de redes 5G en terminales logísticas y líneas ferroviariasde ADIF-AV. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-10-28 | 3769949 | 4 | 2023-02-25 | 3345452.64 | 36 | Nae Comunicacions SL | B63442701 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0242/01.M.01 | 2025-07-31 | 6 | 635721.36
3.22/20830.0282 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Palencia # Aguilar de Campoo. Tramo: Calahorra de Boedo # Alar del Rey. | Obras | LCSE | Abierto | 2022-12-12 | 109444877.55 | 15 | 2023-05-30 | 90292024 | 36 | Obrascon Huarte Lain SA | A48010573 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0282/01.M.01 | 2025-10-23 | 0 | 2490129.84
3.22/20830.0291 | Retirada de material de vía de segundo uso procedente de las distintas actuaciones de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura - Frontera Portuguesa, en los tramos estación de Monfragúe / Plasencia - Frontera Portuguesa (AGE 034/22 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-11-17 | 1212948.78 | 1 | 2022-12-05 | 1212948.78 | 6 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0291/01.M.01 | 2025-07-04 | 0 | 274319.33
3.22/20830.0308 | Consultoría y asistencia para el control de las obras de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la Línea de Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-03 | 2420061.15 | 13 | 2023-06-24 | 1887647.7 | 48 | UTE Castejon | U56163041 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0308/01.M.02 | 2025-03-12 | 0 | 71181.99
3.22/20830.0312 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de ampliación de dos vías y un andén de la Estación Puerta de Atocha | Obras | LCSE | Abierto | 2023-02-06 | 48619912.92 | 14 | 2023-06-27 | 45030730.54 | 26 | Const Sanchez Dominguez Sando SA | A29029428 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0312/01.M.01 | 2025-09-22 | 0 | 6603950.35
3.22/20830.0318 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras correspondientes al "proyecto de construcción de ampliación en dos vías y un andén de la estación Puerta de Atocha" y al "proyecto constructivo Atocha cercanías: afecciones en las IISS por instalación de las nuevas vías 16 y 17 en Puerta de Atocha#. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-16 | 2979326.85 | 8 | 2023-07-07 | 2439770.63 | 32 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.22/20830.0318/01.M.01 | 2025-05-27 | 0 | 420724.99
3.22/30820.0015 | Dirección Facultativa y Asistencia para el Control de Obras de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid): "Proyecto constructivo de la fase 2. Accesos a la marquesina histórica desde la glorieta Carlos V" y "Proyecto cctivo de la fase 2. Acondicionamiento de la marquesina histórica" | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-06-20 | 4394193.67 | 3 | 2022-12-05 | 3283780.93 | 40 | UTE Do Marquesina Historica Atocha | U72892946 | Modificación del Contrato | 3.22/30820.0015/01.M.02 | 2025-01-13 | 5 | 619159.9
3.22/30820.0018 | Dirección facultativa y asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable en la estación de Madrid Puerta de Atocha | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-18 | 1493021.97 | 6 | 2023-01-10 | 1135443.21 | 34 | UTE Incosa-goc Atocha P3 | U44580777 | Modificación del Contrato | 3.22/30820.0018/01.M.01 | 2025-10-16 | 6 | 311970.58
3.22/30830.0103 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la conexión de Alta Velocidad Murcia # Cartagena. Tramo: El Reguerón (bifurcación) # Riquelme. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-06-20 | 3683775.97 | 14 | 2023-01-14 | 2799762.41 | 36 | Wsp Spain-apia SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0103/01.M.01 | 2025-05-15 | 0 | 337062.25
3.22/30830.0148 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid- País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Lote 1:Variante Ferroviaria de Burgos # Piérnigas. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4557606.22 | 16 | 2023-02-28 | 3459127.75 | 34 | UTE Burgos-vitoria L1 | U44877546 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0148/01.M.02 | 2025-03-12 | 0 | 275012.51
3.22/30830.0149 | Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la Conexión Madrid- País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Lote 2:Piérnigas # Pancorbo. | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-07-29 | 4518090.6 | 18 | 2023-02-28 | 3366038.46 | 34 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0149/01.M.02 | 2025-05-22 | 0 | 381057.19
3.22/30830.0309 | Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los estudios y proyectos de la transformación de la Estación de Abando-Indalecio Prieto (Bilbao) conforme al "EstudioInformativo de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Coedor de acceso y Estación Bilbao-Abando". | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-02-20 | 7709642.11 | 7 | 2023-09-26 | 6398146.1 | 60 | Idom Consulting Engineer Archit SA | A48283964 | Modificación del Contrato | 3.22/30830.0309/01.M.01 | 2025-07-09 | 0 | 71868.65
3.23/20810.0003 | Encargo para redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento de naves ubicadas en diferentes bases de mantenimiento como talleres para material rodante de Adif | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-12-29 | 11979187.22 | 1 | 2023-03-28 | 11979187.22 | 16 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.23/20810.0003/01.M.01 | 2025-08-08 | 12 | 3291542.74
3.23/20810.0017 | Premantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados de la nueva línea de Alta Velocidad: La Encina#Valencia, Tramo Xátiva-Torrent | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-04-28 | 663233.4 | 5 | 2023-11-25 | 569747.96 | 18 | Electren SA | A78931581 | Prórroga del contrato | 3.23/20810.0017/01.P.01 | 2025-05-07 | 8 | 253221.28
3.23/20810.0052 | Gestión mediante valorización de las traviesas de hormigón provenientes de las obras de sustitución de traviesas por deficiente estado de las sujeciones LAV Madrid-Sevilla | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-07-01 | 1080593.25 | 1 | 2023-09-08 | 1080593.25 | 11 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Modificación del Contrato | 3.23/20810.0052/01.M.01 | 2025-05-22 | 6 | -8811.54
3.23/20830.0069 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. Tramo: Acceso Sur. Fase II. | Obras | LCSE | Abierto | 2023-05-03 | 60793638.33 | 20 | 2023-09-26 | 50640000 | 33 | Vias Y Construcciones SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0069/01.M.01 | 2025-07-18 | 0 | 754867.62
3.23/20830.0075 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo del sistema de protección del tren ERTMS y telecomunicaciones fijas en fase provisional y definitiva de la L.A.V. Madrid # Zaragoza # Barcelona - frontera francesa. Tramo: La Sagrera - Nudo de la Trinidad. stación de La Sagrera | Obras | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 6989586.26 | 1 | 2023-07-20 | 6961627.91 | 31 | Hitachi Rail Gts Spain SA | A09827593 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0075/01.M.01 | 2025-02-21 | 0 | 301527.97
3.23/20830.0114 | Consultoría y asistencia para el apoyo técnico a la Subdirección de estudios de demanda y planificación de inversiones para la elaboración del programa de actividad de Adif Alta Velocidad, realización de programas de necesidades de inversión y estudios de demanda (AC 024/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-04-15 | 1945294.83 | 1 | 2023-05-25 | 1945294.83 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0114/01.M.01 | 2025-04-07 | 24 | 0
3.23/20830.0116 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Tafalla- Campanas (Navarra) | Obras | LCSE | Abierto | 2023-07-07 | 232748428.01 | 10 | 2023-11-28 | 196905170.1 | 30 | UTE Tafalla Campanas | U56566292 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0116/01.M.01 | 2025-10-27 | 0 | -3618253.1
3.23/20830.0133 | Servicios de asistencia técnica para el apoyo técnico y a la gestión administrativa de Adif Alta Velocidad 2023-2025 (AC 034/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-06-08 | 9508139.6 | 1 | 2023-07-20 | 9508139.6 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.23/20830.0133/01.P.01 | 2025-04-04 | 6 | 2377034.9
3.23/20830.0146 | Consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos básicos y constructivos de las subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados, líneas de acometidaen alta tensión y telemando de energía del tramo Lorca # Almería. Línea de alta velocidad Murcia # Almería | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-09-14 | 1113278.71 | 8 | 2024-05-16 | 929587.73 | 18 | Ayesa Ingenieria Y Arquitectura SAU | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0146/01.M.01 | 2025-10-07 | 0 | 178922.52
3.23/20830.0157 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de tres centros de autotransformación intermedios, adaptación de las áreas eléctricas de las subestaciones de Luengos, Becerril y Dueñas y del telemando de energía asociados a la duplicación de vías en el tramo Palencia-León | Obras | LCSE | Abierto | 2023-08-01 | 5485889.42 | 3 | 2023-12-19 | 5156736.05 | 11 | UTE Centros Autotrans Palencia-leon | U56927858 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0157/01.M.01 | 2025-07-24 | 0 | 0
3.23/20830.0161 | Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo de tres centros de autotransformación intermedios, adaptación de las áreas eléctricas de las subestaciones de Luengos, Becerril y Dueñas y del telemando de energía asociados a la duplicación de vías en el tramo Palencia-León. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-08-01 | 488061.15 | 7 | 2023-12-15 | 427053.51 | 14 | Saitec SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0161/01.M.01 | 2025-06-19 | 7 | 72423.84
3.23/20830.0171 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de nuevas salidas de emergencias en los túneles tramo Vitoria - Bilbao. | Obras | LCSE | Abierto | 2023-09-04 | 45469256.08 | 9 | 2024-01-30 | 41490696.17 | 34 | UTE Salidas De Emergencia | U70707971 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0171/01.M.01 | 2025-06-09 | 0 | 3654949.1
3.23/20830.0182 | Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de duplicación del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad, Tramo RAF Palencia # Bifurcación Vilecha Alta Velocidad y del Proyecto constructivo de electrificación de la Línea Palencia # León. Línea aérea de contacto, tramos de nueva duplicación. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-09-15 | 1860678.73 | 9 | 2024-01-12 | 1479240.12 | 42 | Tecnica Y Proyectos SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0182/01.M.02 | 2025-03-04 | 0 | 56356.21
3.23/20830.0189 | Servicios de asistencia administrativa y técnica a la Dirección de Proyectos de Alta Velocidad y Estaciones en la gestión de proyectos y contratos. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-07-27 | 3487275.44 | 1 | 2023-09-08 | 3487275.44 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.23/20830.0189/01.P.01 | 2025-05-05 | 12 | 1743637.72
3.23/20830.0195 | Trabajos de premantenimiento, vigilancia y reparaciones de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza # Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. 2023-2025 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-08-08 | 559378.13 | 1 | 2023-09-08 | 559378.13 | 24 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.23/20830.0195/01.P.01 | 2025-08-27 | 12 | 282990.37
3.23/20830.0201 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de las actuaciones derivadas del estudio sobre el efecto barrera de la vía única existente entre Vandellós i L´Hospitalet de L´Infant y Port Aventura. Fase 2. Tramo: Cambrils # Salou. | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2023-10-06 | 1713494.76 | 3 | 2024-02-08 | 1561336.43 | 8 | Roma Infraestructures I Serveis SAU | A25012386 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0201/01.M.01 | 2025-10-15 | 0 | 306823.78
3.23/20830.0205 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de instalaciones de enclavamientos, protección del tren, CTC, sistemas auxiliares y detectores de caída de objetos a la vía (DCO) parael tramo León # Santibáñez - La Robla # Pola de Lenadel orredor norte # noroeste de Alta Velocidad, extensión de servicios nº 4 (AC 048/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-08-21 | 1468201.18 | 1 | 2023-09-14 | 1468201.18 | 24 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.23/20830.0205/01.P.01 | 2025-10-10 | 12 | 734100.59
3.23/20830.0236 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de la finalización de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de A.V. Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Atxondo-Abadiño | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 1187875.34 | 1 | 2024-01-12 | 1174877.84 | 20 | Tylin Spain SL | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0236/01.M.01 | 2025-08-26 | 13 | 586816.03
3.23/20830.0242 | Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de los proyectos: "Actuaciones complementarias en la plataforma del Corredor Mediterráneo de AV Murcia - Almería. Tramo: Murcia # Lorca" y "Reposiciones complementarias de las redes de riego en los municipios de Librilla y Alhama motivadas por la construcción de la nueva Línea de AV Murcia # Almería" | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-12-22 | 699117.85 | 6 | 2024-04-26 | 555000 | 14 | UTE Sgs Ik Librilla | U16359648 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0242/01.M.01 | 2025-09-19 | 5 | 181971.21
3.23/20830.0247 | Consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución del Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Ramal de conexión Madrid- Plasencia. | Suministros | LCSE | Abierto | 2023-12-21 | 437992.96 | 8 | 2024-05-23 | 346890.42 | 14 | Control Y Geologia SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0247/01.M.01 | 2025-07-18 | 5 | 122864.89
3.23/20830.0275 | Actualización del cuadro de velocidades máximas de la línea Chamartín- Torrejón de Velasco y optimización de cruces en Jardín Botánico | Suministros | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 490808.61 | 1 | 2024-04-18 | 488354.57 | 6 | Hitachi Rail Gts Spain SA | A09827593 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0275/01.M.01 | 2025-05-27 | 1 | 43269.72
3.23/20830.0288 | Redacción del proyecto y ejecución de las obras del proyecto de ampliación de drenaje superficial, afectado por la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región deMurcia en el término municipal de Monforte del Cid (AGE 40/23) | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-10-27 | 1957724.42 | 1 | 2023-12-15 | 1957724.42 | 11 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0288/01.M.01 | 2025-03-27 | 0 | 12317.86
3.23/20830.0299 | Consultoría y asistencia tecnica para el control de las obras del: proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo bifurcación Peñas Blancas-Mérida-Badajoz- Frontera portuguesa de la línea de altavelocidad Madrid-Extremadura | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 377120.06 | 1 | 2024-03-15 | 376365.84 | 9 | UTE Peñas Blancas - Frontera Portug | U16391567 | Modificación del Contrato | 3.23/20830.0299/01.M.01 | 2025-03-27 | 0 | 186672.52
3.23/30820.0047 | Servicio de Dirección Facultativa y asistencia técnica para el control de las obras del "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la Estación de Barcelona Sants". | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-05-19 | 1404819.68 | 1 | 2023-09-08 | 1404819.68 | 29 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.23/30820.0047/01.M.01 | 2025-01-08 | 0 | 50835.83
3.23/30820.0056 | Dirección Facultativa y Asistencia para el Control de las Obras de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid): "Habilitación de nueva zona de venta de billetes" y"Habilitación de nueva comisaría de policía" | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2023-11-06 | 328957.66 | 11 | 2024-03-22 | 262343.73 | 12 | UTE Nuevo Complejo Ferroviario Atoc | U70956917 | Modificación del Contrato | 3.23/30820.0056/01.M.01 | 2025-08-21 | 9 | 129587.13
3.24/20810.0090 | Tratamiento de productos ferroviarios en la red de ADIF-Alta Velocidad | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-10-23 | 1000000 | 1 | 2024-12-05 | 1000000 | 0 | Enajenacion Materiales Ferroviarios | A78041332 | Prórroga del contrato | 3.24/20810.0090/01.P.01 | 2025-05-07 | 12 | 1000000
3.24/20830.0022 | Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma. Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. Tramo: P.K. 232+130 - Grijota | Suministros | LCSE | Abierto | 2024-03-18 | 1081223.33 | 11 | 2024-07-12 | 858000 | 16 | Wsp Spain-apia SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0022/01.M.01 | 2025-04-30 | 0 | 70278.5
3.24/20830.0156 | Servicios para el suministro de agua y aplicación de medidas compensatorias de autoabastecimiento en el entorno del túnel de Santa Marina (AGE 011/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-04-30 | 206496.18 | 1 | 2024-06-21 | 206496.18 | 12 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.24/20830.0156/01.P.01 | 2025-06-10 | 4 | 93826.36
3.24/20830.0177 | Servicios para la redacción del "Proyecto de construcción de cambio de ancho del tramo San Isidro # Murcia y de la remodelación de la variante del Requerón del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Vlenciana-Región de Murcia. Tramo: San Isidro-Murcia# (AC 027/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-06-21 | 982731.2 | 1 | 2024-07-18 | 982731.2 | 13 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0177/01.M.01 | 2025-05-13 | 0 | 27050
3.24/20830.0189 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para la evaluación de los daños en los edificios desalojados por causa de las obras del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario. | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 175953.8 | 2 | 2024-08-29 | 166574.95 | 2 | Inst Tecn Materiales Y Constr SA | A28184661 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0189/01.M.01 | 2025-01-23 | 2 | 24150
3.24/20830.0216 | Excavación en terreno duro y transporte de los materiales resultantes a acopio provisional, de la zona anexa al desmonte D3 de las obras del Proyecto de Construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia # Almería. Tramo:Níja # Río Andarax (AGE 023/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-08-02 | 1826433.13 | 1 | 2024-09-27 | 1826433.13 | 5 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0216/01.M.01 | 2025-07-18 | 2 | 307045.18
3.24/20830.0296 | Contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía de los accesos y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y renovación de vía del tramo Badajoz-Frontera Portuguesa. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 184162.84 | 1 | 2025-04-06 | 184162.84 | 4 | Saitec SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.24/20830.0296/01.M.01 | 2025-08-21 | 3 | 91786.33
3.24/20830.0301 | Consultoría y asistencia técnica para el control de la fase final de las obras del proyecto de construcción de obras civiles exteriores de la variante de Pajares. Línea de alta velocidad Madrid #Asturias. La Robla # Pola de Lena (variante de Pajares)(C 052/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-12-02 | 85460.72 | 1 | 2024-12-17 | 85460.72 | 6 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.24/20830.0301/01.P.01 | 2025-07-23 | 3 | 39230.36
3.24/30820.0039 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del "Proyecto de ejecución para la adecuación a normativa y mejora de la accesibilidad de la estación de Guadalajara-Yebes (Guadalajara)" | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-08-13 | 197397.07 | 1 | 2024-10-16 | 197397.07 | 10 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.24/30820.0039/01.M.01 | 2025-05-13 | 5 | 37805.19
4.13/20505.0061 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES GSM-R E INFRAESTRUCTRA PARA OPERADORES PÚBLICOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL TRAMO LA ROBLA# POLA DE LENA DEL CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD NORTE # NOR(FASE 1 FASE 4) Y MANTENIMIENTO (FASE 1) | Obras | L31 | Abierto | 2013-11-29 | 5086406.8 | 3 | 2014-02-28 | 4069634.12 | 30 | Nokia Spain SA | A28016921 | Prórroga del contrato | 4.13/20505.0061/01.P.01 | 2025-04-11 | 12 | 280462.53
4.13/20505.0062 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTOS CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, TELECOMUNICACIONES FIJAS, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES Y DE PROTEGURIDAD PARA EL TRAMO LA ROBLA # POLA DE LENA DEL CORREDOR NORTE # NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD | Obras | L31 | Abierto | 2013-11-29 | 56576207.6 | 5 | 2014-06-27 | 47136575.38 | 40 | UTE Hitachi Rail-inabensa | U87062857 | Prórroga del contrato | 4.13/20505.0062/01.P.01 | 2025-02-21 | 10 | 1935550.53
4.14/06800.0103 | "CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION, TECIONES FIJAS, GSM- R E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL TRAMO OLMEDO- OURENSE; Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO OURENSE-SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD" | Obras | L31 | Abierto | 2014-02-28 | 529582405.55 | 4 | 2014-09-26 | 423079331.39 | 302 | UTE Thalsi Olmedo - Orense | U87119442 | Modificación del Contrato | 4.14/06800.0103/01.M.05 | 2025-03-25 | 96 | 39183610.58
4.18/20830.0277 | EJECUCION DE LAS OBRAS Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRACCION Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION ASOCIADOS DEL TRAMO PLASENCIA-BADAJOZ DELA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. AREAS DE CAL, CARMONITA Y SAGRAJAS. | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 24052331.12 | 12 | 2019-01-30 | 18166725.69 | 42 | UTE Subestaciones Ave Extremadura | U88320205 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0277/01.M.02 | 2025-09-22 | 0 | 730513.01
4.19/20830.0071 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN MADRID-CHAMARTIN: REMODELACIÓN DE VÍAS Y ANDENES - REFORMA DEL VESTÍBULO DE CERCANÍAS BAJO VÍAS DE LA CABECERA NORTE (AC 009/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-18 | 5079732.99 | 1 | 2019-03-28 | 5079732.99 | 52 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.19/20830.0071/01.P.02 | 2025-04-25 | 12 | 1257260.76
4.20/20830.0096 | Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y dión y seguridad y su mantenimiento para el tramo La Robla-Pola de Lena del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad | Obras | LCSE | Negociado sin Publicidad |  | 16709503.4 | 1 | 2021-02-24 | 16709503.4 | 30 | Hitachi Rail España SL | B84970375 | Prórroga del contrato | 4.20/20830.0096/01.P.01 | 2025-04-25 | 12 | 274773.07
4.21/20830.0196 | Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de: "Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid # Extremadura. Talayuela # Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María- Navalmoral de la Mata" "Proyecto de ctrucción para la remodelación e integración sostenible de la estación de Navalmoral de la Mata (Cáceres) dentro del ámbito de las nuevas estaciones de Alta Velocidad en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa" | Suministros | LCSE | Abierto | 2021-10-28 | 3051881.31 | 13 | 2022-02-19 | 2252288.41 | 41 | UTE Navalmoral Tecopysa-curva-ides | U09823311 | Prórroga del contrato | 4.21/20830.0196/01.P.01 | 2025-08-06 | 12 | 587840.17
4.22/20810.0081 | Suministro y mantenimiento de un tren auscultador de ancho UIC | Servicios | LCSE | Abierto | 2022-12-05 | 17635700 | 2 | 2023-06-27 | 17633618.64 | 54 | Caf Construcciones Y Auxiliar De F | A20001020 | Modificación del Contrato | 4.22/20810.0081/01.M.01 | 2025-05-23 | 18 | 0
4.22/20830.0195 | Proyectos de construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Valencia, de la ampliación y remodelación de la Estación de Valencia # Joaquín Sorolla yde la ampliación del aparcamiento de Valencia # Joaquín Solla | Obras | LCSE | Abierto | 2022-08-02 | 428601085.95 | 5 | 2022-12-22 | 366440482.4 | 60 | UTE Canal De Acceso | U72895709 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0195/01.M.02 | 2025-09-22 | 0 | 48794395.51
4.22/20830.0211 | Consultoría y asistencia técnica para la contratación de la vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras no sometidas a declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de laslíneas en explotación y otros elementos infraestrucura (Lote 1) | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-10-17 | 4413339.36 | 6 | 2023-01-31 | 3351468 | 48 | Eurocontrol SA | A28318012 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0211/01.M.01 | 2025-04-15 | 0 | 755141.75
4.22/20830.0213 | Consultoría y asistencia técnica para la contratación de la vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras no sometidas a declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de laslíneas en explotación y otros elementos infraestructura. (Lote 3). | Suministros | LCSE | Abierto | 2022-10-17 | 4413339.36 | 7 | 2023-01-31 | 3259251.12 | 48 | UTE Vao Este Adif | U44723757 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0213/01.M.01 | 2025-03-27 | 0 | 638108.8
4.22/20830.0279 | Consultoría y asistencia técnica para la Dirección Ambiental de obras en las líneas sometidas a D.I.A. y obras singulares, enconmendadas a Adif- AV, y asesoramiento técnico ambiental en arqueologíae implantación de los objetivos DNSH en el ámbito de lavigilancia ambiental en las obras financiadas con fondos MRR encomendadas a la Subdirección de Medio Ambiente Adif-AV (AC 058/22) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2022-10-27 | 9491437.92 | 1 | 2022-12-21 | 9491437.92 | 48 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.22/20830.0279/01.M.02 | 2025-06-09 | 0 | 2637498.03
4.23/20830.0059 | Obras de Ejecución del Proyecto de Construcción de la Integración del Ferrocarril en Almería. Fase 2. | Obras | LCSE | Abierto | 2023-03-31 | 162580244.9 | 12 | 2023-07-21 | 136973690.81 | 36 | Sacyr Construccion SAU | A78366382 | Modificación del Contrato | 4.23/20830.0059/01.M.01 | 2025-07-09 | 0 | 17819676.09
4.23/20830.0144 | Servicios de adecuación, gestión y mantenimiento de las instalaciones de depuración situadas en la boca norte del túnel de Pajares, Pontones, municipio de Pola de Lena. Línea de Alta Velocidad León# Asturias. Tramo La Robla # Pola de Lena (Variante de Pajares) Periodo 2023 # 2024 (AGE 024/23) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2023-06-01 | 1695926.03 | 1 | 2023-07-07 | 1695926.03 | 12 | Emp De Transform Agraria SA Sme Mp | A28476208 | Prórroga del contrato | 4.23/20830.0144/01.P.01 | 2025-05-11 | 6 | 623523.67
4.24/20830.0137 | Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de adecuación de los túneles de ancho convencional de la línea de Cercanías C3 y del estacionamiento deapoyo a Valencia Joaquín Sorolla en el entorno de Fuent de San Luis para la integración de la AV en Valencia (AC 019/24) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2024-04-23 | 997000 | 1 | 2024-06-14 | 997000 | 18 | Ingenieria Y Econ Del Tte Sme Mp SA | A28220168 | Modificación del Contrato | 4.24/20830.0137/01.M.01 | 2025-09-23 | 0 | 68709.95