## Modificaciones
|  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS EN EL AÑO 2017 | [9 empty] | Importes sin IVA
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | PLAZO (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.1/3200.1021/0-00000 | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE ADIF EN LA C/ TITÁN Nº 4-6 DE MADRID (MÉNDEZ ÁLVARO) | Servicios | DA11 | Negociado Sin Publicidad |  | 17400000 | 1 | 2011-04-29 | 17400000 | 60 | INMOACCESS SL | B81201642 | Prórroga del contrato | 2.1/3200.1021/01.P.02 | 2017-06-21 | 36 | 8032938.76
2.13/25602.0018 | EXPEDIENTE: 2.13/25602.0004 NO. LOTE 14 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE 2014 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO GESTIONADOS POR ADIF | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 41327 | 8793620.95 | 6 | 2013-06-27 | 8793620.95 | 12 | EDP ENERGIA SAU | A33543547 | Modificación del Contrato | 2.13/25602.0018/01.M.02 | 2017-11-08 | 0 | 26173.02
2.13/25602.0105 | EXPEDIENTE: 2.13/25602.0097 NO. LOTE 8 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE 2014 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO NO TELEMEDIDIOS GESTIONADOS POR ADIF | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 41477 | 379547.44 | 2 | 2013-11-25 | 379547.44 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.13/25602.0105/01.M.02 | 2017-06-19 | 0 | 195481.78
2.14/25800.0141 | EXPEDIENTE 2.14/25800.0140. NO. LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2015 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 41754 | 12451278.6 | 7 | 2014-10-31 | 12451278.6 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.14/25800.0141/01.M.01 | 2017-04-10 | 0 | 665244.31
2.14/25800.0155 | EXPEDIENTE 2.14/25800.0140. NO. LOTE 15 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2015 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 41754 | 14259882.28 | 7 | 2014-10-31 | 14259882.28 | 12 | AXPO IBERIA SL | B83160994 | Modificación del Contrato | 2.14/25800.0155/01.M.01 | 2017-03-22 | 0 | 1462446.66
2.14/25820.0051 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS AñO 2015 Y 2016, CON POSIBILIDAD DE ADJUDICAR ÚNICAMENTE 2015, EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO NO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 41845 | 9404298.44 | 3 | 2014-10-31 | 9404298.44 | 24 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.14/25820.0051/01.M.06 | 2017-11-08 | 0 | 1322968.72
2.15/25820.0029 | EXPEDIENTE: 2.15/25820.0014 NO. LOTE 15. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2016 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A AVE MADRID-CENTRO NORTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42103 | 14986898.08 | 5 | 2015-06-26 | 14986898.08 | 12 | EDP ENERGIA SAU | A33543547 | Modificación del Contrato | 2.15/25820.0029/01.M.02 | 2017-11-08 | 0 | 1007868.03
2.16/25820.0024 | LOTE-1. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS MADRID-NORTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 13843340.02 | 8 | 2016-07-29 | 13843340.02 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0024/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 13843340.02
2.16/25820.0025 | LOTE-2. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS MADRID-SUR | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 10304397.56 | 8 | 2016-07-29 | 10304397.56 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0025/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 10304397.56
2.16/25820.0026 | LOTE-3. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS BARNA-NORTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 14310196.79 | 8 | 2016-07-29 | 14310196.79 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0026/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 84839.04
2.16/25820.0026 | LOTE-3. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS BARNA-NORTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 14310196.79 | 8 | 2016-07-29 | 14310196.79 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0026/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 14310196.79
2.16/25820.0027 | LOTE-4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS BARNA-SUR | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 10065613.93 | 8 | 2016-07-29 | 10065613.93 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0027/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 311960.21
2.16/25820.0027 | LOTE-4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A CERCANÍAS BARNA-SUR | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 10065613.93 | 8 | 2016-07-29 | 10065613.93 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0027/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 10065613.93
2.16/25820.0028 | LOTE-5. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A ALCÁZAR DE SAN JUAN - LEVANTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 7188574.24 | 8 | 2016-07-29 | 7188574.24 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0028/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 7188574.24
2.16/25820.0029 | LOTE-6. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A ALCÁZAR DE SAN JUAN - ANDALUCÍA | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 7826956.64 | 8 | 2016-07-29 | 7826956.64 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0029/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 7826956.64
2.16/25820.0030 | LOTE-7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A VALENCIA - SAN VICENTE CALDERS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 7513241 | 8 | 2016-07-29 | 7513241 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0030/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 210418.49
2.16/25820.0030 | LOTE-7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A VALENCIA - SAN VICENTE CALDERS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 7513241 | 8 | 2016-07-29 | 7513241 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0030/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 7513241
2.16/25820.0031 | LOTE-8. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A GUADALAJARA-BARNA | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 9394714.96 | 8 | 2016-07-29 | 9394714.96 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0031/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 9394714.96
2.16/25820.0032 | LOTE-9. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A ÁVILA-GALICIA-ASTURIAS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 11615181.08 | 8 | 2016-07-29 | 11615181.08 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0032/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 11615181.08
2.16/25820.0033 | LOTE-10. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A MEDINA-PAÍS VASCO | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6616283.5 | 8 | 2016-07-29 | 6616283.5 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0033/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 571940.45
2.16/25820.0033 | LOTE-10. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A MEDINA-PAÍS VASCO | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6616283.5 | 8 | 2016-07-29 | 6616283.5 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0033/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 6616283.5
2.16/25820.0034 | LOTE-11. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A NAVARRA-RIOJA | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 8508318.79 | 8 | 2016-07-29 | 8508318.79 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0034/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 92306.3
2.16/25820.0034 | LOTE-11. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A NAVARRA-RIOJA | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 8508318.79 | 8 | 2016-07-29 | 8508318.79 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0034/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 8508318.79
2.16/25820.0035 | LOTE-12. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A AVE-MADRID SUR | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 19239967.76 | 8 | 2016-07-29 | 19239967.76 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0035/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 19239967.76
2.16/25820.0036 | LOTE-13. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A AVE MADRID-NORESTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 31832028.51 | 8 | 2016-07-29 | 31832028.51 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0036/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 31832028.51
2.16/25820.0037 | LOTE-14. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A AVE MADRID-ESTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 12174042.96 | 8 | 2016-07-29 | 12174042.96 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0037/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 12174042.96
2.16/25820.0038 | LOTE-15. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A AVE MADRID-CENTRO NORTE | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 18803594.94 | 8 | 2016-07-29 | 18803594.94 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0038/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 18803594.94
2.16/25820.0039 | LOTE-16. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 6 PERIODOS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 8503046.72 | 8 | 2016-07-29 | 8503046.72 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0039/01.M.01 | 2017-11-13 | 0 | 83516.02
2.16/25820.0039 | LOTE-16. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 6 PERIODOS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 8503046.72 | 8 | 2016-07-29 | 8503046.72 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0039/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 8503046.72
2.16/25820.0040 | LOTE-17. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.1.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6087905.35 | 8 | 2016-07-29 | 6087905.35 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0040/01.M.01 | 2017-07-11 | 0 | 82224.57
2.16/25820.0040 | LOTE-17. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.1.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6087905.35 | 8 | 2016-07-29 | 6087905.35 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0040/01.M.02 | 2017-06-29 | 0 | 82224.57
2.16/25820.0040 | LOTE-17. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.1.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6087905.35 | 8 | 2016-07-29 | 6087905.35 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0040/01.M.03 | 2017-11-13 | 0 | 114639.25
2.16/25820.0040 | LOTE-17. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.1.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 6087905.35 | 8 | 2016-07-29 | 6087905.35 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0040/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 6087905.35
2.16/25820.0041 | LOTE-18. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.0.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 3794494.02 | 8 | 2016-07-29 | 3794494.02 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0041/01.M.01 | 2017-06-14 | 0 | 32114.64
2.16/25820.0041 | LOTE-18. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.0.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 3794494.02 | 8 | 2016-07-29 | 3794494.02 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0041/01.M.02 | 2017-07-11 | 0 | 35687.51
2.16/25820.0041 | LOTE-18. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.0.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 3794494.02 | 8 | 2016-07-29 | 3794494.02 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0041/01.M.03 | 2017-11-13 | 0 | 97780.44
2.16/25820.0041 | LOTE-18. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT ADIF/ADIF AV TARIFA 3.0.A | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 3794494.02 | 8 | 2016-07-29 | 3794494.02 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0041/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 3794494.02
2.16/25820.0042 | LOTE-19. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT RENFE TARIFA 6 PERIODOS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 2479723.24 | 8 | 2016-07-29 | 2479723.24 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0042/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 2479723.24
2.16/25820.0043 | LOTE-20. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A UDT RENFE TARIFA 3 PERIODOS | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 988615.2 | 8 | 2016-07-29 | 988615.2 | 12 | ENDESA ENERGIA SA | A81948077 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0043/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 988615.2
2.16/25820.0044 | LOTE-21. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AñO 2017 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A RED ANCHO MÉTRICO | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42471 | 1767173.44 | 8 | 2016-07-29 | 1767173.44 | 12 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0044/01.P.01 | 2017-01-30 | 12 | 1767173.44
2.16/25820.0046 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS AñOS 2017 Y 2018 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO NO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42508 | 13950692.4 | 3 | 2016-10-28 | 13950692.4 | 24 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0046/01.M.02 | 2017-05-24 | 0 | 4520.94
2.16/25820.0046 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS AñOS 2017 Y 2018 EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO NO TELEMEDIDOS GESTIONADOS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Negociado Con Publicidad | 42508 | 13950692.4 | 3 | 2016-10-28 | 13950692.4 | 24 | IBERDROLA CLIENTES SA | A95758389 | Modificación del Contrato | 2.16/25820.0046/01.M.03 | 2017-07-11 | 0 | 29632.14
3.0/5500.0053/3-00000 | CONTROL OBRAS PLATAFORMA LAV M-GALICIA. OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-LUBIAN-ORENSE. TRAMO: PONTE AMBIA-TABOADELA | Servicios | L31 | Abierto | 40255 | 3362226 | 28 | 2010-07-22 | 2763077.33 | 38 | UTE GRUSAMAR - EYSER | U86015252 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0053/01.M.02 | 2017-05-10 | 12 | 444070.79
3.0/5500.0054/1-00000 | CONTROL OBRAS PLATAF LAV MADRID-GALICIA. OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-LUBIAN-ORENSE. TRAMO: PORTO-MIAMAN-PONTE AMBIA | Servicios | L31 | Abierto | 40255 | 4874716 | 24 | 2010-07-22 | 3904647.51 | 42 | UTE INTECSA-INARSA-TYPSA | U86018009 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0054/01.M.02 | 2017-05-24 | 16.1 | 685684.26
3.0/5500.0061/6-00000 | CONTROL OBRAS PLATAFORMA LAV MADRID-GALICIA. ZAMORA-LUBIAN. TRAMO: ZAMORA-LA HINIESTA | Servicios | L31 | Abierto | 40261 | 2389401 | 34 | 2010-07-06 | 1959097 | 27 | AECOM INOCSA SL | B82280785 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0061/01.M.03 | 2017-04-11 | 0 | 505674.56
3.0/5500.0080/6-00000 | ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD OBRAS PLATAFORMA OLMEDO-ZAMORA-LUBIAN-OR | Servicios | L31 | Abierto | 40275 | 3205681.5 | 13 | 2010-07-22 | 2564545.2 | 48 | APIA XXI SA | A39074877 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0080/01.M.01 | 2017-09-15 | 0 | 0
3.0/5500.0252/0-00000 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCANTARA-GARROVILLAS | Servicios | L31 | Abierto | 40470 | 3748654.7 | 27 | 2011-03-01 | 2923950.66 | 35 | UTE LACER FAECIT | U86175643 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0252/01.M.03 | 2017-04-20 | 0 | 260543.15
3.0/5500.0320/0-00000 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: ZAMORA-LUBIÁN.SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TUNELES DE PADORNELO.PLATAFORMA CTZA6)/MIFO | Servicios | L30 | Abierto | 40128 | 2097671.31 | 1 | 2010-08-24 | 1706180.35 | 38 | UTE TUNEL DE PADORNELO | U85992121 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0320/01.M.02 | 2017-09-23 | 10.9 | 671707.6
3.1/5500.1073/0-00000 | SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LAV MADRID-GALICIA. TRAMO: ZAMORA-LUBIAN. SUBTRAMO: CERNADILLA-PEDRALBA DE LA PRADERIA. PLATAFORMA (CTZA5)/MIFO | Servicios | L30 | Abierto | 40143 | 1720116.44 | 1 | 2010-05-11 | 1419096.06 | 28 | UTE OFITECO AMBERG CERNADILLA | U85966364 | Modificación del Contrato | 3.1/5500.1073/01.M.03 | 2017-03-03 | 0 | 555975.4
3.1/5500.1078/0-00000 | SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DEL PROYECTO CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD LAV MADRID-GALICIA. TRAMO: ZAMORA-LUBIAN SUBTRAMO: PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. PLATAFORMA (CTZA3)/MIFO | Servicios | L30 | Abierto | 39843 | 1433340.72 | 1 | 2009-07-08 | 1162772.8 | 26 | UTE PERILLA | U85705325 | Modificación del Contrato | 3.1/5500.1078/01.M.03 | 2017-05-24 | 0 | 238905.7
3.11/06402.1155 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. TRAMO: LUBIÁN - TÚNEL DE LA CANDA (ON 030/11) | Obras | L30 | Abierto | 40718 | 99370457.28 | 26 | 2011-10-28 | 79695106.74 | 29 | UTE AVE LUBIAN -TUNEL CANDA | U86316296 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1155/01.M.01 | 2017-12-26 | 0 | -2923264.02
3.11/06402.1162 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DE LA CANDA-VILAVELLA (ON 025/11) | Obras | L30 | Abierto | 40690 | 49907724.73 | 31 | 2011-09-30 | 43679240.68 | 26 | UTE TUNEL DE LA CANDA | U86297371 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1162/01.M.01 | 2017-09-22 | 0 | -2501443.93
3.11/06402.1172 | SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIAN-ORENSE. TRAMO: TUNEL DE LA CANDA-VILAVELLA (CON 009/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40807 | 2598246 | 31 | 2012-01-09 | 1851250.28 | 32 | UTE SENER-KV VILAVELLA | U86384757 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1172/01.M.05 | 2017-10-18 | 0 | 94286.14
3.11/06402.1180 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: TUNEL DE O CAñIZO VIA IZQUIERDA Y TUNEL DE O CAñIZO VIA DERECHA (CON 010/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40764 | 4897564 | 18 | 2011-12-14 | 3528695.32 | 39 | UTE TUNEL O CA¥IZO | U86364767 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1180/01.M.02 | 2017-02-21 | 14.1 | 963584.34
3.11/06402.1182 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: LUBIAN-TUNEL DE LA CANDA (CON 012/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40764 | 2969526 | 29 | 2011-12-14 | 2152906.35 | 36 | UTE TUNEL DE LA CANDA | U95671780 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1182/01.M.03 | 2017-03-08 | 0 | 874320.89
3.11/06402.1183 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-ZAMORA- | Servicios | L31 | Abierto | 40764 | 3000347 | 30 | 2012-03-06 | 2115197.63 | 34 | UTE AVE PORTOCAMBA | U86424256 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1183/01.M.02 | 2017-04-20 | 8 | 342110.99
3.11/06402.1192 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DE O CAñIZO. VIA IZQUIERDA (ON 033/11) | Obras | L30 | Abierto | 40751 | 75934134.54 | 29 | 2012-02-07 | 61119384.87 | 32 | UTE CA¥IZO VI | U86332376 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1192/01.M.01 | 2017-03-10 | 0 | -3143562.76
3.11/06402.1193 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. LINEA MADRID-GALICIA. TRAMO: REQUEJO-TUNEL DE PADORNELO (ON 026/11) | Obras | L30 | Abierto | 40751 | 72541918.02 | 29 | 2012-02-07 | 58200380.83 | 30 | UTE REQUEJO | U70311881 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1193/01.M.01 | 2017-12-26 | 0 | -2300506.01
3.11/06402.1208 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: CAMPOBECERROS-PORTOCAMBA (ON 037/11) | Obras | L30 | Abierto | 40784 | 88628240.71 | 24 | 2012-02-07 | 71398910.72 | 30 | UTE PORTOCAMBA | U86393360 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1208/01.M.01 | 2017-07-27 | 0 | -4411154.87
3.11/06402.1255 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: PORTOCAMBA-CERDEDELO (CON 015/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40807 | 3240846 | 30 | 2012-03-06 | 2250119.38 | 39 | UTE EPTISA-APPLUS PORTOC-CERD | U86429032 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1255/01.M.02 | 2017-05-24 | 26 | 1355118.85
3.11/06402.1258 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: TUNEL DE PADORNELO-LUBIAN (CON 016/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40819 | 3841201 | 28 | 2012-04-12 | 2765664.72 | 46 | UTE PADORNELO | U86454113 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1258/01.M.01 | 2017-02-21 | 12 | 881296.85
3.11/06402.1259 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMOS: PRADO-PORTO Y TUNEL DE PRADO VIA IZQUIERDA (CON 017/11) | Servicios | L31 | Abierto | 41015 | 4862578 | 26 | 2012-07-25 | 3233614.37 | 38 | UTE SGS-ENMACOSA-SEG | U98467475 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1259/01.M.02 | 2017-06-14 | 15.3 | 1062040.58
3.11/06402.1260 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: TUNEL DE ESPIñO VIA IZQUIERDA Y TUNEL DEL ESPIñO VIA DERECHA (CON 018/11) | Servicios | L31 | Abierto | 41019 | 4735843 | 26 | 2012-07-25 | 3206165.71 | 37 | UTE EUROES-GEOCON-GEOCONSU-INCOSA | U86530995 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1260/01.M.02 | 2017-06-14 | 4 | 77540.53
3.11/06402.1267 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO - MEDINA - ZAMORA - PUEBLA DE SANABRIA - LUBIAN-OURENSE. TRAMOS: TUNEL DE EL CORNO VIA DERECHA Y CERDEDELO - PRADO (CON 019/11) | Servicios | L31 | Abierto | 40998 | 5548494 | 23 | 2012-07-27 | 3800718.39 | 44 | UTE GINPROSA-INZAMAC-SERS | U86530615 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1267/01.M.02 | 2017-05-24 | 9 | 701746.68
3.11/06402.1271 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: CERDEDELO-PRADO (ON 042/11) | Obras | L30 | Abierto | 40844 | 121433728.32 | 19 | 2012-03-30 | 88539921.34 | 33 | UTE CERDEDELO-PRADO | U74321621 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1271/01.M.01 | 2017-07-27 | 16 | 4521394.88
3.11/06402.1272 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO:TUNEL DE EL CORNO VIA DERECHA (ON 041/11) | Obras | L30 | Abierto | 40844 | 116732508.97 | 19 | 2012-03-30 | 74953944.01 | 36 | UTE TUNEL CORNO VIA DCHA | U86407855 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1272/01.M.01 | 2017-07-27 | 0 | -1535848.89
3.11/06402.1286 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIÁN-OURENSE. TRAMOS: TÚNEL DE LA CANDA VÍA DERECHA Y TÚNEL DE LA CANDA VÍA IZQUIERDA (CON0 20 /1) | Servicios | L31 | Abierto | 40844 | 4989313 | 25 | 2012-07-25 | 3342839.71 | 39 | UTE PAYMACOTAS-EUROCONS-ICYFSA | U86530037 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1286/01.M.01 | 2017-06-22 | 0 | 1693406.53
3.11/06402.1296 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: PRADO-PORTO (ON 045/11) | Obras | L30 | Abierto | 40844 | 145631715.1 | 20 | 2012-03-30 | 104450000 | 34 | UTE PRADO - PORTO | U86414083 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1296/01.M.01 | 2017-07-27 | 0 | -3941726.86
3.11/06402.1297 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DE PADORNELO-LUBIAN (ON 046/11) | Obras | L30 | Abierto | 40844 | 113225755.82 | 20 | 2012-02-24 | 92267668.42 | 40 | UTE PADORNELO | U86407616 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1297/01.M.01 | 2017-07-27 | 0 | -5185713.7
3.11/06402.1298 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DEL ESPIñO VIA DERECHA (ON 047/11) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41026 | 121016206.95 | 21 | 2012-07-27 | 82896102 | 33 | UTE TUNEL DEL ESPI¥O | U86522604 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1298/01.M.02 | 2017-07-18 | 0 | 3312887.34
3.11/06402.1299 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DEL ESPIñO VIA IZQUIERDA (ON 048/11) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41026 | 131846597.67 | 22 | 2012-07-27 | 95681075.93 | 33 | UTE TUNEL ESPI¥O VIA IZQUIERDA | U47697289 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1299/01.M.02 | 2017-11-08 | 0 | 4687637.55
3.11/06402.1300 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUEBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: VILARIñO-CAMPOBECERROS VIA DERECHA Y VILARIñO-CAMPOBECERROS VIA IZQUIERDA (CON | Servicios | L31 | Abierto | 41054 | 5275984 | 23 | 2012-09-28 | 3424113.61 | 42 | UTE IDOM-ALFA INSTANT | U86566957 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1300/01.M.01 | 2017-02-21 | 12 | 433231.31
3.11/06402.1339 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: VILARIñO- CAMPOBECERROS. VIA IZQUIERDA (ON 051/11) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41026 | 107027889.97 | 17 | 2012-07-27 | 82935912 | 38 | UTE FCC-CONVENSA-COLLOSA | U86521622 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1339/01.M.02 | 2017-12-15 | 0 | 1184725.85
3.11/06402.1340 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DE PRADO.VIA IZQUIERDA | Obras | TRLCSP | Abierto | 41026 | 107982070.75 | 40 | 2012-11-30 | 64713655 | 33 | UTE TUNEL PRADO | U86591781 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1340/01.M.01 | 2017-11-08 | 0 | 326259.63
3.12/06402.0056 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TUNEL DE LA CANDA. VIA IZQUIERDA (ON 002/12) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41026 | 105141463.94 | 24 | 2012-08-02 | 74986892.08 | 35 | UTE TUNEL DE LA CANDA V IZQ | U32431389 | Modificación del Contrato | 3.12/06402.0056/01.M.01 | 2017-12-26 | 0 | -3696504.52
3.12/06402.0085 | CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBR ENLACE DEL P.A.E.T. DE MEDINA DEL CAMPO CON LA LINEA MEDINA - SALAMANCA /MIFO | Servicios | L30 | Abierto | 39644 | 1403173.03 | 1 | 2010-08-10 | 1143586.09 | 26 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.12/06402.0085/01.M.01 | 2017-05-19 | 0 | 200921.75
3.13/06402.0053 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA | Obras | TRLCSP | Abierto | 41544 | 20101827.98 | 63 | 2014-03-28 | 10235000 | 18 | ROVER ALCISA SA | A28111607 | Modificación del Contrato | 3.13/06402.0053/01.M.01 | 2017-01-24 | 0 | 292299.32
3.13/06402.0054 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO ARROYO DE LA CHARCA - GRIMALDO | Obras | TRLCSP | Abierto | 41544 | 38723224.35 | 55 | 2014-03-28 | 18587148 | 18 | UTE FCC-CONVENSA | U86990306 | Modificación del Contrato | 3.13/06402.0054/01.M.01 | 2017-02-21 | 0 | 879659.74
3.13/06402.0082 | SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARGA E INSPECCIONES DE PUENTES EN LA CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE CORREDOR MEDITERRÁNEO Y LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMOS VARIOS (AV 005/13) | Servicios | L31 | Abierto | 41568 | 936125.4 | 8 | 2014-02-10 | 533591.48 | 14 | UTE EUROCONSULT-PROES | U86942992 | Modificación del Contrato | 3.13/06402.0082/01.M.01 | 2017-02-08 | 0 | 32975.56
3.13/20505.0041 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA NUEVA RED ARTERIAL FERROVIARIA (RAF) DE VALLADOLID. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES FASE 1 | Obras | L31 | Abierto | 41607 | 6124005.88 | 5 | 2014-10-31 | 5510380.49 | 7 | THALES ESPA¥A GRP SAU | A78634979 | Modificación del Contrato | 3.13/20505.0041/01.M.01 | 2017-02-21 | 0 | -427364.98
3.13/20505.0058 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS PARA EL TRAMO MONFORTE - MURCIA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALE | Obras | L31 | Abierto | 41607 | 26316667.92 | 8 | 2014-02-28 | 15105773.99 | 16 | UTE EYM-INABENSA | U86971488 | Modificación del Contrato | 3.13/20505.0058/01.M.01 | 2017-10-11 | 0 | -120346.96
3.14/06800.0104 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA - GRANADA. ACCESOS A GRANADA. FASE I | Obras | TRLCSP | Abierto | 41726 | 9300810.45 | 22 | 2014-11-28 | 4510893.07 | 10 | UTE ACCESOS GRANADA FASE 1 | U87166856 | Modificación del Contrato | 3.14/06800.0104/01.M.01 | 2017-10-18 | 0 | 432476.08
3.14/06800.0111 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA- CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA-GRIMALDO (CON 001/14) | Servicios | L31 | Abierto | 41708 | 1153395.6 | 44 | 2014-09-15 | 575544.78 | 18 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.14/06800.0111/01.M.01 | 2017-05-09 | 0 | 57501.26
3.14/06800.0114 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA- CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA-ARROYO DE LA CHARCA (CON 002/14) | Servicios | L31 | Abierto | 41708 | 1446668.72 | 44 | 2014-09-15 | 701585.01 | 18 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.14/06800.0114/01.M.01 | 2017-03-16 | 4 | 69433.43
3.14/06800.0163 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ELCHE (ALICANTE) EN EL NUEVO ACCESO FERROVIARIO A LEVANTE (ON 009/14) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41754 | 10939535.96 | 38 | 2014-10-31 | 5387720 | 10 | UTE ESTACION AVE ELCHE | U98681174 | Modificación del Contrato | 3.14/06800.0163/01.M.01 | 2017-07-18 | 2.5 | -46412.66
3.14/20505.0003 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA NUEVA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA SANTA ANA - GRANADA | Obras | L31 | Abierto | 41670 | 30851680 | 8 | 2014-05-30 | 16042873 | 18 | UTE LAC ANTEQUERA | U87041950 | Modificación del Contrato | 3.14/20505.0003/01.M.01 | 2017-12-04 | 6 | 1132096.27
3.14/20810.0046 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS PARA LA CONEXIÓN FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRÁNEO- LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. | Obras | L31 | Abierto | 41845 | 20999020.48 | 9 | 2014-10-31 | 13014391.68 | 12 | ELECNOR SA | A48027056 | Modificación del Contrato | 3.14/20810.0046/01.M.01 | 2017-08-01 | 0 | 1250218.5
3.14/20810.0081 | PROYECTO CONSTRUCTIVO LINEA BOBADILLA-GRANADA. RENOVACION DE VÍA Y PERMEABILIZACIÓN DEL TRAZADO ENTRE LOS PPKK 59/560 Y 86/520 | Obras | L31 | Abierto | 41817 | 40032615.05 | 20 | 2015-01-30 | 19716062.91 | 9 | UTE RIOFRIO-TOCON | U87215158 | Modificación del Contrato | 3.14/20810.0081/01.M.01 | 2017-06-29 | 0 | 1516648.17
3.14/20810.0134 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE LOS TRES PASOS EN EL PK 0+889 DE LA LÍNEA PALENCIA-A CORUñA, TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA | Obras | DA8 | Abierto | 41852 | 2981539.82 | 20 | 2014-11-11 | 1635076.44 | 8 | TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA | A48059208 | Modificación del Contrato | 3.14/20810.0134/01.M.02 | 2017-03-15 | 0 | -8428.21
3.14/20830.0007 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD VALLADOLID-BURGOS. TRAMO: QUINTANA DEL PUENTE-ESTÉPAR | Obras | TRLCSP | Abierto | 41984 | 10225783.6 | 17 | 2015-03-27 | 5237600 | 7 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0007/01.M.01 | 2017-06-21 | 0 | -518525.65
3.14/20830.0023 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA. TRAMO: TOCN-GRANADA (ON 019/14) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41984 | 8685180.74 | 18 | 2015-01-30 | 4489369.92 | 6 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0023/01.M.01 | 2017-12-01 | 0 | 425735.83
3.14/20830.0026 | SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL SEGUIMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL MACIZO DE UDALAITZ EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO: NUDO MONDRAGÓN-ELORRIO-BERGARA (EG 001/14) | Servicios | DA8 | Abierto | 41989 | 184836.75 | 6 | 2015-02-16 | 92142.37 | 24 | EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL | B85097962 | Prórroga del contrato | 3.14/20830.0026/01.P.01 | 2017-02-28 | 12 | 44967.05
3.14/20830.0028 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MONFORTE DEL CID-MURCIA. TRAMO: TÚNEL DE CALLOSA-MURCIA (ON 022/14) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41984 | 15227701.78 | 17 | 2015-04-24 | 8917342.16 | 11 | UTE TUNEL DE CALLOSA | U87269833 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0028/01.M.01 | 2017-07-18 | 0 | 848582.56
3.14/20830.0029 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MONFORTE DEL CID-MURCIA.TRAMO: MONFORTE DEL CID-TÚNEL DE CALLOSA (ON 023/14) | Obras | TRLCSP | Abierto | 41984 | 22552143.95 | 17 | 2015-03-27 | 11760000 | 10 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0029/01.M.01 | 2017-10-18 | 0 | 1170679.16
3.14/20830.0041 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LAS OBRAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA (AV 013/14) | Servicios | DA8 | Abierto | 41872 | 202504.6 | 14 | 2014-12-03 | 129278.65 | 16 | SGS TECNOS SA | A28345577 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0041/01.M.01 | 2017-06-19 | 0 | 64252.88
3.14/20830.0076 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA (P 005/ | Servicios | L31 | Abierto | 41984 | 1157024.79 | 27 | 2015-03-16 | 455867.77 | 18 | UTE INCOSA-GEOCONSULT | U47737853 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0076/01.M.02 | 2017-07-07 | 0 | 126854
3.14/20830.0084 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE: * SALIDA DE EMERGENCIA TUNEL LOS ROJALES * ESTACIÓN L'HOSPITALET DE L'INFANT * INSTALACIONES PROT. CIVIL TUNEL LOS ROJALES (CON 009/14) | Servicios | L31 | Abierto | 41990 | 599360.39 | 29 | 2015-03-23 | 222755 | 20 | UTE AVE VANDELLOS | U87265997 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0084/01.M.01 | 2017-04-10 | 2.5 | 20700
3.14/20830.0104 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO: PLASENCIA - BADAJOZ | Obras | TRLCSP | Abierto | 42047 | 4693555.4 | 32 | 2015-05-11 | 1949233.56 | 6 | CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA | A79222709 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0104/01.M.01 | 2017-06-29 | 0 | 187617.35
3.14/40820.0038 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE PASEO DEL REY Nº 32 DE MADRID: REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN, ESTUDIO SEG. Y SALUD, ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS, PLAN CONTROL CALIDAD, DIR. FACULTATIVA, COORD. SEG. Y SALUD Y CONTROL | Servicios | DA8 | Abierto | 41837 | 400000 | 3 | 2014-10-28 | 279900 | 45 | TALLER DE ARQUITECTOS COLABORADO | B61404638 | Modificación del Contrato | 3.14/40820.0038/01.M.01 | 2017-10-14 | 24 | 26000
3.14/90800.0183 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES CORRECTORAS DE SELLADO DE SUMIDEROS EN SUPERFICIE Y TRATAMIENTOS DE LOS CAUCES DE ARROYOS ALCEDO Y FOLLEDO EN TÚNELES DE PAJARES | Obras | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 857649.78 | 1 | 2014-06-12 | 857649.78 | 8 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.14/90800.0183/01.M.01 | 2017-01-31 | 0 | 34538.88
3.15/20810.0019 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE PERFIL Y AMOLADO DE CARRIL DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD EN CONSTRUCCIÓN | Servicios | L31 | Abierto | 42118 | 3212593.51 | 2 | 2016-02-22 | 3212592.96 | 12 | SPENO INTERNACIONAL SA | 101634283 | Modificación del Contrato | 3.15/20810.0019/01.M.01 | 2017-09-12 | 0 | 306460.07
3.15/20810.0079 | PROYECTO Y OBRA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN 25 KV DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO, SISTEMAS ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO TORRENTE- XÁTIVA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGI | Obras | L31 | Abierto | 42188 | 20838000 | 10 | 2015-10-30 | 9168720 | 6 | UTE ELECTREN SA - ELECNOR SA | U87425963 | Modificación del Contrato | 3.15/20810.0079/01.M.01 | 2017-09-15 | 0 | 192617.93
3.15/20830.0009 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA CARRETERA DE TIñOSA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNICAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA (ON 003/15) | Obras | TRLCSP | Abierto | 42094 | 2519658.68 | 21 | 2015-07-06 | 1325000 | 4 | ECISA COMPA¥IA GRAL DE CONSTRUCCI | A35009802 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0009/01.M.01 | 2017-07-18 | 2 | 132135.78
3.15/20830.0015 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DE AV DE MEDINA DEL CAMPO, LINEA AV MADRID-GALICIA, TRAMO: OLMEDO-ZAMORA. ON 004/15 | Obras | TRLCSP | Abierto | 42068 | 5149984.23 | 27 | 2015-05-29 | 2947072 | 0 | FERROVIAL AGROMAN SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0015/01.M.01 | 2017-11-06 | 0 | -56103.86
3.15/20830.0082 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN CON LA LINEA CONVENCIONAL MADRID - HENDAYA PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VITORIA | Servicios | L31 | Abierto | 42177 | 410000 | 25 | 2015-11-07 | 179580 | 12 | SYNCONSULT SL | B28363083 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0082/01.M.01 | 2017-03-16 | 0 | 65435
3.16/20810.0086 | PRESTACION DEL SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE VIAJEROS ENTRE LAS ESTACIONES DE MEDINA DEL CAMPO Y MEDINA DEL CAMPO A.V. | Servicios | DA8 | Abierto | 42604 | 54000 | 1 | 2016-11-04 | 22227 | 3 | R J AUTOCARES SL | B80615495 | Prórroga del contrato | 3.16/20810.0086/01.P.01 | 2017-02-21 | 3 | 22227
3.16/20830.0006 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE OBRA DEL PROYECTO DE MEDIDAS ADICONALES PARA LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD EN TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BARCELONA-FIGUERAS (CON 001/16) | Servicios | DA8 | Abierto | 42430 | 166576.39 | 5 | 2016-05-27 | 86242.5 | 5 | GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL | B66186479 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0006/01.P.01 | 2017-05-29 | 5 | 86242.5
3.16/20830.0025 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL TRAMO ANTEQUERA - GRANADA | Servicios | DA8 | Abierto | 42422 | 250376 | 19 | 2016-05-08 | 112669.2 | 14 | INGENIERIA ATECSUR SL | B18612242 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0025/01.P.01 | 2017-10-31 | 6 | 35985.6
3.16/20830.0043 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA- CÁCERES. TRAMO: CAñAVERAL-EMBALSE DE ALCÁNTARA (CON 010/16) | Servicios | L31 | Negociado Sin Publicidad |  | 782758.02 | 1 | 2016-06-06 | 782758.02 | 12 | UTE CA¥AVERAL | U91934810 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0043/01.P.01 | 2017-09-05 | 12 | 782758.02
3.16/20830.0054 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A ADIF-ALTA VELOCIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS PARA EL TRAMO MONFORTE DEL CID-MURCIA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTI | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 151882.6 | 1 | 2016-05-27 | 147326.1 | 7 | APPLUS NORCONTROL SLU | B15044357 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0054/01.P.01 | 2017-12-18 | 7 | 147326.1
3.16/20830.0112 | SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLA - GRANADA. RENOVACIÓN DE VÍA Y PERMEABILIZACIÓN DEL TRAZADO ENTRE LOS PK 59+560 Y 86+520 | Servicios | L31 | Negociado Sin Publicidad |  | 361830.61 | 1 | 2016-10-25 | 320100 | 8 | UTE BOBADILLA | U19579036 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0112/01.P.01 | 2017-08-01 | 5 | 187909.99
3.16/20830.0117 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL TRAMO ALICANTE-MURCIA (AV 014/16) | Servicios | DA8 | Abierto | 42545 | 260015 | 18 | 2016-08-30 | 108036.23 | 17 | INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGO | B81470841 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0117/01.P.01 | 2017-06-19 | 6 | 33226.71
3.16/20830.0163 | ASISTENCIA TÉCNICA A ADIF DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ELECTRIFICACIÓN EN 25 KV DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO, SISTEMAS ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO TORRENTE-XÁTIVA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CA | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 58970.44 | 1 | 2016-10-04 | 55727.07 | 4 | INSE RAIL SL | B80209232 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0163/01.P.01 | 2017-02-24 | 4 | 54331.34
3.16/40820.0048 | SERVICIOS Y ASISTENCIA AL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE EXPROPIACIONES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXPROPIACIONES | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 247251.44 | 1 | 2016-05-21 | 247251.44 | 8 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS | A79365821 | Prórroga del contrato | 3.16/40820.0048/01.P.01 | 2017-02-17 | 4 | 123625.72
3.17/20830.0005 | MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO PROVISIONAL DEL POZO DE MONTCADA (BARCELONA) Y AMPLIACIÓN DEL POZO DE BOMBEO (AGE 001/17) | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 44381.98 | 1 | 2017-01-13 | 44381.98 | 4 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0005/01.P.01 | 2017-04-11 | 3 | 34802.45
3.17/20830.0037 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO PLASENCIA- BADAJOZ (CON 001/17) | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 54182.9 | 1 | 2017-04-19 | 44294.53 | 3 | G O C SA | A32022535 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0037/01.P.01 | 2017-07-27 | 3.2 | 44294.53
3.17/20830.0067 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO PLASENCIA-BADAJOZ (CON 005/17) | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 79327.8 | 1 | 2017-05-05 | 65842.09 | 7 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0067/01.P.01 | 2017-11-22 | 4 | 45324.77
3.17/20830.0186 | SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE BOMBEO PROVISIONAL DEL POZO DE MONTCADA (BARCELONA) (AGE 018/17) | Servicios | DA8 | Negociado Sin Publicidad |  | 34802.45 | 1 | 2017-07-21 | 34802.45 | 3 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA | A28476208 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0186/01.P.01 | 2017-10-04 | 3 | 34802.45
3.5/5500.0477/3-00000 | REDACCION DEL PROYECTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE LA PLATAFORMA TRAMO NUDO DE LA TRINIDAD-MONCADA/GIF | Servicios | L48 | Abierto | 36959 | 2023877.27 | 1 | 2001-05-04 | 2023877.27 | 35 | UTE INGENIERIA IDOM INTERNACIONAL | U83014605 | Modificación del Contrato | 3.5/5500.0477/01.M.05 | 2017-02-21 | 3.3 | 612449.72
3.6/5500.0294/0-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAFORMA LINEA AV VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN.TRAMO:LEGUTIANO-ESCORIATZA. SUBTRAMOS I-II | Servicios | L48 | Abierto | 38894 | 4280473.45 | 1 | 2006-10-16 | 3642616.35 | 47 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.6/5500.0294/01.M.04 | 2017-06-29 | 9 | 474268.55
3.6/5500.0333/6-00000 | CYA CONTROL DE OBRAS PLATAFORMA LINEA AVE LEON ASTURIASTRAMO: SOTIELLO- CAMPOMANES-POLA DE LENA | Servicios | L48 | Abierto | 38952 | 4081747.72 | 2 | 2006-12-22 | 3469485.56 | 38 | UTE PAYMACOTAS SAU Y APIA XXI SA | U74193160 | Modificación del Contrato | 3.6/5500.0333/01.M.05 | 2017-07-27 | 8.5 | 315702.57
3.7/5500.0638/6-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAF LINEA AV VITORIA-BILBAO SSEBASTIAN.TRAMO:AMOREBIETA/ETXANO-LEMOA Y AMOREBIETA/AMOREB | Servicios | L48 | Abierto | 39146 | 4415479.5 | 2 | 2007-07-17 | 3753157.76 | 32 | UTE LEMOA-AMOREBIETA | U85194728 | Modificación del Contrato | 3.7/5500.0638/01.M.05 | 2017-07-27 | 0 | 160650
3.7/5500.0639/4-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAF LINEA VITORIA-BILBAO-S SEBASTIAN. TRAMO: GALDAKAO-BASAURI LEMOA-GALDAKAO | Servicios | L48 | Abierto | 39146 | 4343709.44 | 2 | 2007-07-11 | 3692153.5 | 30 | UTE GALDAKAO | U85179943 | Modificación del Contrato | 3.7/5500.0639/01.M.04 | 2017-04-06 | 6.6 | 698932.83
3.9/5500.0322/3-00000 | CONTROL OBRAS PLAT CORREDOR N-NO AV. TRAMO: VALL-BURGOSSUBTRAMOS: VILLAZOPEQUE-ESTEPAR Y ESTEPAR-VARIANTE BURG | Servicios | L31 | Abierto | 40133 | 3326050 | 30 | 2010-02-25 | 2827142.5 | 34 | UTE ACO VILLAZOPEQUE | U91869586 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0322/01.M.05 | 2017-05-10 | 9 | 634787.1
3.9/5500.0335/5-00000 | CONTROL OBRAS PLATAFORMA LAV ANTEQUERA-GRANADA. TRAMO: PINOS PUENTE-GRANADA | Servicios | L31 | Abierto | 40158 | 3425855.3 | 25 | 2010-04-15 | 2844145.06 | 34 | UTE PINOS PUENTE-GRANADA | U93063642 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0335/01.M.05 | 2017-01-24 | 7 | 117263.37
3.9/5500.0335/5-00000 | CONTROL OBRAS PLATAFORMA LAV ANTEQUERA-GRANADA. TRAMO: PINOS PUENTE-GRANADA | Servicios | L31 | Abierto | 40158 | 3425855.3 | 25 | 2010-04-15 | 2844145.06 | 34 | UTE PINOS PUENTE-GRANADA | U93063642 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0335/01.M.06 | 2017-06-14 | 7 | 133843.36
3.9/5500.0360/3-00000 | CONSTRUCCION PLATAFORMA LAV MADRID-EXTREMADURA.NAVALMORAL-CACERES. TRAMO: GRIMALDO-CASAS DE MILLAN | Obras | L30 | Abierto | 40168 | 109334835.5 | 25 | 2010-04-30 | 93951424.2 | 36 | UTE AVE GRIMALDO-CASAS MI | U06582886 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0360/01.M.02 | 2017-09-15 | 10 | 9380971.5
3.9/5500.0374/4-00000 | PROYECTO CONSTRUCCION PLATAF LAV MADRID-GALICIA. OLMEDOMEDINA-ZAMORA-P SANABRIA-LUBIAN-OUR TRAMO: PORTO-MIAMAN | Obras | L30 | Abierto | 40168 | 88695132.38 | 27 | 2010-04-30 | 76464073.62 | 34 | UTE AVE PORTO-MIAMAN | U85956233 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0374/01.M.02 | 2017-11-15 | 0 | -5286408.4
3.9/5500.0376/9-00000 | CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LAV MADRID - GALICIA. OLMEDO - LUBIÁN - OURENSE. TRAMO PONTE AMBA - TABOADELA". (ON 086/09)RSLE 127/11 | Obras | L30 | Abierto | 40168 | 80960278.33 | 26 | 2010-04-30 | 71220000 | 36 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0376/01.M.02 | 2017-07-27 | 12 | -131762.46
4.1/0810.1001/0-00000 | /CPP - REDACCIÓN DE PROYECTO/S,EJECUCIÓN OBRAS Y MANTO.DE INSTALACIONES DE SEñALIZACIÓN, TELECOMUNICACIONES FIJAS, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO , PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TREN, TELEFONÍA MÓVIL GSM-R E INFR. PARAO PE AOESP | Obras | L31 | Negociado Con Publicidad | 40571 | 378692231.02 | 5 | 2011-10-28 | 237980682.36 | 264 | ALBALI SE¥ALIZACION SA | A86338357 | Modificación del Contrato | 4.1/0810.1001/01.M.02 | 2017-07-18 | 0 | 0
4.14/20830.0060 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: MONFORTE DEL CID-MURCIA (OM004/14) | Obras | L31 | Abierto | 41984 | 8849173.59 | 12 | 2015-03-27 | 3533475.01 | 42 | UTE ETRA-EMURTEL-ELECTROMUR-IRSA | U73879892 | Modificación del Contrato | 4.14/20830.0060/01.M.01 | 2017-06-14 | 4 | 333111.87
4.15/20830.0179 | ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE EXPEDIENTES EN OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF - ALTA VELOCIDAD | Servicios | L31 | Negociado Con Publicidad | 42310 | 2475709.81 | 13 | 2016-04-11 | 2475709.81 | 12 | UTE SGS-PEYCO-SERINCO | U87552246 | Prórroga del contrato | 4.15/20830.0179/01.P.01 | 2017-06-06 | 11 | 2302304.08