## Modificaciones
Fecha de extracción 01-enero-2021
|  |  |  | MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS APROBADAS DESDE 1 DE ENERO 2020 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | [7 empty] | Importes sin IVA
Ordenado por Expediente
EXPEDIENTE | TITULO | TIPO DE CONTRATO | REGIMEN JURIDICO | PROCEDIMIENTO | FECHA DE PUBLICACION DE LA LICITACION EN PLACE | PRESUPUESTO LICITADO | NUMERO DE LICITADORES | FECHA DE LA ADJUDICACION | IMPORTE ADJUDICADO | DURACION (meses) | ADJUDICATARIO | CIF | TIPO DE INCIDENCIA | INCIDENCIA | FECHA DE APROBACION DE LA INCIDENCIA | PLAZO ADICIONAL (meses) | IMPORTE ADICIONAL DE LA INCIDENCIA
2.16/25820.0070 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE ALARMAS DE CASETAS DE OPERADORES EN LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD | Suministros | DA8 | Negociado sin Publicidad |  | 195817.92 | 1 | 2016-12-27 | 195817.92 | 48 | INELCOM INGENIERIA ELECTRONICA | A46146247 | Prórroga del contrato | 2.16/25820.0070/01.P.01 | 2020-12-14 | 24 | 97908.96
2.18/20830.0449 | REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIAJEROS MEDIANTE MÓDULOS PREFABRICADO PREFABRICADOS Y ACCESO EN EL APEADERO DE PORT AVENTURA (SALOU). PROVINCIA DE TARRAGONA (AGE 026/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-11-15 | 398620.18 | 1 | 2018-12-21 | 359880.7 | 7 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 2.18/20830.0449/01.M.01 | 2020-09-29 | 0 | 60903.84
2.19/25820.0004 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL ANÁLISIS-DEFINICIÓN-VALIDACIÓN FUNCIONAL Y GESTIÓN-OPERACIÓN-SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN EL SUMINISTRO DE CORRIENTE DE TRACCIÓN. AÑOS 2019-2020 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-01-09 | 553588.8 | 1 | 2019-03-15 | 553588.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 2.19/25820.0004/01.M.01 | 2020-02-18 | 0 | -12724.4
2.19/25820.0006 | SUMINISTRO Y SOPORTE DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ADIF ENERGÍA Y RED DE FIBRA ÓPTICA (SIGTYE) | Servicios | DA8 L9 | Abierto Simplificado | 2019-03-18 | 57961.87 | 1 | 2019-04-25 | 57961.87 | 12 | IMPLEMENTAL SYSTEMS SL | B81775769 | Prórroga del contrato | 2.19/25820.0006/01.P.01 | 2020-05-05 | 6 | 28980.94
2.19/25820.0009 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ADIF ENERGÍA Y RED DE FIBRA (SIGTYE) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-06-20 | 141000 | 2 | 2019-11-09 | 107865 | 12 | UTE GISUP-IBERLAN | U88537717 | Prórroga del contrato | 2.19/25820.0009/01.P.01 | 2020-10-03 | 11.9 | 107865
2.19/90800.0004 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISIÓN DE CARTAS DE GARANTÍA PARA COLOCACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE BONOS Y OBTENCIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN LIMITADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TRIMESTRALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020 DE ADIF-AV | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 841000 | 1 | 2019-03-21 | 799000 | 24 | ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES | B95221271 | Modificación del Contrato | 2.19/90800.0004/01.M.01 | 2020-09-08 | 0 | -31200
3.0/5500.0320/0-00000 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: ZAMORA-LUBIÁN.SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TUNELES DE PADORNELO.PLATAFORMA CTZA6)/MIFO | Suministros | L30 | Abierto | 2009-11-11 | 2097671.31 | 1 | 2010-08-24 | 1706180.35 | 38 | UTE TUNEL DE PADORNELO | U85992121 | Modificación del Contrato | 3.0/5500.0320/01.M.05 | 2020-05-05 | 4.5 | 149896.17
3.1/5500.1066/0-00000 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN. TRAMO: ELORRIO-ATXONDO (ON 013/11) | Obras | L30 | Abierto | 2011-04-29 | 46249217.07 | 30 | 2011-09-30 | 38798468.2 | 25 | UTE ELORRIO - ATXONDO | U95661500 | Modificación del Contrato | 3.1/5500.1066/01.M.01 | 2020-03-26 | 24 | -4652.82
3.1/5500.1066/0-00000 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN. TRAMO: ELORRIO-ATXONDO (ON 013/11) | Obras | L30 | Abierto | 2011-04-29 | 46249217.07 | 30 | 2011-09-30 | 38798468.2 | 25 | UTE ELORRIO - ATXONDO | U95661500 | Modificación del Contrato | 3.1/5500.1066/01.M.02 | 2020-03-26 | 14 | 5442367.91
3.11/06402.1155 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. TRAMO: LUBIÁN - TÚNEL DE LA CANDA (ON 030/11) | Obras | L30 | Abierto | 2011-06-24 | 99370457.28 | 26 | 2011-10-28 | 79695106.74 | 29 | UTE AVE LUBIAN -TUNEL CANDA | U86316296 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1155/01.M.02 | 2020-05-08 | 0 | -20410.09
3.11/06402.1258 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA, OLMEDO-MEDINA-ZAMORA-PUBLA DE SANABRIA-LUBIAN-OURENSE. TRAMO: TUNEL DE PADORNELO-LUBIAN (CON 016/11) | Suministros | L31 | Abierto | 2011-11-03 | 3841201 | 28 | 2012-04-12 | 2765664.72 | 46 | UTE PADORNELO | U86454113 | Modificación del Contrato | 3.11/06402.1258/01.M.04 | 2020-04-25 | 1.5 | 109175.29
3.12/06402.0141 | CONEXION FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRANEO LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. VIA /MIFO | Obras | L30 | Abierto | 2009-12-29 | 123885382.8 | 1 | 2010-12-01 | 110034997 | 22 | UTE CONEXION CORREDOR MEDITERRA | U86063203 | Modificación del Contrato | 3.12/06402.0141/01.M.02 | 2020-05-20 | 4 | -4355332.23
3.14/20830.0014 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: ACCESOS A MURCIA Y PERMEABILIZACIÓN DEL TRAZADO FERROVIARIO (ON 016/14) | Obras | TRLCSP | Abierto | 2014-12-11 | 67986540.5 | 20 | 2015-05-12 | 30791104.19 | 7 | ALDESA CONSTRUCCIONES SA | A28233534 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0014/01.M.02 | 2020-05-21 | 0 | -634019.31
3.14/20830.0050 | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL TÚNEL DE LOS ROJALES DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRANEO. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-ZARAGOZA-FRONTERA FRANCESA ON 027/14 | Obras | TRLCSP | Abierto | 2014-12-11 | 782372.09 | 5 | 2015-04-13 | 546330.04 | 5 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.14/20830.0050/01.M.01 | 2020-11-12 | 0 | -21607.21
3.15/20830.0068 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: ZAMORA- PEDRALBA DE LA PRADERÍA (ON 016/15) | Obras | TRLCSP | Abierto | 2015-07-27 | 639157.88 | 6 | 2016-01-15 | 319259.36 | 4 | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE | A06009104 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0068/01.M.01 | 2020-11-22 | 0 | -28670.94
3.15/20830.0209 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LEÓN. FASE I | Obras | TRLCSP | Abierto | 2015-12-04 | 41472278.48 | 22 | 2016-04-01 | 20528777.85 | 24 | SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA | A32015844 | Modificación del Contrato | 3.15/20830.0209/01.M.02 | 2020-03-03 | 0 | 567953.07
3.16/20830.0038 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO MONFORTE DEL CID - MURCIA. FASE II | Suministros | DA8 | Negociado sin Publicidad |  | 175125.99 | 1 | 2016-05-27 | 174320.32 | 12 | INSE RAIL SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.16/20830.0038/01.M.01 | 2020-03-22 | 0 | 17411.3
3.16/20830.0078 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TRAMOS: ·RAMALES DE CONEXIÓN EN PLASENCIA ·ESTACIÓN DE PLASENCIA.PLATAFORMA - RAMALES DE CONEXIÓN EN PLASENCIA (ON 003/16) | Obras | TRLCSP | Abierto | 2016-06-07 | 27774292.52 | 37 | 2016-09-30 | 13895478.55 | 15 | ROVER RAIL SA | A84098219 | Modificación del Contrato | 3.16/20830.0078/01.M.02 | 2020-06-26 | 0 | 25387.42
3.16/20830.0099 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALIVIO DE SOBREPRESIONES DEL TÚNEL DE UDALAITZ. TRAMO: MONDRAGÓN - ELORRIO. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BILBAO - VITORIA | Obras | TRLCSP | Abierto | 2016-08-01 | 900183.02 | 1 | 2016-11-14 | 846172.04 | 24 | COYMAL SL | B80553373 | Modificación del Contrato | 3.16/20830.0099/01.M.01 | 2020-03-01 | 6 | -1246.19
3.16/20830.0177 | SERVICIOS DE ASISTENCA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAMO NAVALMORAL DE LA MATA - BADAJOZ | Suministros | L31 | Abierto | 2016-10-03 | 702650 | 14 | 2017-01-24 | 263493.75 | 48 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0177/01.P.01 | 2020-06-26 | 24 | 131746.88
3.16/20830.0209 | SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN VARIOS TRAMOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALTA VELOCIDAD SITUADOS EN EL NOROESTE DE ESPAÑA. | Suministros | L31 | Abierto | 2016-11-29 | 747500 | 9 | 2017-03-22 | 282854 | 36 | INGENIERIA Y PREVENCION DE RIES | B81470841 | Prórroga del contrato | 3.16/20830.0209/01.P.01 | 2020-03-01 | 18 | 141427
3.16/20830.0226 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LA CONEXIÓN FERRIVIARIA CORREDOR MEDITERRÁNEO. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA: 1. SALIDA DE EMERGENCIA DEL TÚNEL DE LOS ROJALES. 2. ESTACIÓN DE’HOSPITALET DE L’INFANT-VANDELLÓS Y P.A.E.T. DE MONT- ROIG DEL CAMP. 3. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DEL TÚNEL DE LOS ROJALES (CON 018/16) | Suministros | L31 | Abierto | 2017-02-01 | 766390.87 | 33 | 2017-06-29 | 461437.5 | 15 | UTE AVE-VANDELLOS II SAPROINCO- | U87876017 | Modificación del Contrato | 3.16/20830.0226/01.M.02 | 2020-04-25 | 6 | 138460
3.16/27507.0226 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS "REHABILITACIÓN PARCIAL Y ADAPTACIÓN A TERCER CARRIL DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO EN LOS TRAMOS HERNANI-SAN SEBASTIAN (EXCLUSIVE) Y SAN SEBASTIAN(EXCLUSIVE)-IRÚN (EXCLUSIVE)" Y " RENOVACIÓN DE LA LÍNE AREA DE CONTACTO Y ADAPTACIÓN A NUEVO ESQUEMA DE VÍAS DE LA ESTACIÓN DE IRÚN" | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2016-11-14 | 761657.59 | 1 | 2016-11-14 | 761657.59 | 28 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.16/27507.0226/01.M.01 | 2020-05-17 | 4 | 75882.14
3.16/27507.0227 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS "REHABILITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DEL TRAMO ASTIGARRAGA-IRÚN (SUBESTACIÓN DE ANDOAIN, GAINTXURIZKETA E IRÚN)", "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE MARTUTENE" Y "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉECTRICA DE TOLOSA" | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2016-11-14 | 643033.23 | 1 | 2016-11-14 | 643033.23 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.16/27507.0227/01.M.01 | 2020-05-25 | 1 | 63966.53
3.16/27507.0227 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS "REHABILITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DEL TRAMO ASTIGARRAGA-IRÚN (SUBESTACIÓN DE ANDOAIN, GAINTXURIZKETA E IRÚN)", "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE MARTUTENE" Y "NUEVA SUBESTACIÓN ELÉECTRICA DE TOLOSA" | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2016-11-14 | 643033.23 | 1 | 2016-11-14 | 643033.23 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.16/27507.0227/01.P.01 | 2020-09-10 | 15 | 445149.95
3.17/20810.0021 | PREMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LINEA AEREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA NUEVA LINEA DE ALTA VELOCIDAD: LA ENCINA- VALENCIA. TRAMO XATIVA-TORRENT | Suministros | L31 | Abierto | 2017-05-29 | 667800 | 8 | 2017-12-15 | 575510.04 | 18 | UTE PREMANTENIMIENTO XATIVA | U88030358 | Prórroga del contrato | 3.17/20810.0021/01.P.02 | 2020-05-27 | 3 | 95918.34
3.17/20830.0043 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA Y VÍA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS TÚNELES URBANOS YESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE GIRONA (CON 002/17) | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 557455.46 | 1 | 2017-07-07 | 556600 | 12 | INGENIERIA ESP OBR CIV E IND SA | A28091338 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0043/01.M.01 | 2020-07-22 | 5 | 47725
3.17/20830.0053 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN CARRETERAS AFECTADAS POR LAS OBRAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD (AC 014/17) | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-03-29 | 154112.56 | 1 | 2017-03-29 | 154112.56 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0053/01.M.02 | 2020-01-12 | 6 | 53173.39
3.17/20830.0071 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LA CIRCULACIÓN, CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE LA ZONA DE PELIGRO PARA LOS TRABAJOS Y REALIZACÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DURANTE LA FASE2 DE LAS OBRAS DE MONTAJE DE VÍAS E INSTALACIONES EN LO TRAMOS MONFORTE-MURCIA Y VENTA DE BAÑOS-BURGOS, Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS PROCESOS DE CIRCULACIÓN, CONTROL DE MATERIAL RODANTE, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PUESTAS EN SERVICIO, ACCIONES FORMATIVAS DE LA NOOT Y REALIZACIÓ DE PRUEBAS FUNCIONALES DURANTE LA FASE DE COSNTRUCCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS. | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-04-20 | 802356.32 | 1 | 2017-04-20 | 802356.32 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0071/01.P.02 | 2020-01-12 | 2 | 137620.96
3.17/20830.0189 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN CON LA LÍNEA CONVENCIONAL EN TABOADELA | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-10-04 | 6025941.41 | 31 | 2018-02-26 | 4403155.39 | 12 | COMSA SAU | A08031098 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0189/01.M.01 | 2020-05-08 | 0 | 398880.29
3.17/20830.0192 | SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA - PLATAFORMA Y ESTACIÓN DE PLASENCIA - ARROYO DE LA CHARCA (CON 012/17) | Suministros | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 877402.62 | 1 | 2017-11-13 | 754566.24 | 17 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0192/01.P.01 | 2020-01-26 | 1 | 29177.48
3.17/20830.0195 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS RELATIVOS AL NUEVO EDIFICIO DE VIAJEROS Y LA NUEVA PASARELA DE LA ESTACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (P 011/17) | Suministros | L31 | Abierto | 2017-08-04 | 1161500 | 12 | 2017-10-18 | 731396.55 | 24 | UTE PROINTEC-ESTUDIO HERREROS-B | U87958898 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0195/01.M.02 | 2020-04-07 | 6 | 71360.95
3.17/20830.0235 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE SANABRIA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOICDAD MADRID - GALICIA | Obras | TRLCSP | Abierto | 2017-10-10 | 4232849.64 | 28 | 2018-03-02 | 3314000 | 9 | UTE EASA-COPISA | U67171116 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0235/01.M.01 | 2020-11-12 | 0 | 330459.55
3.17/20830.0268 | SERVICIO DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN EN VÍAS GENERALES MEDIANTE TREN HERBICIDA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD | Suministros | L31 | Abierto | 2017-12-27 | 479238.7 | 3 | 2018-07-12 | 435775.73 | 12 | FERROVIAL AGROMAN SA | A28019206 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0268/01.P.01 | 2020-07-22 | 6 | 109504.3
3.17/20830.0286 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ERTMS NIVEL 2 Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL MODIFICADO Nº3 DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEFINIDAS EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DESEÑALIZACIÓN, TELECOMUNICACIONES FIJAS Y ELEMENTOS ASOCIADOS PARA EL TRAMO BARCELONA- FIGUERAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA- FRONTERA FRANCESA | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-11-07 | 250837.8 | 1 | 2017-11-07 | 250837.8 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0286/01.P.01 | 2020-05-03 | 6 | 125418.9
3.17/20830.0336 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEL LOTE Nº 1. ENERGÍA. OLMEDO-ZAMORA-PEDRALBA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. FASE II. | Suministros | DA8 | Pedido contra Ac. Marco | 2017-12-15 | 567881.6 | 1 | 2017-12-15 | 567881.6 | 16 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.17/20830.0336/01.P.02 | 2020-03-18 | 3 | 106477.8
3.17/20830.0348 | SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA- BILBAO-SAN SEBASTIÁN (AV 022/17) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-02-05 | 1168418.42 | 7 | 2018-07-12 | 847221.2 | 42 | UTE CALIDAD AV | U95930178 | Modificación del Contrato | 3.17/20830.0348/01.M.01 | 2020-02-18 | 0 | 80107.86
3.17/40820.0022 | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN, CONTROL Y APOYO DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO, EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXPROPIACIONES DE ADIF-ALTA VELOCIDAD EN LOS EXPEDIENTES EN LOS QUEADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD OSTENTEN LA CONDICIÓNDEENTIDA BENEFICIARIA. | Suministros | L31 | Abierto | 2017-08-04 | 1066949.49 | 8 | 2018-01-16 | 774484.8 | 24 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Prórroga del contrato | 3.17/40820.0022/01.P.01 | 2020-02-11 | 12 | 387242.4
3.17/40820.0023 | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE APOYO Y COORDINACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EXPROPIANTE EN LOS EXPEDIENTES EN LOS QUE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD OSTENTEN LA CONDICIÓN DE ENTIDAD BENEFICIARIA. | Suministros | L31 | Abierto | 2017-08-04 | 776110.62 | 8 | 2018-01-16 | 541680 | 24 | OMICRON-AMEPRO SA | A28520278 | Prórroga del contrato | 3.17/40820.0023/01.P.01 | 2020-02-11 | 12 | 270840
3.18/20810.0047 | SUMINISTRO DE DESVÍOS A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA | Servicios | L31 | Abierto | 2018-07-24 | 30817091.43 | 4 | 2019-02-28 | 30169931.67 | 24 | TALLERES ALEGRIA SA | A33608563 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0047/01.M.01 | 2020-05-14 | 0 | 306901.5
3.18/20810.0058 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO BÁSICO Y DOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRANEO. TRAMO: EL REGUERÓN-BALSICAS | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-22 | 375911.4 | 1 | 2018-09-12 | 375911.4 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20810.0058/01.M.01 | 2020-11-12 | 0 | 0
3.18/20830.0007 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE VÍA Y SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL EN LA LÍNEA LEÓN - GIJÓN. TRAMO: LEÓN - VARIANTE DE PAJARES (ON 001/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-01-24 | 14551549.4 | 15 | 2018-06-25 | 11005000 | 12 | UTE IBEROVIAS-ELECNOR | U88157623 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0007/01.M.01 | 2020-06-11 | 0 | 1314931.77
3.18/20830.0071 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: OSORNO-CALAHORRA DE BOEDO (P 006/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-03-06 | 2090208.94 | 25 | 2018-07-02 | 1240539.33 | 12 | IDOM CONSULTING ENGINEER ARCHIT | A48283964 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0071/01.M.02 | 2020-05-10 | 6 | 61145.5
3.18/20830.0100 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS PARA LAS OBRAS DEL PASO INFERIOR ENTRE LAS CALLES NOCHEVIEJA Y ANDRÓMEDA. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID (AC 024/18). | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-02-20 | 412701.14 | 1 | 2018-03-26 | 412701.14 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0100/01.P.01 | 2020-04-15 | 8.8 | 206303.33
3.18/20830.0109 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA LAV MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGION DE MURCIA. TRAMO: CONEXIÓN ENTRE LA LAV MADRID-LEVANTE Y LA LAV MADRID-BARCELONA-F.FRANCESA. TERMINO MUNICIPAL DE MADRID | Suministros | L31 | Abierto | 2018-05-14 | 906835.61 | 24 | 2018-08-02 | 543605 | 8 | UTE AECOM-PEDELTA | U88214366 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0109/01.M.01 | 2020-03-31 | 0 | 42607.5
3.18/20830.0123 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMBIADOR DE ANCHO DE TABOADELA, MONTAJE DE VÍA EN EL RAMAL DE CONEXIÓN DE LA LAV MADRID - GALICIA CON LA LÍNEA CONVENCIONAL Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TABOADELA (ON 006/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-02 | 4990057.04 | 13 | 2018-11-28 | 4241049.48 | 11 | ACCIONA CONSTRUCCION SA | A81638108 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0123/01.M.01 | 2020-06-26 | 0 | 582784.95
3.18/20830.0135 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE PALENCIA. TRAMO: ACCESO SUR (P 012/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-05-14 | 599596.2 | 20 | 2018-08-02 | 358259.5 | 8 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0135/01.M.01 | 2020-10-18 | 0 | 57085.89
3.18/20830.0147 | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BASICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BURGOS - VITORIA CON LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE VITORIA - GASTEIZ | Suministros | L31 | Abierto | 2018-05-24 | 567821.46 | 22 | 2018-08-02 | 332175.55 | 7 | UTE AVE VITORIA | U88209911 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0147/01.M.01 | 2020-06-10 | 0 | 64664.5
3.18/20830.0155 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A DIVERSAS LÍNEAS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE ACTUACIONES TÉCNICAS DE ADIF-ALTA VELOCIDAD (AGE 012/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-04-05 | 2462367.31 | 1 | 2018-05-07 | 2462367.31 | 24 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0155/01.P.01 | 2020-04-25 | 12 | 1230901.99
3.18/20830.0172 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO TÉCNICO A LA GERENCIA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA DE MONTAJE DE VÍA DE ALTA VELOCIDAD (AC 040/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-03-21 | 482542.7 | 1 | 2018-07-02 | 482542.7 | 18 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0172/01.M.02 | 2020-02-04 | 0 | -4184.9
3.18/20830.0176 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A ADIF ALTA VELOCIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ILUMINACIÓN DEL TÚNEL DE LOS ROJALES. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-02-27 | 221263.96 | 1 | 2018-05-18 | 221263.96 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0176/01.M.01 | 2020-09-29 | 2 | 35280.76
3.18/20830.0176 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A ADIF ALTA VELOCIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ILUMINACIÓN DEL TÚNEL DE LOS ROJALES. | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-02-27 | 221263.96 | 1 | 2018-05-18 | 221263.96 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0176/01.P.02 | 2020-03-18 | 6 | 105842.28
3.18/20830.0182 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL EJECUCIÓN DE OBRAS DELPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE VÍA PARA EL TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA- CAMPOBECERROS (ON 014/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-02 | 29010902.12 | 14 | 2018-11-28 | 23345860 | 13 | FERROVIAL AGROMAN SA | A28019206 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0182/01.M.01 | 2020-10-19 | 0 | 1490722.56
3.18/20830.0190 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE A.V. VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN. TRAMO: AMOREBIETA/ETXANO- AMOREBIETA/ETXANO (AC 043/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-05-07 | 843458.46 | 1 | 2018-06-01 | 843458.46 | 20 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0190/01.M.01 | 2020-03-15 | 6.4 | 163109.96
3.18/20830.0219 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA ZONA DE EL PUCHE (ALMERIA) Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DELCORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍAAMO: RÍO ANDARAX - EL PUCHE (CON 011/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-06-28 | 1776716.12 | 28 | 2018-12-17 | 1055926.76 | 24 | NOVOTEC CONSULTORES SA | A78068202 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0219/01.M.01 | 2020-11-07 | 5 | 181620.9
3.18/20830.0238 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE MONTAJE DE MIAMÁN E INSTALACIONES AUXILIARES PARA EL MONTAJE DE VÍA EN EL CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO OLMEDO-LUBIÁN-OURENSE. SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA (ON | Obras | DA8 L9 | Abierto | 2018-07-19 | 3432933.18 | 8 | 2018-12-17 | 3025444 | 7 | UTE BASE MONTAJE MIAMAN | U32495590 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0238/01.M.01 | 2020-07-22 | 0 | -141251.89
3.18/20830.0243 | EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE VÍA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: PLASENCIA - CACERES (ON 020/18) | Obras | L31 | Abierto | 2018-07-31 | 18236860.14 | 14 | 2019-01-30 | 14130000 | 11 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | A28017986 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0243/01.M.01 | 2020-06-04 | 1.5 | 584587.68
3.18/20830.0262 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO: CAMPOBECERROS-TABOADELA Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID -ICIA. TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA - OURENSE. FASE I (PEDRALBA DE LA PRADERIA - TABOADELA) (CON 015/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1547723.26 | 21 | 2019-02-21 | 985899.71 | 16 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0262/01.M.01 | 2020-09-20 | 0 | 197135.63
3.18/20830.0263 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE MONTAJE DE MIAMÁN E INSTALACIONES AUXILIARES PARA EL MONTAJE DE VÍA EN EL CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD.TRAMO OO-LUBIÁN- OURENSE. SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA (CON 016/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2018-09-18 | 433596.93 | 14 | 2019-03-08 | 280537.62 | 9 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0263/01.M.01 | 2020-05-03 | 0 | 54552.5
3.18/20830.0263 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE MONTAJE DE MIAMÁN E INSTALACIONES AUXILIARES PARA EL MONTAJE DE VÍA EN EL CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD.TRAMO OO-LUBIÁN- OURENSE. SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA-TABOADELA (CON 016/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2018-09-18 | 433596.93 | 14 | 2019-03-08 | 280537.62 | 9 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0263/01.M.02 | 2020-11-07 | 0 | 52073.51
3.18/20830.0264 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL TRAYECTO TABOADELA-OURENSE. VÍA (CON 017/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 861586.58 | 18 | 2019-02-21 | 538318 | 14 | ESTEYCO SAP | A28344083 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0264/01.M.01 | 2020-08-03 | 6 | 134690.72
3.18/20830.0265 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE VÍA PARA EL TRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERÍA- CAMPOBECERROS (CON 018/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 1348025.52 | 20 | 2019-02-21 | 849525.84 | 15 | TECNICA Y PROYECTOS SA | A28171288 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0265/01.M.01 | 2020-07-10 | 1 | 182385.94
3.18/20830.0266 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMBIADOR DE ANCHO DE TABOADELA, MONTAJE DE VÍA EN EL RAMAL DE CONEXIÓN DE LA LAV MADRID - GALICIA CON LA LÍNEA CONVENCIONAL Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TABOADELA (CON 019/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 638185.43 | 16 | 2019-02-21 | 399823.17 | 13 | GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0266/01.M.01 | 2020-01-22 | 0 | 30696.86
3.18/20830.0266 | SERVICIOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMBIADOR DE ANCHO DE TABOADELA, MONTAJE DE VÍA EN EL RAMAL DE CONEXIÓN DE LA LAV MADRID - GALICIA CON LA LÍNEA CONVENCIONAL Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TABOADELA (CON 019/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-18 | 638185.43 | 16 | 2019-02-21 | 399823.17 | 13 | GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0266/01.M.02 | 2020-07-12 | 3 | 88725.23
3.18/20830.0271 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TALUDES EN DESMONTES DE LA L.A.V. MADRID-GALICIA, EN LOS TRAMOS: LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS-CERNADILLA. LAV MADRID-GALICIA (AC 057/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-15 | 160488.16 | 1 | 2018-07-25 | 160488.16 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0271/01.P.01 | 2020-03-01 | 3 | 54263.58
3.18/20830.0286 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA. TRAMO: TABOADELA - OURENSE | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 8122163.12 | 23 | 2019-01-30 | 6241882 | 12 | UTE TABOADELA | U94181195 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0286/01.M.01 | 2020-07-23 | 0 | -120144.56
3.18/20830.0303 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE MONTAJE EN EL T.M. DE A MEZQUITA E INSTALACIONES AUXILIARES PARA EL MONTAJE DE VÍA EN EL CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO OLMEDO-LUBIAN-OURENSE. SUBTRAMO: PEDRALBA DE LA PRADERIA-TABOADELA (AC064/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-24 | 535456.15 | 1 | 2018-08-02 | 535456.15 | 13 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0303/01.M.01 | 2020-02-18 | 0 | 106404.76
3.18/20830.0308 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA PERMEABILIDAD EN SAN ANDRÉS DE RABANEDO (AC 058/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-24 | 234276.34 | 1 | 2018-09-12 | 234276.34 | 13 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0308/01.P.01 | 2020-02-23 | 6.5 | 116855.64
3.18/20830.0311 | SERVICIOS PARA LA ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE A.V. DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA- COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: MONFORTE DELCID-MURCIA (AC 068/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-06-07 | 227467.2 | 1 | 2018-09-12 | 227467.2 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0311/01.M.01 | 2020-07-09 | 0 | 92186.88
3.18/20830.0316 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL ACCESO EN ANCHO CONVENCIONAL A LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA EN MÁLAGA, Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA (CON 020/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-24 | 1374916.63 | 22 | 2019-02-07 | 812500 | 20 | BETANCOURT INGENIEROS SL | B18496877 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0316/01.M.01 | 2020-11-07 | 11 | 360848.35
3.18/20830.0330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL NUEVO APARCAMIENTO PARA TURISMOS INTEGRADO EN LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE (CON 025/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-10-05 | 696308.34 | 21 | 2019-03-08 | 420709.5 | 14 | GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTIN | B83341933 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0330/01.M.01 | 2020-07-31 | 6.9 | 86412.31
3.18/20830.0333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDADMADRID-GALICIA. TRAMO: VILARIÑO-TABOADELA (CON 027/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-10-04 | 912511.57 | 14 | 2019-03-08 | 588570.31 | 16 | UTE LRA-LCA TUNELES ADIF | U88319181 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0333/01.M.01 | 2020-08-03 | 6.9 | 114335.65
3.18/20830.0334 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: PEDRALBA-VILARIÑO (CON 028/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2018-09-24 | 912511.57 | 13 | 2019-03-08 | 615945.3 | 16 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0334/01.M.01 | 2020-07-18 | 6.8 | 186293.64
3.18/20830.0355 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA CONEXIÓN DE LA LAV ANTEQUERA - GRANADA CON LA LÍNEA BOBADILLA GRANADA EN EL ENTORNO DE LOJA (AC 072/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-02 | 230899.2 | 1 | 2018-09-12 | 230899.2 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0355/01.M.01 | 2020-06-16 | 6 | 27298
3.18/20830.0356 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE EDIFICIOS EN EL ENTORNO DE LAS OBRAS DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS, ESTACIÓN Y BARRIOMAR (AV 029/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2018-10-17 | 102263.75 | 5 | 2019-06-12 | 76707.3 | 60 | INST TECN MATERIALES Y CONSTR S | A28184661 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0356/01.M.01 | 2020-07-30 | 0 | 38259.35
3.18/20830.0369 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE SALOU-PORT AVENTURA (TARRAGONA) (AC 075/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-08-08 | 268388.18 | 1 | 2018-10-05 | 268388.18 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0369/01.M.01 | 2020-05-31 | 0 | 38507.2
3.18/20830.0374 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO PLASENCIA - BADAJOZDE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA | Suministros | L31 | Abierto | 2018-11-05 | 614683.42 | 8 | 2019-03-08 | 476380.03 | 20 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0374/01.M.01 | 2020-02-13 | 0 | 49544.25
3.18/20830.0374 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS, Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO PLASENCIA - BADAJOZDE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA | Suministros | L31 | Abierto | 2018-11-05 | 614683.42 | 8 | 2019-03-08 | 476380.03 | 20 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0374/01.P.01 | 2020-11-12 | 10 | 238190.01
3.18/20830.0375 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LOS CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN Y DEL TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO : PEDRALBA- ORENSE DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA | Suministros | L31 | Abierto | 2018-11-05 | 306327.57 | 9 | 2019-03-07 | 241998.35 | 11 | SAITEC SA | A48264725 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0375/01.P.01 | 2020-03-10 | 5.5 | 120999.17
3.18/20830.0378 | SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA TRAMO MÉRIDA BADAJOZ Y PROTECCION DE PUNTOS DE ACCESO EN VIADUCTOS EN EL TRAMO PLASENCIA- MÉRIDA (AV 01/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2018-12-07 | 318166.78 | 2 | 2019-02-23 | 254469.77 | 12 | UTE MANT PLATAFORMA LAV EXTREMA | U10498228 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0378/01.M.01 | 2020-09-08 | 0 | 24876.22
3.18/20830.0379 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BARCELONA-FIGUERES: "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA DE MEDIDAS ADICIONALES PARA LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 122376 | 1 | 2018-12-14 | 122130 | 12 | GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S | B66186479 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0379/01.M.01 | 2020-09-07 | 3 | 35688
3.18/20830.0413 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUERTA DE GALICIA \ PORTA DE GALICIA (OURENSE) EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA (CON035/18) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-01-18 | 378979.97 | 6 | 2019-05-23 | 238362.58 | 10 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0413/01.M.01 | 2020-09-20 | 5 | 97401.68
3.18/20830.0423 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CASATEJADA - TORIL (CON 036/18) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-02-13 | 2457108.52 | 27 | 2019-07-12 | 1488940.65 | 27 | UTE AVE CASATEJADA | U88452321 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0423/01.M.01 | 2020-10-07 | 7 | 46432.4
3.18/20830.0425 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE- NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD, LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO LUBIÁN-TÚNEL DE LA CANDA" | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 383792.87 | 1 | 2019-04-28 | 383507.9 | 8 | SAITEC SA | A48264725 | Modificación del Contrato | 3.18/20830.0425/01.M.01 | 2020-01-22 | 3.3 | 191676.79
3.18/20830.0448 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS DIVERSAS ACTUACIONES EN LAS LÍNEAS MADRID - VALLADOLID - LEÓN Y VENTA DE BAÑOS - BURGOS: 1. RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO EN ANTIGUA CANTERA "LOS LANCHARES", EN HONTORIA (SEGOVIA). 2.- ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN SITUADO ENTRE LOS PPKK 5+200 Y 5+750. TRAMO: QUINTANA DEL PUENTE - VILLODRIGO. LAV VALLADOLID-BURGOS. 3.- ADECUACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL PASO A NIVEL DE LOS TRES PASOS. PALENCIA (AC 081/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-26 | 257866.38 | 1 | 2018-12-30 | 257866.38 | 9 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.18/20830.0448/01.P.01 | 2020-01-26 | 4.5 | 127655.23
3.19/20810.0018 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TREN ERTMS CENTRALIZADO EN EL EJE ATLÁNTICO. FASE 3 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-10-12 | 391715.16 | 1 | 2019-02-18 | 391715.16 | 14 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20810.0018/01.P.01 | 2020-11-13 | 7 | 195857.58
3.19/20830.0005 | ASISTENCIA TÉCNICA DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LAS LÍNEAS MADRID - VALLADOLID - LEÓN Y VENTA DE BAÑOS: 1. RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO EN ANTIGUA CANTERA "LOS LANCHARES", EN HONTORIA (SEGOVIA). 2. ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN SITUADO ENTRE LOS PKK5+00Y 5+750. TRAMO. QUINTAA DEL PUENTE - VILLODRIGO. L.A.V. VALLADOLID - BURGOS. 3. ADECUACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL PAASO A NIVEL DE LOS TRES PASOS. PALENCIA (AGE 004/19) | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-09-28 | 5758993.75 | 1 | 2019-01-30 | 5738448.98 | 7 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0005/01.M.02 | 2020-06-11 | 0 | 1080283.78
3.19/20830.0008 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADAPTACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL TRAYECTO ENTRE ASTIGARRAGA-IRÚN (AC 001/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-11-30 | 969493.37 | 1 | 2019-01-22 | 969493.37 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0008/01.M.01 | 2020-09-08 | 2 | 273067.4
3.19/20830.0009 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: TORIL-RÍO TIETAR (CON 001/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-06-07 | 2876549.49 | 20 | 2019-11-08 | 1720751.9 | 29 | UTE INCOSA-GOC-NYOS | U47800941 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0009/01.M.01 | 2020-11-07 | 7 | 47040.4
3.19/20830.0010 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL NUEVO ENLACE DE CONEXIÓN EN LA EX209 EN EL ENTORNO DE NOVELDA (BADAJOZ) (CON 002/19) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-02-01 | 321439.65 | 12 | 2019-06-28 | 205530.58 | 10 | INCO ESTUDIO TECNICO SL | B80596083 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0010/01.M.01 | 2020-02-05 | 5 | 32355.07
3.19/20830.0027 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN E INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE LAS ESTACIONES DE MÉRIDA Y BADAJOZ DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE ALTA VELOCIDAD EN LA LÍNEA DE A. V MADRID-EXTREMADURA- FRONTERA PORTUGUESA (CON 007/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-03-15 | 615162.97 | 13 | 2019-09-13 | 372787.45 | 13 | UTE EUROCONTROL - THUBAN | U88492731 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0027/01.M.01 | 2020-09-27 | 5 | 157329.92
3.19/20830.0029 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN E INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE LAS ESTACIONES DE PLASENCIA Y CÁCERES DENTRO DEL ÁMBITO DELAS NUEVAS ESTACIONES DE ALTA VELOCIDAD EN LA LÍNEA DE A. MADRID-EXTREMADURA- FRONTERA PORTUGUESA (CON 008/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-03-15 | 557928.94 | 14 | 2019-09-04 | 343684.23 | 12 | UTE ADIF ESTAC CACERES Y PLASEN | U10503704 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0029/01.M.01 | 2020-10-20 | 6 | 165566.21
3.19/20830.0048 | APOYO A LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS AV Y ESTACIONES EN LA GESTIÓN DE CONTRATOS (AC 011/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-12-11 | 797594.34 | 1 | 2019-04-11 | 797594.34 | 12 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0048/01.P.01 | 2020-03-15 | 12 | 797594.34
3.19/20830.0061 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS DIRECCIONES FACULTATIVAS EN LAS OBRAS DE ADIF-AV 2019-2020 (AC 003/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-01-29 | 9914392.73 | 1 | 2019-02-28 | 9914392.73 | 16 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0061/01.P.01 | 2020-06-04 | 16 | 9914392.73
3.19/20830.0066 | SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRAS LA AFECCIÓN DEL ACUÍFERO DE SANTA MARINA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PERTENECIENTES A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA - FRONTERA PORTUGUESA (AGE 006/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-01-18 | 306314 | 1 | 2019-03-07 | 306314 | 48 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0066/01.M.02 | 2020-05-25 | 0 | 61849.75
3.19/20830.0090 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO: TALAYUELA- CÁCERES. FASE 1. (CON 018/19) | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-05-31 | 82510.78 | 9 | 2019-09-24 | 56899.45 | 8 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | A28494359 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0090/01.M.01 | 2020-09-07 | 7.7 | 27711.03
3.19/20830.0126 | SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MONTAJE DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE SAGRERA AV | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-08-27 | 155863.53 | 2 | 2019-11-26 | 112500 | 6 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA | A41015322 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0126/01.M.01 | 2020-06-16 | 0 | 27880
3.19/20830.0190 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FINALIZACIÓN DEL MONTAJE DE VÍA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD VALLADOLID-BURGOS SOBRE EL VIADUCTO DEL RÍO ARLANZÓN EN EL TRAMO ESTÉPAR-ESTACIÓN DE BURGOS Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (AC 047/19 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-25 | 213356.54 | 1 | 2019-06-12 | 213356.54 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0190/01.M.01 | 2020-07-17 | 3.5 | 106353.14
3.19/20830.0190 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FINALIZACIÓN DEL MONTAJE DE VÍA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD VALLADOLID-BURGOS SOBRE EL VIADUCTO DEL RÍO ARLANZÓN EN EL TRAMO ESTÉPAR-ESTACIÓN DE BURGOS Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (AC 047/19 | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-04-25 | 213356.54 | 1 | 2019-06-12 | 213356.54 | 8 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.19/20830.0190/01.P.01 | 2020-04-06 | 4 | 106678.27
3.19/20830.0195 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: RÍO TIÉTAR- MALPARTIDA DE PLASENCIA (CON 025/19) | Suministros | L31 | Abierto | 2019-07-18 | 4421920.71 | 21 | 2019-12-13 | 2635762.61 | 43 | UTE WSP SPAIN-APIA-LACER INGENI | U39884069 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0195/01.M.01 | 2020-11-07 | 7 | 46872.7
3.19/20830.0250 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTEECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: CHAMARTÍN - TORREJÓN D VELASCO | Suministros | DA8 L9 | Abierto | 2019-09-30 | 335525.32 | 13 | 2020-03-09 | 212212 | 13 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | B84840685 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0250/01.M.01 | 2020-12-13 | 0 | 15547.92
3.19/20830.0259 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EVACUACIÓN E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS TÚNELES DE ALBA, VEGA DE CIEGO Y PICO DE SIERO EN LA VARIANTE DE PAJARES. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LEÓN-ASTURIAS (AC 064/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-07-09 | 600606.97 | 1 | 2019-09-13 | 600606.97 | 10 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0259/01.M.01 | 2020-03-30 | 0 | -20945.53
3.19/20830.0318 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO PLASENCIA-CÁCERES, DUPLICACIÓN DE VÍA DEL TRAMO CÁCERES-MÉRIDA Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA-FONERA PORTUGUESA (AC 078/19) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-10-03 | 795274.45 | 1 | 2019-11-21 | 795274.45 | 0 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Modificación del Contrato | 3.19/20830.0318/01.M.01 | 2020-03-10 | 0 | -272.4
3.19/40820.0007 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2019-02-04 | 149942.17 | 1 | 2019-02-23 | 149942.17 | 19 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIO | A79365821 | Prórroga del contrato | 3.19/40820.0007/01.P.01 | 2020-05-05 | 9.4 | 74688.46
3.20/20830.0038 | Servicios de asistencia técnica integral para las obras de construcción de la Nueva Estación de Sanabria (Zamora) en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia. Año 2020 | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 146259.51 | 1 | 2020-04-19 | 146259.51 | 6 | OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y C | A28270122 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0038/01.P.01 | 2020-12-15 | 3 | 44851.45
3.20/20830.0067 | Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de los centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Monforte del Cid - Murcia. Fase III | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 58764.46 | 1 | 2020-06-10 | 58758.56 | 6 | INSE RAIL SL | B80209232 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0067/01.M.01 | 2020-11-24 | 4 | 27908.64
3.20/20830.0073 | Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto complementario y fase final del proyecto de construcción para la integración del ferrocarril en León. Fase I. (AC 030/20) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-02-28 | 360831.34 | 1 | 2020-03-31 | 360831.34 | 6 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 3.20/20830.0073/01.P.01 | 2020-10-13 | 3 | 180181.06
3.20/20830.0098 | Ampliación del sistema de detección y alarma para la integración en el CPS de las señales de los equipos de detección, actuaciones y maniobras vinculados a la seguridad de la evacuación según tipología estructural de la nueva estación de ferrocarril de Len (SUM 001/20) | Servicios | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 124461.05 | 1 | 2020-06-26 | 124451.34 | 2 | TECHCO SEGURIDAD SL | B82929951 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0098/01.M.01 | 2020-11-07 | 2 | 55682.11
3.20/20830.0168 | REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA ESTACIONAMIENTO DE COMPOSICIONES EN LAS VÍAS 6 Y 8 DE LA ESTACIÓN DE PASAIA (AGE 014/20) | Obras | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2020-08-07 | 437596.74 | 1 | 2020-09-08 | 437596.74 | 4 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRAR | A28476208 | Modificación del Contrato | 3.20/20830.0168/01.M.01 | 2020-12-13 | 0 | 23822.49
3.20/40830.0030 | Servicios de consultoría y asistencia al proceso de digitalización de expedientes de expropiación de Extremadura y Navarra custodiados en el archivo de la gerencia de área de expropiaciones (AV 005/20) | Suministros | DA8 L9 | Negociado sin Publicidad |  | 36816 | 2 | 2020-05-24 | 27846 | 6 | BACKUP FILE SL | B80067051 | Prórroga del contrato | 3.20/40830.0030/01.P.01 | 2020-11-11 | 3 | 13923
3.7/5500.0640/2-00000 | CYA CONTROL OBRAS PLATAF LINEA VITORIA-B-SAN SEBASTIAN.TRAMO:DURANGO- AMOREBIETA/ETXANO | Suministros | L48 | Abierto | 2007-03-05 | 4383287.65 | 2 | 2007-07-11 | 3748149.27 | 36 | UTE APIA XXI SA-PAYMACOTAS SAU | U39667118 | Modificación del Contrato | 3.7/5500.0640/01.M.04 | 2020-03-10 | 6 | 371546.06
3.9/5500.0362/9-00000 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTEMADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO SAN ISIDRO - ORIHUELA. | Obras | L30 | Abierto | 2009-12-21 | 177856301.27 | 18 | 2010-04-30 | 156922614.61 | 34 | UTE AVE SAN ISIDRO-ORIHUELA | U98254436 | Modificación del Contrato | 3.9/5500.0362/01.M.03 | 2020-11-12 | 0 | -17454164.09
4.11/03105.1008 | EXPEDIENTE: 4.1/0810.1005/0-00000 NO. LOTE 1. MONTAJE DE VÍA. TRAMO: OLMEDO - PEDRALBA DE LA PRADERÍA. /CPP | Obras | L30 | Diálogo competitivo | 2011-04-29 | 218679872.06 | 3 | 2012-03-30 | 167989112 | 324 | UTE VIA OLMEDO PEDRLBA | U86450525 | Modificación del Contrato | 4.11/03105.1008/01.M.02 | 2020-05-14 | 0 | 1478328.72
4.13/20505.0071 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA - GRANADA | Obras | L31 | Abierto | 2013-12-20 | 11617801.53 | 8 | 2014-03-28 | 5535882.43 | 34 | UTE ENERGIA GRANADA | U86996626 | Modificación del Contrato | 4.13/20505.0071/01.M.01 | 2020-10-29 | 0 | -129791.97
4.14/06800.0001 | CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECELECOMUNICACIONES FIJAS, GSM-R E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA | Suministros | L31 | Abierto | 2014-01-31 | 200514137.21 | 5 | 2014-05-30 | 172442158 | 251 | UTE THALSI ANTEQUERA-GRANADA | U87040440 | Modificación del Contrato | 4.14/06800.0001/01.M.01 | 2020-04-14 | 0 | 0
4.14/06800.0103 | "CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCION, TECIONES FIJAS, GSM- R E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL TRAMO OLMEDO- OURENSE; Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO OURENSE-SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD" | Obras | L31 | Abierto | 2014-02-28 | 529582405.55 | 4 | 2014-09-26 | 423079331.39 | 302 | UTE THALSI OLMEDO - ORENSE | U87119442 | Modificación del Contrato | 4.14/06800.0103/01.M.03 | 2020-05-21 | 0 | 394971.39
4.14/20810.0007 | EJECUCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL TELEMANDO DE ENERGÍA PARA LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA | Obras | DA8 | Abierto | 2014-04-28 | 2506093.73 | 2 | 2014-07-07 | 1749768.08 | 34 | SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | A08008450 | Modificación del Contrato | 4.14/20810.0007/01.M.01 | 2020-02-23 | 0 | 134899.89
4.15/20810.0015 | REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN, TELECOMUNICACIONES FIJAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN D PARA EL TRAMO DE ANCHO INTERNACIONAL MADRID CHAMARTÍN - TORREJÓN DE VELASCO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CENTRO. | Obras | L31 | Negociado sin Publicidad |  | 31278010.19 | 1 | 2015-05-29 | 28768948.03 | 41 | UTE CHAMARTIN-TORREJON DE VELAS | U87312294 | Modificación del Contrato | 4.15/20810.0015/01.M.01 | 2020-05-08 | 11 | 789992.26
4.15/20810.0017 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAC Y UN CENTRO DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADO PARA LA CONEXIÓN FERROVIARIA EN ANCHO U.I.C.ENTRE LAS ESTACIONES DE ATOCHA Y CHAMARTÍN (MADRID)" YDELTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAC Y SISTEMAS ASOCIADOS, ADECUACIÓN DE LAS SUBESTACIONES Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ATOCHA- TORREJÓN DE VELASCO DE LA LAV MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA." | Obras | L31 | Abierto | 2015-03-06 | 15693376.04 | 8 | 2015-05-29 | 8886866 | 32 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Modificación del Contrato | 4.15/20810.0017/01.M.02 | 2020-05-08 | 0 | 320462.48
4.15/20810.0017 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAC Y UN CENTRO DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADO PARA LA CONEXIÓN FERROVIARIA EN ANCHO U.I.C.ENTRE LAS ESTACIONES DE ATOCHA Y CHAMARTÍN (MADRID)" YDELTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LAC Y SISTEMAS ASOCIADOS, ADECUACIÓN DE LAS SUBESTACIONES Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ATOCHA- TORREJÓN DE VELASCO DE LA LAV MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA." | Obras | L31 | Abierto | 2015-03-06 | 15693376.04 | 8 | 2015-05-29 | 8886866 | 32 | ALSTOM TRANSPORTE SA | A46598363 | Prórroga del contrato | 4.15/20810.0017/01.P.01 | 2020-09-14 | 3 | 97683.53
4.18/20830.0276 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN DEL TRAMO: PEDRALBA- ORENSE DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID- GALICIA. | Obras | L31 | Abierto | 2018-08-09 | 12121342.86 | 10 | 2019-01-30 | 10106795.02 | 33 | UTE GALICIA | U88283353 | Modificación del Contrato | 4.18/20830.0276/01.M.01 | 2020-10-16 | 0 | 2011570.91
4.18/20830.0291 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN AMBIENTAL EN LAS OBRAS EN LAS LÍNEAS SOMETIDAS A D.I.A. Y OBRAS SINGULARES, ENCOMENDADAS A ADIF-AV, Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO ALA GERENCIA DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE (AC 060/18) | Suministros | EAGE | Encargo a Medios Propios | 2018-05-19 | 2525530.8 | 1 | 2018-08-02 | 2525530.8 | 24 | INGENIERIA Y ECON DEL TTE SME M | A28220168 | Prórroga del contrato | 4.18/20830.0291/01.P.01 | 2020-08-03 | 24 | 2525530.8